## Petroquímica
Proyecto | Ubicación | Cliente/Dueño | EPC/Contratista | Fase | Fuente | Última actualización
America First Refining | Brownsville, Texas, EE.UU. | America First Refining | Fluor Corporation | Ingeniería/FEED avanzando a ejecución (permiso de construcción No. 147681 con plazo límite 19-oct-2027 para iniciar obra, última extensión posible; DOE cerró préstamo de USD 3,260 millones a AEP Texas para actualizar la red eléctrica de la región; Secretario de Energía Chris Wright visitó el Puerto de Brownsville 5-ago-2026 para promover el proyecto; reportes indican aseguramiento de contratos clave) | [Fluor newsroom](https://newsroom.fluor.com/news-releases/news-details/2026/Fluor-Awarded-Contract-to-Engineer-and-Design-the-America-First-Refining-Facility-in-Brownsville-Texas/default.aspx); [Tech Times](https://www.techtimes.com/articles/323235/20260805/trumps-flagship-texas-refinery-races-permit-deadline-after-326b-grid-loan.htm) | 2026-08-06
CF Industries Blue Point (amoniaco bajo carbono) | Ascension Parish, Luisiana, EE.UU. | CF Industries / JERA / Mitsui & Co. | Technip Energies | Construcción (Luisiana y el U.S. Army Corps of Engineers emitieron en jul-2026 los permisos de construcción civil necesarios; CF Industries confirmó en su reporte 2T2026 —8-K, 5-ago-2026— el inicio de construcción en ago-2026 de la planta de amoniaco bajo carbono, ~708,000-1.4 MTPA, ~US$3.7-4,000 millones; producción prevista 2029) ; groundbreaking formal el 26-ago-2026 con la Secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, confirmando el inicio físico de construcción; contrato EPC de Technip Energies valuado en más de €1,000 millones; capex conjunto 2026 proyectado en US$600 millones prorrateado entre CF Industries (40%), JERA y Mitsui¦ [FuelCellsWorks](https://fuelcellsworks.com/2026/08/06/clean-energy/cf-industries-to-begin-construction-of-3-7bn-louisiana-blue-ammonia-plant); [gasworld](https://www.gasworld.com/story/cf-industries-to-begin-construction-of-4bn-louisiana-blue-ammonia-project/2256572.article/) ; [Brownfield Ag News](https://www.brownfieldagnews.com/news/blue-point-ammonia-plant-groundbreaking-marks-step-toward-more-u-s-fertilizer-supply/); [DecarbonFuse](https://decarbonfuse.com/posts/blue-point-breaks-ground-what-changes-now-it-s-building)¦ 2026-09-24
ExxonMobil Coastal Plain (cracker + PE) | Calhoun County, Texas, EE.UU. | ExxonMobil | No especificado | Ingeniería/FEED | [AllStream Insiders](https://allstreaminsiders.com/us-exxonmobil-may-build-cracker-pe-plant-in-texas-with-an-8-6-billion-investment/) | 2026-07-10
Golden Triangle Polymers | Orange, Texas, EE.UU. | Chevron Phillips Chemical (CPChem) / QatarEnergy | ZDJV (Zachry/DL USA); JKJV (JGC America/Kiewit) | Comisionamiento/arranque inminente (CEO de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró 20-sep-2026 en el Qatar Economic Forum que el complejo de US$8,500 millones "está iniciando comisionamiento y debería arrancar en las próximas semanas"; versión previa de East Daley Analytics estimaba arranque hasta 2027 por menor demanda de etano proyectada) | [MEES](https://www.mees.com/2026/9/25/corporate/qatarenergy-poised-to-start-up-texas-ethane-cracker/0ff02300-b8df-11f1-8f86-2b8776a66cca); [BIC Magazine](https://www.bicmagazine.com/departments/operations/cpchem-golden-triangle-polymers-facility-startup-phase/) ; [East Daley](https://eastdaley.com/daley-note/back-a-frac-supply-growth-creates-next-ngl-bottleneck-2)¦ 2026-09-28
Plantas de gas — Cuenca Pérmica | West Texas, EE.UU. | Enterprise Products / Targa Resources / Phillips 66 | Audubon Companies (parcial); otros no especificados | Construcción | [East Daley](https://eastdaley.com/media-and-news/the-race-is-on-to-build-permian-processing) | 2026-07-10
Refinería Dos Bocas (Olmeca) | Paraíso, Tabasco, México | Pemex | Techint (parcial) | Construcción/ajustes | [Techint](https://www.techint.com/en/our-projects/dos-bocas-refinery) | 2026-07-10
Refinería de Tula (modernización) | Tula, Hidalgo, México | Pemex | No especificado | Construcción/modernización (coquizadora con ~96% de avance físico al cierre de 2025; refinería procesando ~270,000 bpd, la más productiva de Pemex; Presidenta Sheinbaum reafirmó en su Segundo Informe de Gobierno —1-sep-2026— que la coquizadora se terminará dentro de 2026) | [OGJ](https://www.ogj.com/refining-processing/refining/optimization/article/17279334/pemex-to-proceed-with-dos-bocas-refinery-project); [La Razón](https://www.razon.com.mx/negocios/2026/09/01/sheinbaum-destaca-reduccion-de-deuda-de-pemex-y-avances-en-soberania-energetica/) | 2026-09-02
Rehab. Etano-Etileno (Cangrejera/Morelos) | Coatzacoalcos, Veracruz, México | Pemex Transformación Industrial | POLIOLES S.A. de C.V. | Ingeniería/rehabilitación | [Forbes México](https://forbes.com.mx/pemex-invertira-5300-millones-de-dolares-para-reactivar-la-industria-petroquimica/) | 2026-07-10
Rehab. Planta de Aromáticos (Cangrejera) | Coatzacoalcos, Veracruz, México | Pemex Transformación Industrial | ICA Fluor Daniel S. de R.L. | Ingeniería/rehabilitación | [Forbes México](https://forbes.com.mx/pemex-invertira-5300-millones-de-dolares-para-reactivar-la-industria-petroquimica/) | 2026-07-10
Rehab. Fertinal-ProAgro (urea y fosfatos) | Lázaro Cárdenas, Michoacán, México | Pemex | No especificado | Ingeniería/rehabilitación (incorporado al plan de reactivación petroquímica de Pemex, jun-2026; 13,700 millones de pesos asignados para los complejos Lázaro Cárdenas y ProAgro; meta de 2.4 millones ton/año de urea y fertilizantes fosfatados) | [Tribuna](https://tribuna.com.mx/mexico/2026/06/05/sheinbaum-anuncia-inversion-de-93-mil-mdp-para-reactivar-la-industria-petroquimica-y-de-fertilizantes-en-veracruz_560837/); [Contralínea](https://contralinea.com.mx/interno/semana/presentan-plan-con-inversion-de-93-mil-mdp-para-rescatar-la-petroquimica-nacional/) | 2026-07-28
Pacífico Mexinol (metanol ultra bajo carbono) | Topolobampo, Sinaloa, México | Transition Industries | Siemens Energy / Techint E&C (FEED electrolizador) | Construcción (colocación de primera piedra/groundbreaking simbólico 24-abr-2026; trabajos de ingeniería de campo y preparación de sitio iniciados en may-2026; inicio de construcción completa programado para finales de 2026; planta de metanol azul/ultra bajo carbono más grande del mundo, ~1.8 Mt/año metanol azul + 350,000 t/año ultra bajo carbono; operación esperada 2029-2030) | [PV Magazine México](https://www.pv-magazine-mexico.com/2026/04/28/inician-en-sinaloa-la-construccion-de-la-mayor-planta-de-metanol-ultrabajo-en-carbono-a-partir-de-hidrogeno-verde/); [BusinessWire](https://www.businesswire.com/news/home/20260423775301/en/Pacfico-Mexinol-Celebrates-the-Symbolic-Groundbreaking-in-Topolobampo-Positioning-Mexico-in-the-New-Low-Carbon-Chemical-Industry) | 2026-09-11
First Ammonia (amoniaco verde) | Victoria, Texas, EE.UU. | First Ammonia / Cox Group USA | Worley (FEED); Topsoe (tecnología de síntesis de amoniaco, seleccionada 12-ago-2026) | Ingeniería (FEED completo; Topsoe suministrará su tecnología dinámica de síntesis de amoniaco) / inicio de construcción reprogramado para inicios de octubre de 2026 en el Puerto de Victoria, Texas (planta de 200 MW, fase 1); cierre financiero esperado antes de fin de 2026, operación comercial estimada 2029 | [H2 View](https://www.h2-view.com/story/first-ammonia-project-on-track-for-2026-fid-despite-topsoe-deal-collapse/2138792.article/); [World Fertilizer](https://www.worldfertilizer.com/project-news/12082026/topsoe-to-provide-technology-for-first-ammonia/); [Topsoe](https://www.topsoe.com/news/topsoe-to-provide-ammonia-technology-for-first-ammonias-green-ammonia-project-in-texas) | 2026-09-11
Planta de Amoniaco Topolobampo (GPO) — Bahía de Ohuira | Topolobampo, Ahome, Sinaloa, México | Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) / Proman AG | No especificado | Construcción parcial/PAUSA parcial (unidad de amoniaco ~95% completa según Presidencia, ago-2026 —prensa local cita 88% de avance—, aunque reportes locales previos citaban solo ~60% con obra detenida por bloqueo; movimiento indígena yoreme-mayo "¡Aquí No!" mantiene plantón bloqueando el acceso de personal a la obra desde el 7-jun-2026; GPO ofreció (8/10-ago-2026) pausar formalmente las fases de urea, metanol y terminal marina como condición para levantar el bloqueo; Secretaría de Economía sostuvo reuniones con comunidades de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo presentando el "Plan Integral", pero las comunidades respondieron con desconfianza y mantienen el plantón indefinido; nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció el 26-ago-2026 que el gobierno estatal se sumará a la ruta federal de diálogo con la comunidad mayo-yoreme y GPO para destrabar el conflicto; plantón alcanzó 100 días ininterrumpidos (6-sep-2026); nueva ronda de revisión técnica federal programada 7 al 11-sep-2026; presidenta Sheinbaum confirmó (7-sep-2026) que el proyecto no está cancelado y que la decisión final se tomará tras consulta pública con las comunidades afectadas; grupos ambientalistas (incl. Greenpeace, con protesta en el Zócalo) presionan por la cancelación del proyecto; GPO aceptó, como parte de las negociaciones, modificar la toma de agua —reubicándola al canal de residuos de CFE— y descargar la salmuera caliente fuera de la bahía de Ohuira, mientras mantiene pausadas las plantas de urea y metanol; sin resolución final reportada a la fecha) | [Ríodoce](https://riodoce.mx/2026/08/10/pausan-urea-y-metanol-pero-avanza-amoniaco-en-industria-en-la-bahia-de-ohuira/); [La Silla Rota](https://lasillarota.com/estados/2026/8/8/planta-de-amoniaco-en-sinaloa-gobierno-busca-luz-verde-al-proyecto-en-ohuira-523789.html); [Infobae](https://www.infobae.com/mexico/2026/08/26/topolobampo-entre-las-prioridades-de-graciela-dominguez-promete-atender-a-comunidad-mayo-yoreme-y-a-empresarios/); [La Jornada](https://www.jornada.com.mx/2026/09/08/politica/011n2pol?partner=rss); [El Financiero](https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2026/09/07/ambientalistas-presionan-para-cancelar-planta-de-amonioaco-en-topolobampo/); [El Imparcial](https://www.elimparcial.com/mexico/2026/09/06/campamento-en-topolobampo-cumple-100-dias-de-bloqueo-ininterrumpido-contra-la-planta-de-amoniaco-mientras-pescadores-y-comunidades-indigenas-de-sinaloa-sostienen-la-resistencia-para-proteger-la-bahia-de-ohuira/); [Bajo Palabra](https://www.bajopalabra.mx/sheinbaum-descarta-por-ahora-cancelar-megaplanta-de-amoniaco-en-topolobampo-ante-reclamos-ambientales/) | 2026-09-24
Lake Charles Methanol II | Lake Charles, Luisiana, EE.UU. | Lake Charles Methanol II LLC | Zachry Group (FEED) | Ingeniería (FEED) / FID prevista | [ICIS](https://www.icis.com/explore/resources/news/2025/11/13/11155109/lake-charles-methanol-ii-awards-feed-fid-expected-in-q2-2026/) | 2026-07-13
Planta Coquizadora Salina Cruz | Salina Cruz, Oaxaca, México | Pemex | ICA Fluor | Construcción (~74% avance; Pemex confirmó retraso en el cronograma, finalización ahora prevista para 2S2027; avance reafirmado por la Presidenta Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, 1-sep-2026, como parte del programa de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación) | [Diario del Istmo](https://diariodelistmo.com/nacional/este-es-el-avance-que-lleva-la-planta-coquizadora-en-la-refineria-de-salina-cruz/50642321); [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/oilandgas/news/salina-cruz-refinery-miss-construction-deadline-pemex); [La Razón](https://www.razon.com.mx/negocios/2026/09/01/sheinbaum-destaca-reduccion-de-deuda-de-pemex-y-avances-en-soberania-energetica/) | 2026-09-02
Shintech Louisiana — Expansión Plaquemine (2do craqueador de etileno + 4ta unidad cloro-álcali/VCM) | Plaquemine, Iberville Parish, Luisiana, EE.UU. | Shintech Louisiana, LLC | No especificado | Ingeniería/planeación (construcción por fases, 1a fase prevista 2030) | [Hydrocarbon Engineering](https://www.hydrocarbonengineering.com/petrochemicals/06032026/shintech-announces-us34-billion-at-louisiana-petrochemicals-complex/) | 2026-07-14
Sandpiper Chemicals (metanol bajo carbono) | Texas City, Texas, EE.UU. | Sandpiper Chemicals, LLC / INEOS Acetyls (colaboración estratégica, abr-2026) | No especificado | Ingeniería (FEED en curso desde 2T2026; US$1,700 millones, 1.1 MMtpa; INEOS Acetyls tomará 300,000 ton/año para su unidad de ácido acético) / FID prevista 2027, primera producción ~2030 | [INEOS](https://www.ineos.com/news/shared-news/ineos-acetyls-and-sandpiper-chemicals-announce-strategic-collaboration-for-the-development-of-a-low-carbon-methanol-project-in-texas-city-texas/) | 2026-07-29
OXEA Bay City Capacity Expansion + Air Liquide POX Syngas Unit | Bay City, Matagorda County, Texas, EE.UU. | OXEA (oxo chemicals) / Air Liquide (unidad de syngas) | Air Liquide (unidad propia); OXEA no especificado | Construcción (FID confirmado 13-jul-2026; preparación de sitio 3T2026; finalización fines de 2028) | [Hydrocarbon Engineering](https://www.hydrocarbonengineering.com/petrochemicals/13072026/oxea-confirms-fid-for-major-capacity-expansion/) | 2026-07-20
Targa Resources East Driver Gas Processing Plant | Condado de Midland, Texas, EE.UU. | Targa Resources Corp. | Targa Resources (propietario-constructor) | Construcción (planta criogénica 275 MMcf/d; arranque previsto 3T2026) | [OGJ](https://www.ogj.com/refining-processing/gas-processing/news/55320579/targa-advances-permian-gas-pipeline-processing-expansion) | 2026-07-20
Enterprise Products "Athena" Natural Gas Processing Plant | Cuenca Midland (cuatro condados), Texas, EE.UU. | Enterprise Products Partners L.P. | Enterprise Products (propietario-constructor) | Construcción (300 MMcf/d + hasta 40,000 bpd de NGLs; en servicio 4T2026) | [Business Wire](https://www.businesswire.com/news/home/20250806663187/en/Enterprise-Agrees-to-Acquire-Occidentals-Gas-Gathering-Affiliate-Enters-Into-Natural-Gas-Processing-Agreement-Announces-New-Midland-Basin-Natural-Gas-Processing-Plant) | 2026-07-20
MPLX Secretariat II Gas Processing Plant | Cuenca Pérmica (subcuenca Delaware), Texas/Nuevo México, EE.UU. | MPLX LP | MPLX (propietario-constructor) | Planeada/desarrollo (300 MMcf/d; en servicio 2S2028) | [Natural Gas Intel](https://naturalgasintel.com/news/mplx-scales-up-for-power-hungry-future-with-natural-gas-focused-growth-plan/) | 2026-07-20
MPLX Titan Complex (Northwind) — Expansión de Tratamiento de Gas Amargo | Condado de Lea, Nuevo México / frontera TX-NM, EE.UU. | MPLX LP | MPLX (propietario-constructor) | Construcción (expansión de capacidad >400 MMcf/d; plenamente operativo 4T2026) | [East Daley](https://eastdaley.com/daley-note/mplx-acquires-northwind-for-2-375b-acquires-more-ngls-for-jv-project) | 2026-07-20
Northern Plains Nitrogen (urea/amoniaco) | Grand Forks, Dakota del Norte, EE.UU. | Northern Plains Nitrogen LLC | EPC no designado | Pre-FEED completo / FID buscada 4T2026 | [Grand Forks Herald](https://www.grandforksherald.com/news/local/northern-plains-nitrogen-proposal-receiving-more-attention-amid-global-fertilizer-pressure) | 2026-07-20
Iron Mesa (planta de gas) | Goldsmith, Ector County, Texas, EE.UU. | Phillips 66 | No especificado | Construcción (arranque previsto Q1 2027) | [Phillips 66](https://www.phillips66.com/newsroom/iron-mesa-safely-enters-next-phase-of-construction/) | 2026-07-15
Yeti II (planta de gas) | Cuenca Delaware (Permian), Texas/Nuevo México, EE.UU. | Targa Resources | No especificado | Ingeniería/planeación (en línea previsto Q4 2027) | [Targa Resources](https://www.targaresources.com/news-releases/news-release-details/targa-resources-corp-announces-permian-growth-projects-and) | 2026-07-15
Refinería Francisco I. Madero (rehabilitación) | Ciudad Madero, Tamaulipas, México | Pemex | Múltiples contratistas por licitar (30+ licitaciones) | Licitación/bidding | [Elefante Blanco](https://elefanteblanco.mx/2026/01/02/pemex-abre-30-licitaciones-para-obras-en-la-refineria-madero/) | 2026-07-15
Fermachem Planta de Urea/Amoniaco | Ejido Sapioris, Lerdo, Durango, México | Fermaca Dreams (Fermachem) | Técnicas Reunidas (licencia/tecnología KBR-Stamicarbon) | Construcción reanudada (obra había sido pausada por revisión legal/administrativa; Secretario de Desarrollo Económico de Durango confirmó 13-ago-2026 que Semarnat y Profepa no encontraron impedimento; gobernador Esteban Villegas confirmó 7-sep-2026 que la empresa cuenta con todos los permisos federales pese a objeciones del cabildo de Lerdo sobre permisos municipales; Sedeco Durango reafirmó 23-sep-2026 que el proyecto está "vigente al 100%" con todas las autorizaciones ambientales en regla; ya se completaron trabajos de compactación/preparación de 150 hectáreas en el ejido Sapioriz; construcción formal de la primera fase se proyecta en ~28 meses; inversión ~US$1,600 millones, capacidad 1 millón ton/año de urea granulada) | [La Jornada](https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/06/08/economia/da-inicio-ejecucion-de-planta-de-fertilizantes-en-durango-por-parte-de-fermachem); [El Siglo de Torreón — Canacintra](https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2026/fermachem-es-un-proyecto-auditado-legal-y-mexicano-sin-almacenamiento-de-amoniaco-canacintra.html); [Grem Noticieros — Sedeco](https://www.noticierosgrem.com.mx/vigente-al-100-proyecto-de-planta-fermachem-en-lerdo-sedeco/); [El Siglo de Torreón — Gobernador](https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2026/planta-de-fermachen-en-lerdo-va-mas-que-firme-gobernador-de-durango.html) | 2026-09-24
Ascension Clean Energy (ACE) — amoniaco azul | Donaldsonville, Ascension Parish, Luisiana, EE.UU. | Clean Hydrogen Works | McDermott (FEED) | Ingeniería (FEED) / Pre-FID | [Downstream Calendar](https://downstreamcalendar.com/mcdermott-secures-feed-contract-for-ascension-clean-energy-project/) | 2026-07-17
Zeus Gas Plant + 3ra Fraccionadora Coastal Bend | Cuenca Pérmica, Texas / Robstown, Texas, EE.UU. | Phillips 66 | No especificado | Ingeniería (sancionado; en línea 2028) | [Business Wire](https://www.businesswire.com/news/home/20260517310811/en/Phillips-66-announces-Zeus-Gas-Plant-and-a-third-Coastal-Bend-Fractionator) | 2026-07-17
Project Meadowlark (complejo de amoniaco azul/UAN/ATS/DEF) | Gothenburg, Nebraska, EE.UU. | J. Westling & Co. (JWC Gburg, LLC) | No especificado (tecnología licenciada Topsoe SynCOR Ammonia); contrato EPC/fabricación asegurado | Ingeniería/Permisos (permiso de aire emitido, sitio zonificado; obras civiles previstas 2027, operación comercial 2029) | [USDA](https://www.usda.gov/about-usda/news/press-releases/2026/07/01/secretary-rollins-announces-500-million-fertilizer-investment-and-expansion-program-strengthen) | 2026-07-22
Wabash Low-Carbon Ammonia Project | West Terre Haute, Indiana, EE.UU. | Wabash Valley Resources | Samsung E&C (contrato EPF ~US$475 millones) | Construcción (groundbreaking 5-ene-2026; amoniaco bajo en carbono 500,000 ton/año con captura de 1.67 millones ton CO2/año; meta de finalización 2029) | [Hydrocarbon Engineering](https://www.hydrocarbonengineering.com/clean-fuels/06012026/samsung-ea-announces-groundbreaking-of-low-carbon-ammonia-plant/) | 2026-07-24
Green Fuels Operating — Refinería Duncan | Duncan, Stephens County, Oklahoma, EE.UU. | Green Fuels Operating | No especificado | Construcción (groundbreaking 29-may-2026; inversión US$400 millones; capacidad inicial 30,000 bbl/d, expandible a 50,000 bbl/d, sobre sitio de refinería histórica de los años 1920) | [Hydrocarbon Engineering](https://www.hydrocarbonengineering.com/refining/03062026/green-fuels-hosts-groundbreaking-ceremony-for-new-refinery/) | 2026-07-28
Energy Transfer Mustang Draw I & II (plantas de gas) | Cuenca Midland, Texas, EE.UU. | Energy Transfer LP | No especificado | Construcción (Mustang Draw I en comisionamiento, servicio pleno ~jun-2026; Mustang Draw II en construcción, en servicio 4T2026; 275 MMcf/d cada una) | [Energy Transfer](https://www.energytransfer.com/project-highlights/) | 2026-07-29
ONEOK Bighorn / Cutter / Shadowfax (plantas de gas) | Cuenca Delaware (Bighorn), Texas / Cuenca Powder River (Cutter), Wyoming / Cuenca Midland (Shadowfax reubicada), Texas, EE.UU. | ONEOK Inc. | No especificado | Construcción (según reporte 2T2026 de ONEOK, ~4-8-ago-2026: Bighorn ampliada de 300 a 400 MMcf/d, tratamiento alto CO2, meta mediados 2027; Cutter 60 MMcf/d en construcción, meta 4T2026; Shadowfax 150 MMcf/d reubicada a la cuenca Midland durante el trimestre, en rampa) | [Inspectioneering](https://inspectioneering.com/news/2025-08-07/11702/oneok-greenlights-new-365m-delaware-basin-gas-plant); [BigGo Finance](https://finance.biggo.com/news/US_OKE_2026-08-04) | 2026-08-11
MPLX Harmon Creek III (planta de gas + de-etanizadora) | Región Marcellus/Utica, noreste de EE.UU. (ubicación exacta no especificada) | MPLX LP | MPLX (propietario-constructor) | Operando (arranque/startup completado ago-2026, según reporte 2T2026 de MPLX; eleva capacidad de procesamiento de MPLX en el noreste a 8.1 Bcf/d; planta de 300 MMcf/d + de-etanizadora 40 Mbpd) | [Marcellus Drilling News](https://marcellusdrilling.com/2026/08/mplx-marcellus-proc-plants-96-full-harmon-creek-iii-starts-up/); [StockTitan](https://www.stocktitan.net/news/MPLX/mplx-lp-reports-second-quarter-2026-financial-9tcvq4saz6sr.html) | 2026-08-11
Rehab. Complejo Cosoleacaque (amoniaco) + Complejo Morelos (etano-etileno) | Cosoleacaque y Complejo Morelos, Veracruz, México | Pemex Transformación Industrial | Mota-Engil México (plantas VI/VII y TASP Pajaritos); ICA (paquete relacionado) | Ingeniería/planeación (parte del plan de reactivación petroquímica de Pemex de 93,000 mdp anunciado jun-2026; 13,000 mdp para 2 plantas de amoniaco en Cosoleacaque, meta 957,000 ton/año; Complejo Morelos incluido en programa de rehabilitación etano-etileno de 30,000 mdp/5 plantas, meta 520,000 ton/año de polietilenos/óxido de etileno/glicoles; contratos de rehabilitación y confiabilidad adjudicados dic-2025, confirmados ene-2026) | [Contralínea](https://contralinea.com.mx/interno/semana/presentan-plan-con-inversion-de-93-mil-mdp-para-rescatar-la-petroquimica-nacional/); [El Diario de Juárez](https://diario.mx/nacional/2026/jan/22/adjudica-pemex-contratos-a-favoritas-1102601.html) | 2026-08-06
Enterprise Products — Nuevas Plantas de Gas Permian (Plant 11 Midland / Plant 13 Delaware) + NGL Frac 15 Mont Belvieu | Cuenca Midland y Cuenca Delaware, Texas, EE.UU. / Mont Belvieu, Texas, EE.UU. | Enterprise Products Partners L.P. | Enterprise Products (propietario-constructor) | Construcción (sancionadas/aprobadas en resultados 2T2026: Plant 11 Midland Basin 300 MMcf/d en servicio 1T2029; Plant 13 Delaware Basin 300 MMcf/d en servicio 3T2028; NGL Frac 15 en Mont Belvieu 150 MBPD en servicio 1T2028; gasto de capital de crecimiento 2026 aumentado en más de US$700 millones por estas sanciones) | [Enterprise Reports Second Quarter 2026 Earnings](https://ir.enterpriseproducts.com/news-releases/news-release-details/enterprise-reports-second-quarter-2026-earnings) | 2026-07-31
Enterprise Products — Plant 12 (Delaware Basin) y Athena 2 (Midland Basin) | Cuenca Delaware y Cuenca Midland, Texas, EE.UU. | Enterprise Products Partners L.P. | Enterprise Products (propietario-constructor) | Construcción (sancionadas, divulgadas en resultados 2T2026 el 30-jul-2026; Plant 12 Delaware Basin ~300 MMcf/d en servicio 4T2027; Athena 2 Midland Basin en servicio 3T2027) | [Enterprise Reports Second Quarter 2026 Earnings](https://ir.enterpriseproducts.com/news-releases/news-release-details/enterprise-reports-second-quarter-2026-earnings) | 2026-08-03
Targa Resources Roadrunner III / Copperhead II (plantas de gas) | Cuenca Delaware (Permian), Texas/Nuevo México, EE.UU. | Targa Resources Corp. | Targa Resources (propietario-constructor) | Construcción (aprobadas may-2026; Roadrunner III 265 MMcf/d, Copperhead II 275 MMcf/d; en servicio previsto 1T2028) | [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/may/targa-expands-permian-gas-processing-delaware-express-pipeline-capacity) | 2026-08-03
Southern Energy Renewables — Complejo de Metanol y SAF | St. Charles Parish (Killona), Luisiana, EE.UU. | Southern Energy Renewables | No especificado | Planeación/pre-construcción (inversión US$1,400 millones; convierte biomasa de desecho de madera en metanol verde y combustible de aviación sostenible; construcción prevista a iniciar fines de 2027, producción prevista fines de 2029) | [Hydrocarbon Processing](https://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2026/03/southern-energy-renewables-announce-14-b-methanol-and-saf-complex-in-louisiana/); [Louisiana Economic Development](https://www.opportunitylouisiana.gov/news/southern-energy-renewables-announce-1-4-billion-methanol-and-sustainable-aviation-fuel-facility-in-st-charles-parish) | 2026-08-04
Atlas Agro — Pacific Green Fertilizer Plant | Richland, Washington, EE.UU. | Atlas Agro | No especificado | Ingeniería/FEED (diseño ~70% completo, USD 315 millones de capital levantado, permisos en proceso; planta de fertilizante nitrato ~0.7 Mt/año, inversión USD 1,100-1,500 millones; debe iniciar construcción antes de fines de 2027 para calificar a créditos fiscales federales; construcción estimada en 36 meses) | [Tri-Cities Area Journal of Business](https://www.tricitiesbusinessnews.com/articles/atlas-agro-plant-nears-decision-point); [Washington State Standard](https://washingtonstatestandard.com/2025/10/30/plan-for-1-5b-fertilizer-plant-in-central-wa-still-alive-despite-loss-of-federal-funds/) | 2026-08-06
Hydrogen City (complejo Power-to-X / e-metanol / amoniaco verde) | Piedras Pintas Salt Dome, Condado de Duval, sur de Texas, EE.UU. (corredor Corpus Christi–Brownsville; hub de ~50,000 acres) | Green Hydrogen International (GHI), en asociación con INPEX Corporation (Japón) para el componente de amoniaco | ABB (automatización/control, vía MOU) | Ingeniería/FEED (inversión USD 6,000-10,000 millones; electrolizador de 2.2 GW; producirá 1.4 Mt/año de e-metanol y capturará ~2 Mt/año de CO2; INPEX y GHI firmaron Joint Study Agreement para avanzar el componente de amoniaco verde de exportación —Fase 1: 280,000 ton/año de H2 verde para producir 1 millón ton/año de amoniaco verde, alimentado por 3.75 GW de renovables—, sin FID formal ni EPC adjudicado aún; construcción planeada desde 2026, primera producción de amoniaco estimada 2029, e-metanol 2030) | [The Engineer](https://www.theengineer.co.uk/content/news/abb-joins-team-for-22gw-hydrogen-city-project-in-texas); [Energy Capital HTX](https://energycapitalhtx.com/green-hydrogen-city-abb-mou); [BIC Magazine](https://www.bicmagazine.com/projects-expansions/renewable-sustainability-h2-esg/green-hydrogen-international-and-inpex-corporation-project-south-texas/) | 2026-09-11
Targa Resources Falcon II Gas Processing Plant | Cuenca Delaware, Permian Basin, Texas, EE.UU. | Targa Resources Corp. | Targa Resources (propietario-constructor) | Construcción/Comisionamiento (planta criogénica; arranque adelantado a 1T2026, dos trimestres antes de lo previsto; según reporte 2T2026 de Targa —6-ago-2026—, el segundo tren quedó completo y en preparación para producción plena, llevando la capacidad total a ~685 MMcf/d) | [Oil & Gas Journal](https://www.ogj.com/refining-processing/gas-processing/capacities/article/55240691/targa-advances-expansion-plans-for-permian-basin-gas-processing); [Targa Resources Q2 2026 Results](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/06/3340017/14074/en/Targa-Resources-Corp-Reports-Record-Second-Quarter-2026-Financial-Results.html) | 2026-08-20
Cassidy II Gas Processing Plant | Condado de Glasscock, Texas, EE.UU. | Brazos Midstream | No especificado | Anuncio/Construcción (planta criogénica de 300 MMcf/d adicional a Cassidy I —300 MMcf/d, en servicio antes de fin de 2026—; eleva capacidad total de Brazos en Midland Basin a ~1.1 Bcf/d; respaldada por ~575,000 acres bajo dedicación; entrada en operación prevista verano 2027; anunciado 11-ago-2026) | [Inspectioneering](https://inspectioneering.com/news/2026-08-11/12145/brazos-midstream-announces-new-natural-gas-processing-plant-to-support-continued); [Rigzone](https://www.rigzone.com/news/brazos_to_grow_midland_gas_processing_capacity_to_11_bcfd-11-aug-2026-184346-article/) | 2026-08-12
Kings Landing II Gas Processing Plant | Nuevo México, EE.UU. | Kinetik Holdings | No especificado | Construcción (FID alcanzada; US$260 millones; finalización prevista 2S2028) | [Investing.com](https://www.investing.com/news/company-news/kinetik-approves-260m-gas-processing-plant-in-new-mexico-93CH-4698224) | 2026-08-13
Apollo Gas Plant | Condado de Eddy, Nuevo México, EE.UU. | Trace Midstream Partners II | No especificado | Anuncio/planeación (planta criogénica de 250 MMcf/d) | [Gas Compression Magazine](https://gascompressionmagazine.com/2026/06/29/new-mexico-gains-major-gas-processing-hub/) | 2026-08-13
IGP Gulf Coast Methanol Complex (4 unidades) | Plaquemine Parish (Myrtle Grove), Luisiana, EE.UU. | IGP Methanol LLC | No especificado | Permiso de calidad del aire asegurado / pre-construcción (US$3,600 millones) | [Industrial Info Resources](https://www.industrialinfo.com/news/article.jsp?newsitemID=262022) | 2026-08-13
Eastern Montana Fertilizer Project (planta de urea) | Culbertson, Montana, EE.UU. | Cyan H2 | KBR (MoU: tecnología, ingeniería, procura y gestión de construcción) | Desarrollo/financiamiento (busca cierre de subvención USDA de US$150 millones —vence 17-ago-2026— y préstamo DOE de US$1,000 millones; groundbreaking previsto fin de 2026) | [Northern Plains Independent](https://www.northernplainsindependent.com/2026/08/13/proposed-fertilizer-plant-making-strides/); [World Fertilizer](https://www.worldfertilizer.com/project-news/26112025/cyan-h2-signs-mou-for-montana-fertilizer-project/) | 2026-08-14
Targa Resources — Plantas Wrangler, Ranger y Ranger II (procesamiento de gas) | Cuenca Delaware (Permian), Texas, EE.UU. | Targa Resources Corp. (acuerdo de 20 años con subsidiarias de ExxonMobil) | No especificado | Anuncio/Planeación (anunciado 17-ago-2026; tres nuevas plantas criogénicas con capacidad combinada ~825 MMcf/d, más nuevo gasoducto de ~70 millas "Bull Run II" hacia el hub de Waha; entrada en servicio prevista 1S2028; Targa evalúa además hasta 5 plantas adicionales en Permian Delaware a más largo plazo) | [EnergyNow](https://energynow.com/2026/08/targa-to-build-three-permian-gas-processing-plants-new-pipeline/); [Targa Resources](https://www.targaresources.com/news-releases/news-release-details/targa-resources-corp-announces-20-year-agreements-exxonmobil-and) | 2026-08-24
México Amoníaco y Urea (MAYU) | Costa del Pacífico, Sonora, México (ciudad exacta no especificada) | México Amoníaco y Urea (desarrollador privado) | No especificado | Desarrollo muy temprano (planta de amoniaco azul y urea bajo en carbono, capacidad >900,000 ton/año, usando gas natural de la Cuenca Pérmica vía costa del Pacífico; sin autorización de impacto ambiental ni contrato EPC confirmado públicamente a la fecha) | [MAYU](https://mayu.com.mx/en/) | 2026-08-18
Ampliación Terminal de Exportación NGL Nederland | Nederland/Port Neches, Jefferson County, Texas, EE.UU. | Energy Transfer LP | No especificado | Totalmente comprometida (fully subscribed; contratos de largo plazo hasta la década de 2040; incluye ampliación del ducto de NGL Mont Belvieu-Nederland y construcción de dos muelles adicionales; anunciado 18-jun-2026; entrada en servicio por etapas desde 2028) | [Rigzone](https://www.rigzone.com/news/energy_transfer_to_expand_texas_ngl_export_terminal-19-jun-2026-183955-article/); [Energy Transfer IR](https://ir.energytransfer.com/news-releases/news-release-details/energy-transfer-announces-fully-subscribed-export-expansion) | 2026-08-26
LSB Industries — Expansión de Amoniaco El Dorado | El Dorado, Arkansas, EE.UU. | LSB Industries | No especificado | Pre-FID (decisión final de inversión proyectada para 2T2027; expansión de 100,000 toneladas/año incrementales de amoniaco, costo neto US$105-120 millones, bruto US$135-150 millones incluyendo infraestructura) | [The Motley Fool](https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/08/07/lsb-industries-lxu-q2-2026-earnings-call-transcript/) | 2026-08-27
Yara/Enbridge — Amoniaco Azul Ingleside | Enbridge Ingleside Energy Center, cerca de Corpus Christi, Texas, EE.UU. | Yara Clean Ammonia / Enbridge (JV 50/50) | No especificado | Ingeniería (FEED en curso, pendiente FID; capacidad 1.2-1.4 MMTPA, inversión estimada US$2,600-2,900 millones; reforming autotérmico con captura de CO2 ~95%; enfrenta oposición comunitaria activa) | [QC Intel](https://www.qcintel.com/ammonia/article/yara-enbridge-continue-ingleside-blue-ammonia-plans-despite-pushback-28727.html) | 2026-08-27
Cronus Chemicals — Planta de Amoniaco/Fertilizantes Tuscola | Tuscola, Illinois, EE.UU. | Cronus Chemicals LLC | thyssenkrupp Industrial Solutions (EPC llave en mano, lump-sum) | Construcción (proyecto de ~US$2,000-2,300 millones, hasta ~2,300 t/día / ~950,000 ton/año de amoniaco; obtuvo el permiso final de construcción/aire de la EPA tras más de una década en planeación desde 2012; construcción de ~40 meses, hasta 2,000-2,500 empleos pico) | [News-Gazette](https://www.news-gazette.com/business/employment/after-almost-13-years-2-3-billion-tuscola-fertilizer-plant-clears-final-regulatory-hurdle-for/); [FarmWeek Now](https://www.farmweeknow.com/policy/state/construction-to-begin-on-tuscola-ammonia-plant/) | 2026-09-02
CHS/OCP North America — Planta de Fertilizante Fosfatado | Cornerstone Energy Park, Waggaman, Luisiana, EE.UU. | CHS Inc. / OCP North America (JV 50/50) | No especificado | Planeación/pre-construcción (JV anunciada 26-ago-2026 en ceremonia con la Secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins; sería la primera planta nueva de fertilizante fosfatado construida en EE.UU. desde 1984; capacidad hasta 1.3 millones ton/año, inversión hasta US$450 millones; solicitud de financiamiento presentada al programa USDA FIELDS; construcción prevista antes de fin de 2026, producción posible a fines de 2028) | [CHS Inc.](https://www.chsinc.com/news-and-stories/2026/08/26/chs-ocp-domestic-fertilizer-production-announcement); [BIC Magazine](https://www.bicmagazine.com/projects-expansions/downstream/chs-ocp-plan-up-to-450m-louisiana-fertilizer-plant/) | 2026-09-07
CITGO Lake Charles Refinery — Depentanizer Project (mejora de naphtha upgrading) | Lake Charles, Luisiana, EE.UU. | CITGO Petroleum Corporation | No especificado | Aprobado/Ingeniería (proyecto de US$310 millones aprobado 1-sep-2026; agrega instalaciones y equipo para mejorar el upgrading de nafta, convirtiendo corrientes de menor valor en componentes de gasolina de mayor valor; entrada en operación prevista 2029) | [Hydrocarbon Processing](https://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2026/09/citgo-to-invest-310-mm-to-improve-naphtha-upgrading-at-lake-charles-refinery-us/); [BIC Magazine](https://www.bicmagazine.com/projects-expansions/downstream/citgo-strengthens-lake-charles-refinerys-future-with-310-million-project/) | 2026-09-09
Beaumont New Ammonia — Tren 2 (amoniaco azul, 1.1 Mtpa) | Beaumont, Texas, EE.UU. | Woodside Energy (ex-OCI Clean Ammonia) | Por definir (Tren 1 en comisionamiento; Tren 2 aprobado por TCEQ) | Pre-FID — Woodside apunta a tener el Tren 2 listo para FID en 2026 | [QCIntel](https://www.qcintel.com/ammonia/article/woodside-eyes-second-beaumont-blue-ammonia-fid-in-2026-33250.html); [QCIntel TCEQ](https://www.qcintel.com/ammonia/article/tceq-approves-second-ammonia-train-for-beaumont-new-ammonia-47266.html) | 2026-10-02

## LNG
Proyecto | Ubicación | Cliente/Dueño | EPC/Contratista | Fase | Fuente | Última actualización
Rio Grande LNG (Trenes 1-5) | Brownsville, Texas, EE.UU. | NextDecade Corporation | Bechtel | Construcción (FERC aprobó inicio de construcción de Trenes 4 y 5 en mar-2026; gasoducto de alimentación Rio Bravo Pipeline —138 millas, JV Whitewater/MPLX/Enbridge— en camino a entrar en servicio 2S2026); Train 6 avanza a permitting formal (FERC inició scoping del EIS, solicitud presentada 26-may-2026, sesión de scoping virtual 19-ago-2026, FID prevista 2027; ~6.03 mtpa adicionales, llevando el sitio a 48 mtpa con Trenes 7-8); adicionalmente FERC publicó 19-ago-2026 el calendario de preparación de una Environmental Assessment para la "Rio Grande LNG Capacity Amendment", que alinearía la capacidad aprobada de Trenes 4-5 de 5.4 a ~6.03 mtpa por tren (27.0→~30.15 mtpa); EA programada 25-ago-2026, decisión final 23-nov-2026; Tren 4: NextDecade confirmó Notice to Proceed total a Bechtel con pago adicional de US$50 millones, 9-sep-2026; sesión virtual de scoping del EIS de Train 6 reprogramada por error tipográfico en el número de acceso, periodo de scoping finalmente cerrado 11-sep-2026 | [Bechtel](https://www.bechtel.com/press-releases/nextdecade-executes-epc-contract-with-bechtel-for-train-4-at-the-rio-grande-lng-facility/); [Natural Gas Intel](https://naturalgasintel.com/news/nextdecade-targets-more-than-36-mty-with-rio-grande-lng-upscale-sixth-train-expansion/); [Federal Register - Capacity Amendment](https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/19/2026-16922); [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/nextdecade-seeks-ferc-ok-for-sixth-rio-grande-lng-train/187820/); [NextDecade SEC filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1612720/000162828025041869/pressrelease-train4fid.htm) | 2026-09-11
Port Arthur LNG Fase 2 | Port Arthur, Texas, EE.UU. | Sempra Infrastructure | Bechtel Energy Inc. | Construcción | [Bechtel](https://www.bechtel.com/press-releases/sempra-infrastructure-announces-epc-contract-with-bechtel-for-port-arthur-lng-phase-2/) | 2026-07-10
Woodside Louisiana LNG (ex-Driftwood) | Calcasieu Parish, Luisiana, EE.UU. | Woodside Energy Group | Bechtel | Construcción (28% de avance global reportado ago-2026: Tren 1 35%, Tren 2 25%, Tren 3 18%; acero estructural erigido en Trenes 1 y 2, avance de pilotes de concreto en Tren 3; proyecto de US$17,500 millones dentro de presupuesto; primer cargamento previsto 2029) | [Ocean News](https://oceannews.com/news/energy/drone-footage-captures-louisiana-lng-construction-progress-at-28-percent/); [Natural Gas Intel](https://naturalgasintel.com/news/woodside-reports-strong-construction-progress-at-165-mty-louisiana-lng-terminal/) | 2026-08-25
CP2 LNG Fase 2 | Cameron Parish, Luisiana, EE.UU. | Venture Global | Worley | Construcción (FID alcanzada mar-2026, NTP completo a Worley; Baker Hughes recibió pedido para suministrar 12 módulos de licuefacción, reportado semana del 20-26 jul-2026; Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. confirmó por unanimidad, 25-ago-2026, la aprobación de FERC para la terminal y el gasoducto asociado CP Express —91 millas—, rechazando 11 impugnaciones ambientalistas/pesqueras; construcción del proyecto de US$28,000 millones continúa sin interrupción; Venture Global solicita además ampliar capacidad en 11.7 MTPA adicionales) | [GEM.wiki](https://www.gem.wiki/CP2_LNG_Terminal); [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/top-5-news-of-the-week-july-20-26/193119/); [ENR](https://www.enr.com/articles/63562-appeals-court-upholds-federal-approvals-for-28b-cp2-lng-project) | 2026-08-28
Plaquemines LNG Fase 2 | Plaquemines Parish (Myrtle Grove/Port Sulphur), Luisiana, EE.UU. | Venture Global | KBR / Zachry Group (KZJV) | Construcción/Permitting acelerado (Venture Global presentó solicitud FERC para expansión adicional de 31 mtpa —24 trenes, ~USD 18,000 millones—; U.S. Army Corps of Engineers otorgó permitting expedito bajo "emergencia energética nacional" —periodo de comentario público reducido de 30 a 10 días, cerrado 2-jul-2026—, ampliaría el sitio de 590 a 1,220 acres; DOE aprobó exportaciones adicionales inmediatas desde Plaquemines; inicio de construcción de la expansión esperado a inicios de 2027, primera producción fin de 2028) ; Williams Companies sancionó (FID) el gasoducto "Delta Access" (US$1,500 millones, 2.25 Bcf/d iniciales ampliable a 3.5 Bcf/d, de Gillis LA hacia el corredor Transco, en servicio 1T2029) diseñado para alimentar esta expansión vía interconexión con el gasoducto intraestatal Cloud Connector de Venture Global, confirmado en su reporte 2T2026 (4-ago-2026); Baker Hughes recibió (13-sep-2026) nuevas órdenes de equipo mayor para esta expansión: 4 bloques de licuefacción (8 módulos SMR con motor eléctrico, alcance similar al ya adjudicado para CP2) y una segunda orden de paquetes de compresión Frame 5/2E para el gasoducto de alimentación intraestatal Cloud Connector, ampliando la flota total a 23 unidades — confirma actividad activa de fabricación de equipo mayor¦ [Offshore Energy](https://www.offshore-energy.biz/kbr-zachry-to-work-on-ventures-plaquemines-lng/); [Verite News](https://veritenews.org/2026/08/12/lng-expansion-could-be-fast-tracked); [DOE](https://www.energy.gov/node/4856848); [Natural Gas Intel](https://www.naturalgasintel.com/news/plaquemines-expansion-to-anchor-east-end-of-williams-delta-access/); [World Pipelines](https://www.worldpipelines.com/contracts-and-tenders/14092026/baker-hughes-and-venture-global-advance-next-phase-of-us-gas-infrastructure-growth/) | 2026-09-13
Golden Pass LNG (Trenes 1-3) | Sabine Pass, Texas, EE.UU. | Golden Pass LNG (ExxonMobil/QatarEnergy) | Chiyoda / McDermott (CB&I) / Zachry Group | Construcción/Producción (Train 1: primer LNG mar-2026, primer cargamento exportado 22-abr-2026; Train 2 objetivo 2S2026; Train 3 objetivo 1S2027) | [Port Arthur News](https://panews.com/2026/04/24/golden-pass-lng-makes-history-with-first-export-from-sabine-pass-terminal/) | 2026-07-24
Corpus Christi Stage 3 | Corpus Christi, Texas, EE.UU. | Cheniere Energy | Bechtel | Construcción/Terminación sustancial (FERC autorizó introducción de gas combustible en Train 7, 17-jul-2026, y autorizó introducción de gas natural al Train 7, 28-jul-2026; FERC aprobó formalmente la introducción de gas natural al Train 7 —séptimo y último tren de la expansión midscale— el 4-ago-2026; Cheniere completó dos trenes adicionales de licuefacción en Stage 3 a mediados de ago-2026, elevando el avance del proyecto a ~98% completo; Bechtel entregó formalmente el séptimo y último tren de licuefacción, terminación sustancial alcanzada 28-ago-2026, elevando la capacidad total de Cheniere a ~56 MTPA) | [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/july/cheniere-gets-approval-to-introduce-gas-into-final-corpus-christi-lng-train); [OGJ](https://www.ogj.com/pipelines-transportation/lng/news/55340460/cheniere-completes-two-more-corpus-christi-stage-3-trains); [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/chenieres-corpus-christi-stage-3-project-98-percent-complete/190871/); [Upstream](https://www.upstreamonline.com/lng/us-lng-exporter-crosses-finish-line-for-texas-expansion-project/2-1-2036962) | 2026-08-31
Delfin FLNG 1 | Golfo de México, costa afuera de Cameron Parish, Luisiana, EE.UU. | Delfin Midstream | Samsung Heavy Industries + Black & Veatch | Construcción (FID positiva jun-2026; TDI-Brooks International adjudicado 10-ago-2026 para levantamientos geofísicos/geotécnicos submarinos del puerto de aguas profundas —inicio geofísico fin ago-2026, geotécnico fin sep-2026—, en apoyo de hasta 3 unidades FLNG, ~13.2 Mtpa) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/03/3306350/0/en/delfin-midstream-announces-5-billion-final-investment-decision-for-first-flng-vessel.html); [World Oil](https://www.worldoil.com/news/2026/8/10/tdi-brooks-wins-survey-contract-for-delfin-lng-deepwater-port/) | 2026-08-11
Saguaro Energía LNG + gasoducto Sierra Madre/Saguaro Connector | Puerto Libertad, Sonora, México | Mexico Pacific Limited | Techint (obras tempranas); GDI Sicim Pipelines/Bonatti (gasoducto); EPC planta no especificado | Pre-FID PAUSADO (suspensión judicial desde abr-2026 por demanda ambiental sobre ballenas en el Mar de Cortés; presión de activistas contra financiadores JPMorgan/Santander, 17-jul-2026; afiliada de ONEOK solicitó extensión de 3 años del plazo de construcción del Saguaro Connector Pipeline, de feb-2027 a feb-2030, confirmando que la construcción del gasoducto aún no inicia; reporte del 1-sep-2026 confirma que más de nueve amparos/suspensiones judiciales distintos mantienen frenado el proyecto, incluyendo una suspensión que impide el ingreso de buques metaneros vinculados al proyecto al Golfo de California; la autorización ambiental original de 2018 —modificada de planta de regasificación a terminal de exportación— sigue sin resolverse en definitiva; litigante activo: Nuestro Futuro A.C.) | [Dossier Político](https://dossierpolitico.com/2026/07/17/activistas-entregan-90-mil-firmas-para-frenar-proyecto-saguaro-energia-en-sonora/); [Natural Gas Intel](https://naturalgasintel.com/news/oneok-affiliate-seeks-3-year-extension-for-saguaro-connector-pipeline/); [Dossier Político](https://dossierpolitico.com/2026/09/01/suspensiones-judiciales-mantienen-frenados-los-megaproyectos-de-gnl-en-sonora-nuestro-futuro/) | 2026-09-04
Altamira FLNG Train 2 | Altamira, Tamaulipas, México | New Fortress Energy | No especificado | Construcción | [GEM Wiki](https://www.gem.wiki/New_Fortress_Altamira_FLNG_Terminal) | 2026-07-10
Texas LNG Brownsville | Brownsville, Texas, EE.UU. | Glenfarne Group | Kiewit Energy Group | Construcción (LNTP otorgado a Kiewit 4-jul-2026; HPS Investment Partners/BlackRock invirtió US$500M para obras tempranas, visto como paso final previo a FID; FID prevista fin de 2026) | [Natural Gas Intel](https://www.naturalgasintel.com/news/glenfarne-lands-investment-for-early-work-on-texas-lng-ahead-of-fid/) | 2026-07-23
Commonwealth LNG | Cameron Parish, Luisiana, EE.UU. | Caturus (Kimmeridge/Mubadala Energy/CPP Investments) | Technip Energies | Construcción (FID alcanzada 15-may-2026 bajo la entidad Caturus; cierre de financiamiento de USD 9,750 millones; Full NTP a Technip Energies; contrato de automatización principal a Yokogawa jul-2026; operaciones proyectadas 2030) ; Caturus anunció (16-sep-2026) plan de expansión para casi duplicar la capacidad del proyecto, agregando 5 trenes de licuefacción adicionales (+7.75 MMtpa), llevando la capacidad total a ~17.25 MMtpa (vs. 9.5 MMtpa de la fase inicial ya en construcción) | [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/july/commonwealth-lng-awards-main-automation-contract-for-louisiana-export-terminal); [PR Newswire/Caturus](https://www.prnewswire.com/news-releases/caturus-announces-final-investment-decision-for-9-5-mtpa-commonwealth-lng-export-facility-in-cameron-la-302773264.html); [Rigzone](https://www.rigzone.com/news/kimmeridge_mubadala_to_nearly_double_commonwealth_lng_capacity-16-sep-2026-184634-article/) | 2026-09-21
Galveston LNG (Pelican Island) | Isla Pelican, Galveston, Texas, EE.UU. | Power LNG Ventures, LLC / Énestas (socio estratégico de capital, ago-2026) | No especificado | Permitting/pre-FID (Power LNG y Énestas firmaron asociación estratégica 12-ago-2026 —Énestas aporta capital, equipos de transporte/almacenamiento de GNL y arranque de distribución por camión mientras avanza la terminal "Harborside"/Project Seawolf—; terminal valuada en ~US$250 millones; arrendamiento preliminar de 30 acres con Galveston Wharves; solicitud federal de exportación presentada; producción prevista dic-2028) | [Houston Public Media](https://www.houstonpublicmedia.org/articles/galveston-county/2026/07/14/557086/galveston-pelican-island-lng/); [LNG Industry](https://www.lngindustry.com/small-scale-lng/13082026/nestas-and-power-lng-establish-strategic-partnership-for-port-of-galveston/) | 2026-08-14
Energía Costa Azul (ECA LNG) Fase 2 | Ensenada, Baja California, México | Sempra Infrastructure / TotalEnergies | No especificado | Ingeniería/Pre-FID (Fase 1: se detectó daño en compresores de refrigerante durante inspección posterior al primer cargamento —cargado 7-jul-2026—, lo que obligó a extender el comisionamiento; finalización sustancial ahora prevista para 4T2026, antes se esperaba para verano 2026; Sempra indica que no afecta su guía de utilidades 2026-2027) | [Sempra](https://www.sempra.com/newsroom/press-releases/sempra-infrastructures-eca-lng-phase-1-exports-first-lng-cargo-mexicos); [LNG Prime](https://lngprime.com/lng-terminals/sempra-infrastructure-extends-eca-lng-commissioning-due-to-compressor-damage/193584/) | 2026-07-31
Gato Negro LNG | Manzanillo, Colima, México | Big River Energy | Samsung E&A (ingeniería) | Pre-FID (retrasado a fines de 2027) | [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/gato-negro-eyes-fid-on-mexico-lng-plant-in-late-2026/165906/) | 2026-07-13
Amigo LNG (FLNG) | Guaymas, Sonora, México | Amigo LNG (Epsilon LNG / LNG Alliance) | Drydocks World (EPC de barcazas FLNG, conversión de FSU y fabricación de barcazas en Dubái) | Construcción con litigio activo (llegada de primeras piezas modulares al Puerto de Guaymas reportada ago-2026, pese a que un juzgado federal mantiene suspensión definitiva sobre nuevas autorizaciones de impacto ambiental —amparo de Artículo 19 y Nuestro Futuro A.C. por deficiencias en consulta pública—; gobierno de Sonora sostiene que el proyecto ya cuenta con todos los permisos; operación prevista 2a mitad 2028) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/amigo-lng-awards-landmark-epc-contract-to-dubai-based-drydocks-world-for-worlds-largest-flng-facility-302537739.html); [Mural Sonorense](https://muralsonorense.com/pese-a-restricciones-legales-avanza-el-proyecto-que-instalaria-la-planta-de-licuefaccion-de-gas-en-guaymas/) | 2026-08-18
Coastal Bend LNG | Ingleside, Texas, EE.UU. | Coastal Bend LNG (Kyomera Ventures/Amirian Group) | KBR + Técnicas Reunidas (FEED) | Permitting (inició formalmente proceso de pre-filing ante FERC bajo Sección 3 de la Natural Gas Act, 5-ago-2026, para terminal de 4 trenes/19.2 MMtpa; solicitud formal prevista 2027, decisión final FERC 2028, arranque de producción proyectado 2031) | [Rigzone](https://www.rigzone.com/news/coastal_bend_lng_enters_permitting_phase-05-aug-2026-184302-article/); [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/august/coastal-bend-lng-initiates-formal-permitting-and-consultation-process) | 2026-08-07
Gulfstream LNG | Plaquemines Parish, Luisiana, EE.UU. | Gulfstream LNG Development LLC | No especificado | Pre-FID (trámite FERC, docket CP25-519) | [FERC](https://www.ferc.gov/gulfstream-lng-terminal-project) | 2026-07-15
Alaska LNG (Fase 1: gasoducto + terminal Nikiski) | North Slope a Nikiski, Alaska, EE.UU. | Glenfarne Group / Alaska Gasline Development Corp | No especificado | Pre-FID/Sesión especial legislativa terminó SIN acción (tras el fracaso del HB 381 y luego del HB 4001, el liderazgo del Senado de Alaska decidió no reconvocar la cámara para votar el proyecto de ley de exenciones fiscales de Dunleavy; el propio gobernador señaló 18/19-ago-2026 que ya no hay razón para continuar la tercera sesión especial y que la Legislatura no retomará la legislación fiscal este año, dando por terminado el esfuerzo; Glenfarne declaró que el fracaso del recorte fiscal causará retraso de cronograma y aumento de costos, y que evalúa "rutas alternativas" mientras continúa el trabajo comercial, de ingeniería y financiero para el proyecto completo —incluida la terminal de exportación de LNG—, valuado en hasta US$55,000 millones, con Glenfarne dueño de 75% y Alaska Gasline Development Corp del 25% restante; avances comerciales previos incluyen acuerdo de suministro de acero con POSCO y acuerdos preliminares de compra con JERA y Tokyo Gas por 2 Mtpa) | [Alaska Beacon](https://alaskabeacon.com/2026/07/17/hilcorp-killed-alaska-lng-bill-some-legislators-say-but-governor-calls-the-claim-bullst/); [Anchorage Daily News](https://www.adn.com/business-economy/energy/2026/08/19/alaska-lng-developer-looks-for-alternative-paths-after-effort-to-secure-multibillion-dollar-tax-cut-fails/) | 2026-08-21
Gasoducto Naco–Guaymas (alimenta Amigo LNG) | Naco (frontera Sonora/Arizona) a Guaymas, Sonora, México | Cenagas / LNG Alliance / Freedom LNG LLC | No especificado | Ingeniería/pre-construcción (ceremonia binacional México-EE.UU. 25-jun-2026 formaliza avance del "Sonora Energy Corridor", 500km/US$2.8bn; aún sin FID) | [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/july/311-mile-sonora-gas-pipeline-project-advances-in-mexico) | 2026-07-20
Gasoducto Mustang Express (alimenta Port Arthur LNG Fase 2) | Katy a Port Arthur, Texas, EE.UU. | ARM Energy Holdings / PIMCO | No especificado | Construcción (FID alcanzada) | [OGJ](https://www.ogj.com/pipelines-transportation/pipelines/news/55322537/arm-energy-takes-fid-on-23-billion-mustang-express-pipeline) | 2026-07-15
PODEBI Coatzacoalcos II (planta LNG) | Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, México | Ursus Energy / Praespero-Ursus E&I (JV con Praespero Energy Management y Periodic Energy, EE.UU./Canadá) | Samsung E&A (FEED+EPC); Honeywell (tecnología) | Ingeniería (inversión ampliada a US$2.1-2.2 mil millones, desde US$450M iniciales; formación del consorcio Praespero-Ursus E&I con compromiso de capital adicional de US$350+ millones; primer tranche de US$100M desplegado fines de jul-2026; transición a obra civil, verano 2026; capacidad ~2.1 Mtpa, primera exportación prevista fines de 2029) | [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/energy/news/ursus-energy-scales-investment-us21-billion); [energynews.mx](https://energynews.mx/nace-praespero-ursus-ei-megaproyecto-de-8000-millones-de-dolares-para-veracruz/) | 2026-08-12
Delfin FLNG2 (segundo buque FLNG) | Golfo de México, costa afuera de Luisiana, EE.UU. | Delfin Midstream / MidOcean Energy (EIG) | Siemens Energy (LNTP para equipo de largo plazo) | Pre-FID (LNTP emitido; FID prevista para fines de 2026) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/15/3327983/0/en/Delfin-Midstream-Partners-With-EIG-s-MidOcean-Energy-to-Advance-Second-FLNG-Vessel-Issues-Limited-Notice-to-Proceed-to-Siemens-Energy.html) | 2026-07-16
Gasoducto Texas Gateway (alimenta terminales LNG del Golfo) | Carthage, Texas a Beauregard Parish, Luisiana, EE.UU. | Gulf South Pipeline Company (Boardwalk Pipelines) | No especificado | Open season vinculante (hasta 8-dic-2026) / FAST-41; FERC emitió el 25-ago-2026 el Notice of Intent (NOI) para preparar el EIS bajo el docket CP26-547, con periodo de comentarios sobre alcance ambiental cerrado el 24-sep-2026; proyecto de 155 millas y capacidad firme mínima de 1.45 millones Dth/d, moverá gas desde hubs de Texas hacia centros de demanda industrial y terminales LNG en Luisiana; en servicio previsto nov-2029 | [Natural Gas Intel](https://www.naturalgasintel.com/news/texas-gateway-open-season-expands-haynesville-natural-gas-links-amid-lng-growth/); [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/september/enbridge-launches-open-season-for-proposed-texas-natgas-pipe); [OGJ](https://www.ogj.com/pipelines-transportation/pipelines/news/55326964/boardwalk-launches-texas-gateway-project-open-season-aiming-to-deliver-natural-gas-to-gulf-coast) | 2026-09-24
Argent LNG (Port Fourchon) | Port Fourchon, Lafourche Parish, Luisiana, EE.UU. | Argent LNG | Baker Hughes (tecnología modular NMBL); GIS Engineering (ingeniería marina/ambiental/de sitio, contrato ampliado); CB&I (MOU para tanques de almacenamiento) | Permitting avanzado (DOE otorgó autorización de exportación FTA a 20 años para hasta 25 MMtpa, 24-jul-2026; presentó Waterway Suitability Assessment ante la Guardia Costera de EE.UU., 3/4-ago-2026; adquirió 743 acres adicionales; MOU firmado con CB&I —10/11-sep-2026— como contratista EPC para 3 tanques de almacenamiento de LNG de 200,000 m³ c/u, 600,000 m³ total, a completarse antes del inicio de construcción previsto dic-2027) | [World Oil](https://worldoil.com/news/2026/7/24/doe-approves-20-year-export-authorization-for-argent-lng-project/); [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/august/argent-lng-submits-wsa-to-the-us-coast-guard-advancing-its-25-mmtpy-louisiana-lng-project); [LNG Industry](https://www.lngindustry.com/liquefaction/11092026/argent-lng-and-cbi-sign-mou/) | 2026-09-11
ST LNG Deepwater Port | Costa afuera de Matagorda, Texas, EE.UU. | ST LNG, LLC | Baker Hughes (tecnología) | Permitting/Pre-FID (EIS Final publicado 24-jul-2026, avanzando desde Draft EIS de abr-2026; capacidad 8.4 Mtpa) | [Federal Register](https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/24/2026-14963/deepwater-port-license-application-st-lng-deepwater-port-development-project-final-environmental) | 2026-07-24
Gasoducto Mississippi Crossing (MSX) | Misisipi/Alabama, EE.UU. | Kinder Morgan | No especificado | Construcción aprobada (FERC emitió orden conjunta 31-jul-2026 autorizando construcción de MSX y SSE4; USD 1.7 mil millones, ~199 millas; pendiente cumplir condiciones ambientales antes de notificación para iniciar obra; alimenta demanda de LNG/generación en el sureste de EE.UU.) | [Mississippi Today](https://mississippitoday.org/2026/08/05/ferc-new-gas-pipeline-mississippi/) | 2026-08-07
Gasoducto South System Expansion 4 (SSE4) | Misisipi/Alabama/Georgia, EE.UU. | Kinder Morgan | No especificado | Construcción aprobada (FERC emitió orden conjunta 31-jul-2026 autorizando construcción de MSX y SSE4; USD 3.5 mil millones, ~291 millas; pendiente cumplir condiciones ambientales antes de notificación para iniciar obra; alimenta demanda de LNG/generación en el sureste de EE.UU.) | [Mississippi Today](https://mississippitoday.org/2026/08/05/ferc-new-gas-pipeline-mississippi/) | 2026-08-07
Gulf LNG Liquefaction Project | Pascagoula, Misisipi, EE.UU. | Kinder Morgan (50%) / Thunderbird LNG LLC (30%) / Arc Logistics-Lightfoot Capital (20%) | No especificado | Pre-FID/Permitting (Kinder Morgan solicitó extensión de permiso DOE no-FTA a jul-2031 tras no cumplir fecha límite de exportación jul-2026; 11.5 MTPA, ~USD 8 mil millones, dos trenes de licuefacción en terminal de importación existente) | [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/kinder-morgan-seeks-doe-extension-for-gulf-lng-export-project/184334/) | 2026-07-22
Sabine Pass LNG Expansion (Train 7 + unidad de re-licuefacción de boil-off gas) | Cameron Parish, Luisiana, EE.UU. | Cheniere Energy Partners | Bechtel (EPC); Baker Hughes (equipo mayor) | Construcción/Procura de equipo mayor (EPC firmado 28-may-2026; Baker Hughes recibió pedido de 7 turbinas de gas PGT25+ G4 y 15 compresores centrífugos, ~6 MTPA adicionales; construcción plena prevista inicios de 2027) | [Baker Hughes](https://investors.bakerhughes.com/news/press-releases/news-details/2026/Baker-Hughes-Secures-Substantial-Equipment-and-Services-Awards-for-Chenieres-Sabine-Pass-LNG-Facility/default.aspx) | 2026-07-23
Corpus Christi Stage 4 | San Patricio County / Corpus Christi, Texas, EE.UU. | Cheniere Energy | No especificado | Permitting (FERC emitió el 23-sep-2026 el Draft Environmental Impact Statement —EIS borrador— para el proyecto y su expansión de gasoducto asociada, Corpus Christi Pipeline/CCPL: ~25.8 millas de loop de 42", nueva estación de compresión, dos estaciones de medición y tres válvulas de línea principal, capacidad adicional de hasta 2.75 Bcf/d; FERC concluyó preliminarmente efectos ambientales adversos pero no significativos; periodo de comentarios públicos abierto hasta 9-nov-2026; EIS Final esperado 12-mar-2027; plazo de decisión federal de autorización —90 días— vence 10-jun-2027, encaminando el proyecto hacia FID en 2S-2027; DOE revisando solicitud de exportación) | [Federal Register](https://www.federalregister.gov/documents/2026/09/23/2026-19447/cheniere-corpus-christi-pipeline-lp-corpus-christi-liquefaction-stage-iv-llc-corpus-christi); [FERC](https://www.ferc.gov/news-events/news/ferc-staff-issues-draft-environmental-impact-statement-corpus-christi-liquefaction); [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/ferc-issues-draft-eis-for-chenieres-corpus-christi-stage-4-project/197338/) | 2026-09-24
Freeport LNG Train 4 | Freeport, Texas, EE.UU. | Freeport LNG Development, L.P. | No especificado | Pre-FID/Regulatorio (FERC otorgó extensión de 40 meses del plazo de construcción, en servicio ahora hasta dic-2031, aprobada 17-jul-2026; además FERC publicó aviso formal de solicitud para ampliar la tasa máxima horaria de producción de LNG del proyecto de licuefacción existente, Docket CP21-470-000, presentada 7-jul-2026; capacidad 5.1 Mtpa) | [Natural Gas Intel](https://www.naturalgasintel.com/news/ferc-approves-extension-for-freeport-lngs-fourth-train-expansion-project/); [Federal Register](https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/24/2026-15040/freeport-lng-development-lp-flng-liquefaction-llc-flng-liquefaction-2-llc-flng-liquefaction-3-llc) | 2026-07-30
Gasoducto Coatzacoalcos II (alimenta PODEBI Coatzacoalcos II) | Coatzacoalcos, Veracruz, México | CFE / CENAGAS | Por definir (licitación pública, adjudicación 15-jul-2026) | Bidding/Construcción inminente (9.69 km en dos etapas; inversión ~US$177 millones; plazo de ejecución 17 meses) | [Proyectos México](https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/1076-gasoducto-coatzacoalcos-ii/) | 2026-07-24
Stabilis Galveston LNG (bunkering/carga a pequeña escala) | Puerto de Galveston, Texas, EE.UU. | Stabilis Solutions | No especificado | Permitting (Carta de Recomendación de la Guardia Costera de EE.UU. para instalación de carga/bunkering de LNG; nueva barcaza de bunkering Jones Act; producción prevista 3T2028) | [LNG Industry](https://www.lngindustry.com/liquefaction/24072026/stabilis-solutions-receives-lor-from-us-coast-guard/) | 2026-07-27
CP2 LNG Fase 3 | Cameron Parish, Luisiana, EE.UU. (adyacente al complejo CP2 Fase 1/2) | Venture Global Inc. | No especificado (pendiente FID) | Permitting (FERC exoneró proceso de pre-filing 16-abr-2026; solicitud formal presentada 26-may-2026; Notice of Application publicado 12-jun-2026; FERC abrió formalmente el periodo de scoping NEPA el 17-ago-2026 —Docket CP26-530/533—, con comentario público hasta 11-sep-2026 y sesiones de scoping presenciales en Cameron Parish, LA y Jasper County, TX; 6 bloques de licuefacción adicionales/12 trenes, planta de energía de 720MW, tercer atracadero marino, más ~1,900 MMpc/d de capacidad incremental en el gasoducto CP Express; eleva capacidad pico del complejo de 28 a 35 mtpa) | [Federal Register - Notice of Application](https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/12/2026-11881/venture-global-cp2-lng-llc-venture-global-cp-express-llc-notice-of-application-and-establishing); [Federal Register - Notice of Scoping Period](https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/17/2026-16739/venture-global-cp2-lng-llc-venture-global-cp-express-llc-notice-of-scoping-period-requesting) | 2026-08-17
Cameron LNG Fase 2 | Hackberry, Cameron Parish, Luisiana, EE.UU. | Sempra Infrastructure / TotalEnergies / Mitsui / Mitsubishi / NYK (JV) | Bechtel (EPC seleccionado 2023) | Pre-FID/Permitting (1 tren adicional de 6.75 mtpa + debottlenecking de 3 trenes existentes; FERC otorgó extensión de 5 años para construcción hasta 2033, nov-2025) | [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/cameron-lng-seeks-ferc-extension-for-expansion-project/167382/) | 2026-07-29
Magnolia LNG | Lake Charles, Luisiana, EE.UU. | Magnolia LNG, LLC (LNG Ltd.) | No especificado | Permitting (estatus inactivo/dormido; solicitó extensión FERC a 5 años hasta abr-2031; aún sin autorización de exportación no-FTA; planta de 8.8 mtpa) | [Federal Register](https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/23/2026-03548/magnolia-lng-llc-notice-of-request-for-extension-of-time) | 2026-07-29
Gasoducto Trident (alimenta Golden Pass LNG) | Katy a Port Arthur, Texas, EE.UU. | Kinder Morgan, Inc. | No especificado | Construcción (tendido/soldadura de tubería en curso en Waller County; ~216-220 millas, 42"/48", US$1.7-1.8 mil millones; en servicio Fase 1 previsto 1T2027) | [Storage Terminals Magazine](https://storageterminalsmag.com/kinder-morgans-trident-pipeline-project-enters-active-construction-phase-in-southeast-texas/); [Natural Gas Intel](https://www.naturalgasintel.com/news/kinder-morgan-greenlights-7b-in-natural-gas-pipeline-projects-amid-regulatory-speedup/) | 2026-08-03
Gasoducto Centauro del Norte | Mexicali a Caborca/Pitiquito, Baja California–Sonora, México (con extensión hacia Guaymas) | Grupo Carso Energy | No especificado | Permisos/Construcción por etapas (Fase 1 con permiso de transporte de gas otorgado, vinculado al suministro de Amigo LNG en Guaymas; Fase 2 de ~365 km con inicio de construcción estimado en 2027; ~450 km totales) | [Global Energy Monitor](https://www.gem.wiki/Centauro_del_Norte_Gas_Pipeline); [BNamericas](https://www.bnamericas.com/en/news/mexico-grants-permits-for-three-sonora-gas-projects) | 2026-08-06
Gasoducto TTC Connector (alimenta Freeport LNG) | Condados de Colorado y Wharton, Texas, EE.UU. | Desarrollador: TTC Connector, LLC; opción de compra: Enbridge Inc.; cliente de capacidad: bp | No especificado | Construcción (25 millas/300 MMpc/d; en servicio previsto fines de 2026) | [LNG Industry](https://www.lngindustry.com/liquid-natural-gas/07082026/enbridge-signs-option-to-acquire-ttc-connector/) | 2026-08-10
Bay Runner Twin Pipeline (alimenta Rio Grande LNG) | Agua Dulce a Rio Grande, Texas, EE.UU. | JV Whistler (Enbridge 19% / MPLX / WhiteWater) | No especificado | Construcción (FID/sancionado 31-jul-2026; añade hasta 2.6 Bcf/d entre Agua Dulce y Rio Grande para trenes adicionales de Rio Grande LNG; contratos take-or-pay de largo plazo; entrada en servicio prevista 2030) | [Enbridge](https://www.enbridge.com/stories/2026/august/bay-runner-twin-permian-gas-pipelines-feeder-gulf-coast-lng-exports); [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/august/enbridge-partners-announce-pipeline-s-sanctioning-blackcomb-commissioning-as-permian-gas-exports-ramp-up) | 2026-08-12
Gasoducto Blackcomb (alimenta hub Agua Dulce — Corpus Christi/Rio Grande LNG) | Cuenca Pérmica a Agua Dulce, Texas, EE.UU. | JV Enbridge/MPLX/WhiteWater (70%) / Targa Resources (30%) | No especificado | Construcción/Comisionamiento (~365 millas, 42", 2.5 Bcf/d; inició comisionamiento y entrada en servicio/rampa 2S2026) | [PGJ](https://pgjonline.com/news/2026/august/enbridge-partners-announce-pipeline-s-sanctioning-blackcomb-commissioning-as-permian-gas-exports-ramp-up) | 2026-08-12
Solitude Pipeline System (alimenta hub Katy — múltiples terminales LNG del Golfo) | Cuenca Pérmica (Delaware Basin), Texas a Katy, Texas, EE.UU. | Devon Energy (25%) / WhiteWater (50%, operador) / MPLX (10%) / Diamondback Energy (7.5%) / Western Midstream Partners (7.5%) | No especificado | Construcción (FID positiva 17-ago-2026; dos ductos gemelos de 48" en construcción por fases hacia el hub de Katy —que interconecta con múltiples terminales LNG del Golfo—; Fase 1 ~2.25 Bcf/d en servicio 2S2029, Fase 2 ~2.25 Bcf/d adicional en 2030, expandible según demanda; Devon vincula explícitamente el proyecto al crecimiento de exportaciones de GNL del Golfo) | [Devon Energy](https://investors.devonenergy.com/investors/press-releases/press-release-details/2026/Integrating-The-Delaware-Basin-Devon-Energy-Reaches-Final-Investment-Decision-on-Solitude-Pipeline-System/); [Oil & Gas Journal](https://www.ogj.com/pipelines-transportation/pipelines/news/55398562/devon-takes-fid-on-45-bcfd-permian-pipeline) | 2026-08-20
Longboard LNG Project (terminal de importación FSRU + planta de energía) | Kalaeloa (Barbers Point)/Campbell Industrial Park, Oahu, Hawái, EE.UU. | JERA Americas Inc. (vía Longboard TerminalCo, LLC) | No especificado | Permitting (FERC aprobó el pre-filing/NEPA 29-may-2026; solicitud formal ante FERC esperada dic-2026; autorización de operación solicitada para jun-2028; inversión ~US$2,000 millones para terminal + planta de 500MW; terminal de importación/regasificación vía FSRU, no de exportación) | [FERC](https://www.ferc.gov/longboard-lng-project); [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/jera-seeks-ok-to-start-pre-filing-process-for-hawaii-lng-project/186938/) | 2026-08-26
Galveston LNG Bunker Port (Shoal Point) | Shoal Point, Texas City, Texas, EE.UU. | Galveston LNG Bunker Port, LLC (JV Pilot LNG / Seapath Group, brazo marítimo de Libra Group) | NV5 LNG Engineering Services, Inc. | Construcción/Permisos (permisos finales obtenidos —USACE, Guardia Costera, TCEQ— 19-may-2025; contrato EPC anunciado 23-sep-2025; entregas de producto proyectadas 2S2027; capacidad inicial 360,000 gal/día ~200,000 ton/año, GNL para bunkering marino; proyecto distinto de "Galveston LNG Pelican Island") | [TxGulf](https://www.txgulf.org/news/galveston-lng-bunker-port-selects-nv5-lng-engineering-as-epc-contractor-to-build-lng-terminal); [WorkBoat](https://www.workboat.com/galveston-lng-bunker-port-secures-final-permits-targets-deliveries-in-2027) | 2026-08-26
Port Arthur LNG North (expansión brownfield, Trenes 5-8) | Port Arthur, Texas, EE.UU. | Sempra Infrastructure (Sempra PALNG) | No adjudicado (fase temprana) | Permitting (pre-filing FERC iniciado 31-ago-2026; ~27 MTPA adicionales vía 4 nuevos trenes, 3 tanques y 2 muelles marinos nuevos, usará el gasoducto Texas Connector Pipeline existente sin nueva alimentación; solicitud formal ante FERC esperada jul-2027, decisión FERC ~jul-2028, inicio de construcción estimado 2S-2029) | [LNG Industry](https://www.lngindustry.com/liquefaction/31082026/sempra-submits-ferc-pre-filing-for-port-arthur-lng-north/); [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/sempra-infrastructure-plans-27-mtpa-port-arthur-lng-expansion/195837/); [BIC Magazine](https://www.bicmagazine.com/projects-expansions/midstream/sempra-begins-permitting-for-port-arthur-lng/) | 2026-08-31
Corpus Christi Midscale Trains 8 & 9 (+ debottlenecking) | San Patricio County / Corpus Christi, Texas, EE.UU. | Cheniere Energy | Bechtel Energy | Construcción avanzada (FID positivo jun-2025, notice to proceed emitido a Bechtel; proyecto adyacente a Corpus Christi Stage 3, distinto de "Corpus Christi Stage 4"; 2 trenes midscale, >3 MTPA adicionales; avance de obra reportado en >50% a sep-2026; finalización esperada 2028) | [LNG Prime](https://lngprime.com/americas/chenieres-corpus-christi-trains-8-and-9-project-more-than-50-percent-complete/196507/); [Businesswire FID](https://www.businesswire.com/news/home/20250623495479/en/Cheniere-Announces-Positive-Final-Investment-Decision-on-the-Corpus-Christi-Midscale-Trains-8-9-Project-and-Updated-Company-Outlook-through-2030) | 2026-09-16
Cloud Connector Pipeline | Luisiana (recorrido intraestatal, no jurisdicción FERC), EE.UU. | Venture Global | No especificado (equipo mayor: Baker Hughes) | Construcción/Procura de equipo mayor (gasoducto intraestatal de ~300 millas, 48", feedgas para la expansión de Plaquemines LNG Fase 2; Baker Hughes recibió —13-sep-2026— una segunda orden de 13 sistemas de compresión, turbinas Frame 5/2E, ampliando la flota de compresión total del proyecto a 23 unidades) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/13/3360667/0/en/baker-hughes-and-venture-global-advance-next-phase-of-u-s-gas-infrastructure-growth.html) | 2026-09-16
Rio Grande LNG Train 6 (expansión) | Brownsville, Texas, EE.UU. | NextDecade | No especificado (Trenes 4-5 con Bechtel) | Pre-permisos: pre-filing FERC iniciado (nov-2025), solicitud completa esperada en 2026; FID del Tren 6 planeado para 2027 | [Argus](https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2781660-rio-grande-lng-plans-train-6-fid-in-2027-ceo); [BusinessWire](https://www.businesswire.com/news/home/20251124057319/en/NextDecade-Initiates-Pre-Filing-Process-with-FERC-for-Train-6-at-Rio-Grande-LNG) | 2026-09-30

## Mining
Proyecto | Ubicación | Cliente/Dueño | EPC/Contratista | Fase | Fuente | Última actualización
Santa Cruz Copper Project | Casa Grande, Arizona, EE.UU. | Ivanhoe Electric Inc. | Fluor Corporation | Construcción (Estudio de Prefactibilidad —PFS— 2026 publicado 23-sep-2026: capex inicial elevado a US$1,430 millones, costo operativo US$1.47/lb, VPN después de impuestos US$3,500 millones, TIR 30%; mina subterránea de 20,000 t/d y planta de cátodos de 72,000 t/año; "box cut" —corte de acceso a la mina— previsto para iniciar octubre 2026; carta preliminar de US$1,100 millones del Export-Import Bank de EE.UU., aprobación final esperada primavera 2027; primera producción de cátodo de cobre prevista 2029) ; ciudad de Casa Grande aprobó el Site Development Plan (mar-2026); Ivanhoe Electric adquirió tuneladora (TBM) Robbins¦ [Ivanhoe Electric — PFS 2026](https://ivanhoeelectric.com/news/2026-preliminary-feasibility-study-for-the-santa-cruz-copper-project-in-arizona-confirms-high-grade-low-cost-project-with-strong-economics/); [Mining Weekly](https://www.miningweekly.com/article/ivanhoe-electric-pencils-in-2026-construction-start-at-arizona-copper-mine-2025-06-25); [Mining Technology](https://www.mining-technology.com/news/ivanhoe-electric-to-buy-tbm-arizona-project/)¦ 2026-09-28
Copper World Complex | Pima County, Arizona, EE.UU. | Hudbay Minerals (70%) / Mitsubishi Corporation (30%) | Sundt, M3 Engineering, Ames, DRA Global, Knight Piésold, Mipac, Stantec | Ingeniería/Feasibility (DFS >85% completo; colocación de bonos municipales por US$52 millones completada 24-jun-2026 para financiar el proyecto, ya totalmente permisado para iniciar construcción) ; bajo Hudbay Minerals (tras adquisición de Arizona Sonoran Copper, jun-2026), definitive feasibility study previsto para mediados de 2026, con FID esperada después en 2026¦ [SEC/Hudbay](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1322422/000106299326001973/exhibit99-2.htm); [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/24/3317147/0/en/hudbay-completes-offering-of-us-52-million-of-4-50-municipal-bonds-for-copper-world.html) | 2026-08-27
Resolution Copper (Shaft No. 9) | Superior, Arizona, EE.UU. | Rio Tinto (55%) / BHP (45%) JV | Hatch | Ingeniería temprana post intercambio de tierras (marzo 2026); firmó Master Supply Agreement (1-jul-2026) con Johnson Controls Inc. y UA Local 469; otorgó ~US$110 millones en contratos a Major Drilling America Inc. y Redpath USA Corporation (10-ago-2026) para acelerar exploración y desarrollo subterráneo, parte de programa de inversión de ~US$500 millones ; otorgó contratos por ~US$110 millones a Major Drilling America y Redpath USA Corporation para avanzar exploración y desarrollo subterráneo¦ [SEC](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/863064/000086306426000019/ex12d16mr_resolutionland.htm); [International Mining](https://im-mining.com/2026/08/10/resolution-copper-accelerates-exploration-underground-development-with-major-drilling-redpath-contracts/) ; [Mining Technology](https://www.mining-technology.com/news/resolution-copper-110m-contracts-arizona-mine-2/)¦ 2026-08-27
Thacker Pass Lithium Mine (Fase I) | Humboldt County, Nevada, EE.UU. | Lithium Americas Corp. | Bechtel | Construcción (reporte 2T2026: ingeniería de detalle >95% completa, procura >80% completa; US$1,800 millones de un capex total de US$2,930 millones ya incurridos; +1,600 trabajadores en sitio; obra estructural/concreto de la planta de proceso avanzando con transición a oficios de tubería (piping) y eléctricos; comisionamiento anticipado de servicios previsto fines de 2026, terminación mecánica prevista fines de 2027; energización prevista 4T2026) ; DOE aprobó préstamo de US$2,260 millones; ingeniería detallada 93% completa y procura 60% completa (fin de 2025); concreto principal del sitio se completaría en 3T2026, con comisionamiento inicial de plantas individuales desde 4T2026¦ [Mining Weekly](https://www.miningweekly.com/article/thacker-pass-lithium-project-us-update-2026-05-22); [Lithium Americas](https://lithiumamericas.com/news/news-details/2026/Lithium-Americas-Provides-a-Project-Update-and-2026-Capex-Guidance-for-Thacker-Pass/default.aspx) ; [Carbon Credits](https://carboncredits.com/u-s-doe-approves-2-26-billion-for-nevada-lithium-mine/)¦ 2026-08-28
San Nicolás Copper-Zinc Project | Zacatecas, México | Teck Resources / Agnico Eagle Mines (JV 50/50) | No especificado | Construcción, producción esperada 2026 ; backlog de permisos en Zacatecas bajó de 25 a 5 según CAMIMEX; de continuar el ritmo de destrabe regulatorio, el proyecto podría iniciar construcción antes de finalizar 2026; confirmado (sep-2026) como parte de paquete de 6 complejos mineros en Zacatecas con autorizaciones federales principales (incl. Semarnat) ya obtenidas, inversión conjunta ~US$6,500 millones y ~15,000 empleos directos proyectados a partir de 2027; suministro de agua vía acueducto de ~50 km mediante convenio con la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), con objetivo de reciclar el agua usada por la mina¦ [Mining.com](https://www.mining.com/teck-agnico-team-up-at-san-nicolas-copper-project-in-mexico/) ; [Minería en Línea](https://mineriaenlinea.com/2026/08/inversion-minera-en-mexico-creceria-30-en-2026-segun-camimex/) ; [Forbes México](https://forbes.com.mx/destraban-proyectos-mineros-en-zacatecas-por-6500-mdd/)¦ 2026-09-21
El Arco Copper Project | Baja California, México | Grupo México / Southern Copper Corporation | No especificado | Ingeniería de detalle | [Energy Magazine MX](https://energymagazine.mx/2025/10/grupo-mexico-espera-autorizacion-federal-para-continuar-proyectos-mineros-por-10-mil-200-mdd/) | 2026-07-10
El Pilar Copper Project | Sonora, México | Grupo México / Southern Copper Corporation | No especificado | Permisos ambientales asegurados (MIA aprobada ~28-jul-2026, destrabando obras preliminares de sitio —líneas de transmisión, acueducto, caminos de acceso, campamento— programadas sep-dic 2026; construcción completa desde 1T2027; primera producción de cátodos de cobre en 2S2029; inversión US$551 millones; capacidad 36,000 t/año de cátodos; reservas probadas/probables de 317 Mt a 0.249% Cu) ; Southern Copper obtuvo los permisos ambientales necesarios; trabajos preliminares de sitio inician sep-2026, con construcción del proyecto arrancando en 1T2027¦ [BNamericas](https://www.bnamericas.com/en/news/southern-copper-wins-permits-for-us551mn-el-pilar-in-mexico); [Dossier Político](https://dossierpolitico.com/2026/07/28/southern-copper-obtiene-permisos-ambientales-para-el-pilar-produccion-a-partir-de-2029/); [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/mining/news/southern-copper-unlocks-environmental-permits-el-pilar) | 2026-08-27
Buenavista del Cobre — Concentradora No. 2 | Cananea, Sonora, México | Southern Copper Corporation (Grupo México) | M3 Engineering & Technology Corporation | Ingeniería/ejecución de expansión | [M3 Engineering](https://m3eng.com/portfolio/buenavista-del-cobre-concentradora-no-2/) | 2026-07-10
Media Luna Mine (North/EPO) | Guerrero, México | Torex Gold Resources Inc. | No especificado | Construcción de la mina principal CONCLUIDA (alcanzó tasa de diseño de 7,500 tpd, 9 meses antes de lo previsto); Media Luna North en desarrollo (avance completado del "North Adit", iniciando instalación de ventilación e infraestructura; primera producción esperada fines de 2026) | [Minería en Línea](https://mineriaenlinea.com/2026/04/torex-gold-alcanza-velocidad-de-crucero-en-media-luna-9-meses-adelante-de-cronograma/); [Minería PA](https://mineria-pa.com/2026/08/11/mexico-media-luna-norte-proyecta-su-primera-produccion-para-fines-de-2026/) | 2026-08-24
Pumpkin Hollow Copper Mine (reinicio) | Yerington, Nevada, EE.UU. | Nevada Copper Corp. (Kinterra Capital) | No especificado | Planeación de reinicio/construcción | [Mining.com](https://www.mining.com/nevada-copper-unveils-restart-and-financing-plan-for-pumpkin-hollow/) | 2026-07-10
Hermosa Critical Minerals Project (Taylor/Clark) | Santa Cruz County, Arizona, EE.UU. | South32 | DMC Mining Services (parcial) | Construcción (Record of Decision final emitido por USFS 7-jul-2026 para infraestructura en Coronado National Forest; ~50% avance en porción privada) / Permitting adicional para desarrollo completo (USFS publicó 15-ago-2026 el Draft EIS y Draft Record of Decision para el desarrollo completo de Hermosa; Hermosa se convirtió, 26-ago-2026, en el primer proyecto en completar la revisión federal completa bajo el programa FAST-41, antes de la fecha objetivo original del 7-sep-2026 —cubre línea de transmisión, segundo camino de acceso, almacenamiento de jales y descarga de agua en terreno público—; primer concentrado proyectado H1-2028); South32 aumentó el capex de Taylor en ~US$1,100 millones (total ~US$3,300 millones) y retrasó la primera producción de mediados de 2027 a mediados de 2028 (capacidad plena ahora en FY2031), aunque Ore Reserves aumentaron +52% y la vida de mina se extendió a ~33 años | [USDA](https://www.usda.gov/about-usda/news/press-releases/2026/07/07/usda-advances-trump-administration-effort-boost-us-mineral-energy-production); [Tucson Sentinel](https://www.tucsonsentinel.com/local/report/030626_hermosa_mine_review/hermosa-mine-hits-milestone-after-forest-service-releases-enviro-review/); [TipRanks](https://www.tipranks.com/news/company-announcements/south32-lifts-hermosa-taylor-mine-life-capex-and-delays-ramp-up-to-fy31); [North American Mining](https://northamericanmining.com/index.php/2026/08/26/south32-hermosa-hits-federal-permitting-milestone/) | 2026-09-02
Stibnite Gold Project | Valley County, Idaho, EE.UU. | Perpetua Resources | Hatch Ltd. (EPCM) | Construcción (actualización de construcción y exploración del 28-sep-2026 confirma actividades activas de "critical path": ruta Burntlog, vivienda para trabajadores, desarrollo de infraestructura de línea de transmisión; postes de energía y equipo auxiliar ya entregados en los patios de acopio —laydown areas— de Donnelly y Cascade, Idaho; permisos federales asegurados desde 2025; corte federal de Idaho negó en jun-2026 moción para detener obras; EXIM Bank aprobó 20-ago-2026 préstamo garantizado senior de USD 2,900 millones; apelación ante el Noveno Circuito sobre declaraciones de captura incidental —presentada ~25-ago-2026— continúa sin detener la obra; primer oro previsto 2029) | [PR Newswire — actualización 28-sep-2026](https://www.prnewswire.com/news-releases/perpetua-resources-provides-construction--exploration-update-302891031.html); [Departamento de Justicia de EE.UU.](https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-secures-motion-allow-continued-construction-idaho-gold-mine-critical); [StreetWise Reports](https://www.streetwisereports.com/article/2026/08/20/idaho-gold-antimony-developer-wins-2-9b-exim-loan-approval.html); [Northern Miner](https://www.northernminer.com/news/court-ruling-backs-perpetuas-1-3b-stibnite-build/1003894465/); [Center for Biological Diversity](https://biologicaldiversity.org/w/news/press-releases/appeal-targets-federal-approval-of-massive-idaho-gold-mine-2026-08-25/) | 2026-09-28
El Tigre Project | Sonora, México | Silver Tiger Metals | Kappes, Cassiday & Associates (EPCM) | Construcción (166 personas en sitio, 100,000 horas-hombre; primer vaciado previsto dic-2027) ; en construcción con presupuesto de US$180 millones; inicio de operaciones proyectado en 2026¦ [Silver Tiger Metals](https://silvertigermetals.com/news/2026/silver-tiger-metals-awards-engineering-procurement-and-construction-management-contract-and-provides-construction-update) ; [Minería en Línea](https://mineriaenlinea.com/2026/08/inversion-minera-en-mexico-creceria-30-en-2026-segun-camimex/)¦ 2026-08-27
Panuco Silver-Gold Project | Sinaloa, México | Vizsla Silver Corp. | M3 Engineering & Technology Corp. (EPCM) | Ingeniería de detalle/planeación de construcción (post-Feasibility Study) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/vizsla-silver-awards-epcm-and-mine-design-contracts-for-the-development-of-the-panuco-silver-gold-project-302750621.html) | 2026-07-14
South Railroad Project (South Carlin Complex) | Elko/Eureka County, Nevada, EE.UU. | Equinox Gold Corp. (tras fusión con Orla Mining Ltd.) | M3 Engineering & Technology Corp. (EPCM) | Construcción (BLM emitió Record of Decision positivo el 17-ago-2026, completando el permiso federal NEPA bajo el proceso acelerado FAST-41 —primera mina a cielo abierto procesada bajo este esquema—, habilitando el inicio de construcción; mina de oro/plata a cielo abierto con lixiviación en pilas, ~130,000 oz Au/año promedio en los primeros 5 años; capex inicial ~US$395 millones; ~600 empleos en construcción) ; BLM aprobó el proyecto el 14-ago-2026, habilitando a Gold Standard Ventures (US) Inc. a iniciar la mina; construcción emplearía hasta 600 personas¦ [StockTitan/Equinox Gold](https://www.stocktitan.net/news/EQX/equinox-gold-receives-positive-record-of-decision-for-south-railroad-ds4bk9llu3hv.html); [BLM.gov](https://www.blm.gov/announcement/blm-approves-nevada-gold-and-silver-mine-support-american-mineral-production) ; [BLM](https://www.blm.gov/announcement/blm-approves-nevada-gold-and-silver-mine-support-american-mineral-production)¦ 2026-08-27
Copperstone Gold Project | La Paz County, Arizona, EE.UU. | Minera Alamos Inc. | Contratista de minería subterránea por definir | Construcción (decisión de inversión may-2026; PFS positivo anunciado; construcción estimada en ~1 año; primera producción de oro prevista mediados de 2027) | [Mining Weekly](https://www.miningweekly.com/article/minera-alamos-confirms-low-cost-near-term-mining-possible-at-copperstone-in-arizona-2026-05-28); [Minera Alamos](https://mineraalamos.com/news/2026/minera-alamos-announces-positive-pre-feasibility-study-for-the-copperstone-gold-project-in-arizona/) | 2026-08-06
CK Gold Project | Distrito Silver Crown, Laramie Range, Wyoming, EE.UU. | U.S. Gold Corp | Halyard-Micon International (feasibility); EPC por asignar | Permiso de Emplazamiento Industrial (Industrial Siting Permit) otorgado por Wyoming DEQ el 20-jun-2026, habilitando construcción y operación sin requerir NEPA (no involucra tierra federal); U.S. Gold Corp completó el permitting estatal —proyecto "totalmente permisado"—, lo que disparó interés estratégico de proveedores de capital y posible M&A, reportado 20-ago-2026; construcción pesada prevista hasta 2027, producción 2028 | [Wyoming News](https://www.wyomingnews.com/rawlinstimes/plans-move-forward-for-ck-gold-project-as-developers-target-2026-construction-start/article_b2bb147e-2f92-4ca2-bf86-fcc9983917a7.html); [Crux Investor](https://www.cruxinvestor.com/posts/us-gold-corp-evaluates-m-a-interest-as-ck-gold-project-advances) | 2026-08-24
Distrito Santa Elena — Expansión (Santo Niño y Navidad) | Sonora, México | First Majestic Silver Corp. | No especificado | Construcción (permisos recibidos jun-2026; First Majestic compromete US$12 millones en 2026 para desarrollo de accesos subterráneos y portales) | [First Majestic](https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1082-tsx/ag/206222-first-majestic-receives-construction-permits-for-santo-nino-and-navidad-advances-development-across-the-santa-elena-district.html) | 2026-07-30
Galena Complex — Planta de Relleno en Pasta | Wallace, Idaho, EE.UU. | Americas Gold and Silver Corporation | No especificado | Construcción SUSTANCIALMENTE COMPLETA en sitio Wardner; comisionamiento esperado dentro de las semanas siguientes al 31-jul-2026 (antes Q4 2026) ; equipos mayores (espesador, filtro prensa, planta de mezcla) en fabricación con entregas desde jun-2026; construcción civil en marcha desde may-2026; puesta en marcha prevista 4T2026; capex total US$11.9 millones¦ [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/31/3337077/0/en/bunker-hill-ships-first-concentrate-to-trail-smelter-and-announces-drawdown-of-standby-facility.html) ; [SEC 6-K Americas Gold & Silver](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001286973/000106299326002149/exhibit99-1.htm)¦ 2026-08-27
Guanacevi Silver Project (Ocampo Mining) | Durango, México | Minera Frisco (Grupo Carso) | No especificado | Construcción (nueva planta de proceso; primera producción prevista fin de 2026) | [Kitco](https://www.kitco.com/news/off-the-wire/2026-06-08/minera-frisco-restarts-two-mexico-mines-plans-new-silver-unit) | 2026-07-16
Arctic Project (Distrito Minero Ambler) | Distrito Minero Ambler, Alaska, EE.UU. | Ambler Metals LLC (Trilogy Metals / South32, JV 50/50) | No especificado | Permitting (cronograma coordinado de permisos federales/estatales publicado 16-jul-2026; revisión ambiental integrada de 29 meses liderada por USACE; ROD objetivo sep-2028); el Departamento de Guerra de EE.UU. finalizó, 28-ago-2026, una inversión de capital estratégico de US$35.6 millones bajo la Defense Production Act Title III en Trilogy Metals —US$17.8M directo a Trilogy y US$17.8M pagados a South32 por acciones de Trilogy más una opción de compra a 10 años— para asegurar suministro de cobre, cobalto y germanio; continúan pláticas sobre un acuerdo marco de financiamiento/construcción del camino de acceso Ambler Access Road | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/trilogy-metals-announces-publication-of-federal-and-state-permitting-schedule-for-arctic-project-establishing-defined-timeline-toward-a-record-of-decision-by-september-2028-302827083.html); [Departamento de Guerra de EE.UU.](https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4585334/department-of-war-announces-356-million-strategic-equity-investment-in-trilogy/) | 2026-09-02
Los Ricos South Mine | Jalisco, México | GoGold Resources | Cominvi (contratista minero mexicano seleccionado); M3 Mexicana (diseño de planta, 55% completo) | Construcción aprobada por el consejo (permisos SEMARNAT completos jun-2026; presupuesto ~US$227 millones; ventana de construcción de ~24 meses; planta SART 70% completa; primer vertido de metal previsto mediados de 2028) | [Northern Miner](https://www.northernminer.com/news/gogold-approved-to-build-227m-mine-in-mexico/1003891932/); [Newsfile](https://www.newsfilecorp.com/release/300455/GoGold-Achieves-Major-Milestone-Final-Remaining-Permits-Secured-and-Construction-Approved-for-Los-Ricos-South-Underground-Mine) | 2026-08-24
Cordero Project | Chihuahua, México | Discovery Silver | Ausenco (ingeniería) | Feasibility completa / permitting (MIA pendiente ante SEMARNAT) | [BNamericas](https://www.bnamericas.com/en/news/discovery-advances-permitting-financing-at-us606mn-cordero-in-mexico) | 2026-07-17
Gran Pilar Gold-Silver Project | Sonora, México | Tocvan Ventures | No especificado | Construcción (piloto; primer doré previsto Q4 2026; nuevo hallazgo de mineralización aurífera de alta ley reportado 10/12-ago-2026 —215m, incluyendo intervalo de 16.0 g/t Au—) | [Resource World](https://resourceworld.com/tocvan-ventures-eyes-mexican-gold-pour-by-q4-2026/); [Minería en Línea](https://mineriaenlinea.com/2026/08/tocvan-descubre-215-metros-de-mineralizacion-aurifera-de-alta-ley-en-gran-pilar-sonora/) | 2026-08-14
Orisyvo Project | Sierra Madre (Rarámuri), Chihuahua, México | Fresnillo plc | No especificado | Pre-feasibility (transicionando a feasibility, resultados esperados medio 2026) | [Fresnillo plc](https://www.fresnilloplc.com/portfolio/exploration/orisyvo/) | 2026-07-20
Planta de Separación de Tierras Raras (US Army) | Tooele Army Depot, Utah, EE.UU. | Pentágono / Departamento del Ejército de EE.UU. | REalloys Inc. | Acuerdo de arrendamiento condicional otorgado por el Ejército de EE.UU. (confirmado 29-jul-2026, parte de programa en 4 sitios: Anniston AL, Pine Bluff AR, Red River TX, Tooele UT); desarrollo comercial previsto 2027, operaciones iniciales 2028 | [Army.mil](https://www.army.mil/article/293503/army_announces_conditional_lease_awards_for_domestic_critical_mineral_processing_facilities_to_secure_defense_supply_chains) | 2026-07-30
Planta de Purificación de Grafito (US Army) | Pine Bluff Arsenal, Arkansas (sitio primario, ~245 acres) y Anniston Army Depot, Alabama (~97 acres), EE.UU. | Pentágono / Departamento del Ejército de EE.UU. | Titan Mining Corp. (vía subsidiaria Empire State Mines) | Acuerdo firmado/planeación (Notificaciones de Selección Condicional del Ejército confirmadas para ambos sitios bajo arrendamientos de uso mejorado —EUL— de hasta 50 años; construcción prevista para 2S-2027) | [Mining.com](https://www.mining.com/web/us-army-bases-to-host-critical-minerals-plants-in-onshoring-push/); [NNY360](https://www.nny360.com/news/statenews/empire-state-mines-moves-forward-with-first-u-s-graphite-mine-in-generations/article_6cac15a0-daf9-57bb-be6a-0e41c5c9231d.html) | 2026-09-03
Plantas de Litio y Boro (US Army) | Base militar de EE.UU. sin confirmar | Pentágono / Departamento del Ejército de EE.UU. | EnergyX (litio) / ioneer Ltd. (boro) | Acuerdo firmado/planeación (construcción prevista desde 2027; producción 2028) | [Mining.com](https://www.mining.com/web/us-army-bases-to-host-critical-minerals-plants-in-onshoring-push/) | 2026-07-20
Expansión Concentradora La Caridad | Nacozari, Sonora, México | Grupo México | Metso (equipo de trituración) | Construcción/procura de equipo (pedido adicional >EUR 20M de trituración secundaria a Metso, jun-2026, complementa equipos Nordberg MP800 instalados en 2025) | [IM Mining](https://im-mining.com/2026/06/29/metso-to-supply-additional-crushing-package-for-grupo-mexico-la-caridad-copper-concentrator/) | 2026-07-21
Santo Tomás Copper Project | Sinaloa, México | Oroco Resource Corp. | No especificado | Prefactibilidad (perforación fase 2 en curso; PFS objetivo 2T-3T 2027; capex estimado USD 2.84 mil millones; permisos federales pendientes) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/21/3299182) | 2026-07-21
Reapertura Fundición Hayden + Refinería Amarillo | Hayden, Arizona / Amarillo, Texas, EE.UU. | Asarco (Grupo México) | No especificado | Negociación/planeación (inversión ~USD 230 millones para reactivar fundición cerrada desde 2020; Grupo México evalúa hasta USD 6,000 millones adicionales para expansión de cobre en Arizona) | [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/mining/news/grupo-mexicos-asarco-may-reopen-united-states) | 2026-07-21
Cerro de Oro Gold Project | Zacatecas, México | Mining Americas Inc. (antes Minera Alamos Inc., renombrada tras aprobación de accionistas en AGM 25-jun-2026) | No especificado | Permisos aprobados (SEMARNAT aprobó el cambio de uso de suelo —ETJ-CUS— y la manifestación de impacto ambiental —MIA— necesarios para el desarrollo del proyecto de oro a cielo abierto/heap leach; ~6,500 hectáreas en el distrito minero de Concepción del Oro; financiamiento de construcción ya asegurado; administración apunta a una decisión de construcción en 2027) | [StockTitan](https://www.stocktitan.net/news/MAIFF/mining-americas-announces-key-permit-approvals-for-development-of-uci82s2qnnwg.html); [Mexico Mining Center](https://www.mexicominingcenter.com/mining-americas-announces-key-permit-approvals-for-development-of-the-cerro-de-oro-project-in-northern-zacatecas-mexico/) | 2026-09-09
Antler Copper Project | Condado de Mohave, Arizona, EE.UU. | New World Resources Ltd. (respaldado por Kinterra Capital) | No especificado | Permitting casi completo/inicio de construcción (BLM emitió Determinación de Adecuación NEPA; obras previstas 2do semestre 2026; embarque de concentrado previsto 2027; el Federal Permitting Dashboard confirma el 22-sep-2026 como fecha estimada de finalización de la revisión ambiental NEPA —Environmental Assessment— del Mine Plan of Operations por el BLM, hito clave hacia construcción) | [Global Mining Review](https://www.globalminingreview.com/mining/11022025/antler-copper-project-achieves-critical-federal-permitting-milestone/); [Permitting Dashboard](https://www.permits.performance.gov/permitting-project/fast-41-transparency-projects/antler-copper-project) | 2026-09-24
Lisbon Valley Copper Project | Condado de San Juan, Utah, EE.UU. | Lisbon Valley Mining Company, LLC | No especificado | Permitting federal completo (aprobación BLM + exención de acuífero EPA, oct-2025) / reapertura-construcción (agrega tajo abierto y pozos de recuperación in-situ) | [BLM](https://www.blm.gov/press-release/blm-approves-lisbon-valley-copper-mine-expansion-utah) | 2026-07-22
South West Arkansas Lithium Project (Central Processing Facility) | Sur de Arkansas, EE.UU. | Smackover Lithium (JV Standard Lithium / Equinor) | S&B Engineers and Constructors (EPCC); Hatch Ltd. (ingeniería de diseño/comisionamiento) | Ingeniería de detalle/procura temprana (contrato EPCC otorgado, NTP limitado activo; FID esperada en 2026; planta diseñada para 22,500 tpa de carbonato de litio grado batería; DOE emitió FONSI —Finding of No Significant Impact—, paso clave hacia la FID; producción comercial estimada 2029) ; Standard Lithium completó el definitive feasibility study (DFS) tras finalizar el FEED; se espera FID y arranque de construcción en 2026, con 2-3 años de construcción/comisionamiento¦ [InvestingNews](https://investingnews.com/smackover-lithium-announces-the-award-of-last-key-construction-contract-for-the-south-west-arkansas-project-ahead-of-final-investment-decision/); [StockTitan/SEC 6-K](https://www.stocktitan.net/sec-filings/SLI/6-k-standard-lithium-ltd-current-report-foreign-issuer-ef7db860baa3.html) | 2026-08-27
Bagdad Mine Concentrator Expansion | Yavapai County, Arizona, EE.UU. | Freeport-McMoRan | No especificado | Pre-FID/ingeniería avanzada (estudio para más que duplicar capacidad del concentrador, +200-250 Mlb/año cobre y +10-12 Mlb/año molibdeno, posicionando a Bagdad como la 2ª mina más grande de Freeport en EE.UU. tras Morenci; capex incremental revisado al alza ~30% a ~US$3,500-4,500 millones, requiere precio de cobre ≥US$4.00/lb; US$150M asignados en 2026 para ingeniería y obras tempranas; Freeport planea presentar el plan a su consejo antes de fin de 2026 buscando FID positiva; Bagdad convirtió su flota de camiones a operación autónoma, primer sitio de EE.UU. de Freeport en adoptar la tecnología, reportado 18-sep-2026) | [SEC/Freeport-McMoRan](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000831259/000083125926000033/a2q2026exhibit991.htm); [ABC15](https://www.abc15.com/news/business/freeport-mcmoran-eyes-4-5b-expansion-of-arizona-mine-as-investment-decision-looms); [Defense World](https://www.defenseworld.net/2026/09/18/freeport-mcmoran-eyes-leach-breakthrough-bagdad-growth-and-grasberg-recovery.html) | 2026-09-24
Elk Creek Critical Minerals Project | Elk Creek, Nebraska, EE.UU. | NioCorp Developments Ltd. | No especificado | Construcción (portal de mina de doble rampa, ~US$44.6 millones, iniciado feb/mar-2026; nuevo Feasibility Study NI 43-101 —publicado 11/15-ago-2026— amplía el proyecto a 8 productos, incluyendo óxidos de disprosio y terbio, VPN8% antes de impuestos US$4,100 millones, vida de mina de 40 años, capex inicial US$1,850 millones a 35 meses; MOU firmado con Lockheed Martin para venta de ~16.5 ton/año de escandio; Departamento de Defensa (programa DPA Title III) otorgó hasta US$10 millones a la subsidiaria Elk Creek Resources Corp. para desarrollo de producción de escandio, ago-2026; avanzando a ingeniería detallada, procura y contratación EPC; proyecto de niobio/escandio/titanio/tierras raras con planta de superficie que requerirá tubería de proceso; NioCorp incorporó tecnología de acarreo eléctrico Railveyor al plan de mina, confirmado 27-ago-2026) | [NioCorp](https://niocorp.com/niocorp-launches-construction-of-elk-creek-critical-minerals-project-mine-portal/); [Mining.com](https://www.mining.com/updated-feasibility-study-gives-niocorps-elk-creek-critical-minerals-project-a-4b-valuation/); [NioCorp DoD](https://www.niocorp.com/u-s-department-of-defense-awards-up-to-10-million-to-niocorps-subsidiary-elk-creek-resources-corp/); [Global Mining Review](https://www.globalminingreview.com/mining/27082026/niocorp-incorporates-railveyors-electric-haulage-technology-into-elk-creek-critical-minerals-project-plan/) | 2026-08-28
Goldfield Project | Goldfield, Nevada, EE.UU. | Centerra Gold Inc. | No especificado | Ingeniería/Construcción temprana (ingeniería de detalle y procura de largo plazo en 2026; construcción mayor de pila de lixiviación y circuitos de trituración/procesamiento en 2027; primera producción fin de 2028) ; Centerra Gold finalizará estudios de ingeniería, lanzará adquisiciones de largo plazo e iniciará trabajos de establecimiento de sitio durante 2026¦ [E&MJ](https://www.e-mj.com/breaking-news/centerra-advances-goldfield-project-in-nevada/) ; [E&MJ](https://www.e-mj.com/breaking-news/centerra-advances-goldfield-project-in-nevada/)¦ 2026-08-27
Cactus Mine (distrito Copper World/Arizona Sonoran) | Casa Grande, Arizona, EE.UU. | Hudbay Minerals (adquisición de Arizona Sonoran Copper Co. anunciada 2-mar-2026) | No especificado | Desarrollo/Feasibility (planta SX-EW de cátodos de cobre, ~103,000 t Cu/año proyectadas; Hudbay busca fusionarlo con el distrito Copper World adyacente ya rastreado; DFS en curso con FID apuntada para 4T2026 y construcción prevista en 2027) ; Hudbay Minerals completó la adquisición de Arizona Sonoran Copper el 24-jun-2026, creando el tercer distrito cuprífero más grande de Norteamérica; feasibility study esperado 2S2026, FID posible 4T2026¦ [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/02/3247157/0/en/hudbay-to-acquire-arizona-sonoran-creating-the-third-largest-copper-district-in-north-america.html); [Arizona Sonoran](https://arizonasonoran.com/news-releases/arizona-sonoran-pre-feasibility-study-delivers-exceptional-results-for-the-cactus-project-outlining-long-life-low-cost-copper-1/) ; [Hudbay Minerals](https://hudbayminerals.com/investors/press-releases/press-release-details/2026/Hudbay-Completes-Acquisition-of-Arizona-Sonoran-to-Create-the-Third-Largest-Copper-District-in-North-America/default.aspx)¦ 2026-08-27
Doby George Gold Project (Distrito Aura) | ~120 km al norte de Elko, Nevada, EE.UU. | Western Exploration Inc. | No especificado (WSP realiza feasibility study; Stantec y Kappes Cassidy en estudios ambientales) | Feasibility/Permitting (PEA positiva 2025; campaña de perforación iniciada, hasta 3,000m/15 pozos para estudios base y PFS; sometimiento del Mine Plan of Operations ahora esperado a inicios de ago-2026; proyecto de lixiviación en pilas de óxidos) | [Western Exploration](https://www.westernexploration.com/news-and-updates/news/news-details/2026/Western-Exploration-Outlines-2026-Program-to-Advance-Doby-George-Permitting-and-Expand-Gravel-Creek-Resources-2026-aaotfYHcV7/default.aspx); [StreetWise Reports](https://www.streetwisereports.com/article/2026/08/03/nevada-gold-project-launches-drill-campaign-at-doby-george.html) | 2026-08-06
Metates Project | Durango, México | Chesapeake Gold Corp. | No especificado | Feasibility (prefeasibility study objetivo 2026; pruebas metalúrgicas de lixiviación de sulfuros y estudios ambientales de línea base en curso; uno de los mayores depósitos de oro-plata no desarrollados de América) | [Chesapeake Gold Corp.](https://chesapeakegold.com/metates/) | 2026-07-24
Pathfinder Tonopah (cobre-molibdeno-plata) | Tonopah, Nevada, EE.UU. | Pathfinder Minerals (Pathfinder Tonopah) | Bowman (permisos ambientales, FEED, planta piloto) | Permitting/FEED (avanzando hacia estudio de factibilidad definitivo; carta de interés no vinculante de EXIM Bank por US$896 millones para financiamiento, programa "Make More in America") | [Mining Technology](https://www.mining-technology.com/news/pathfinder-896m-loi-us-exim-copper-mine/) | 2026-07-28
La Colorada Mine — Expansión Veta Madre/Veta Madre Plus | Sonora, México | Heliostar Metals | No especificado | Permisos completos obtenidos (2026); waste stripping programado 3T2026; producción de zona expandida esperada 1S2027 ; RMS preparó estimación de capital para planta de relleno en pasta: US$99 millones en construcción inicial más US$20 millones en capital sostenido para expansión del sistema de distribución subterránea¦ [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/mining/news/heliostar-advances-la-colorada-pit-permits-drill-data) ; [SEC 6-K Pan American Silver](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000771992/000077199226000047/a20260428pasni43-101xworki.htm)¦ 2026-08-27
Libby Project (Cabinet Mountains) | Condado de Lincoln, Montana, EE.UU. | Hecla Mining Company | No especificado | Permitting federal completado para exploración subterránea (extensión de ~1 milla del socavón Libby Adit; recurso potencial 1,500 millones lb de cobre y 183 millones oz de plata; pendiente permiso de descarga de agua de MT DEQ) | [The Western News](https://thewesternnews.com/news/2026/jul/24/libby-mining-project-takes-another-step-forward-with-federal-ok/) | 2026-07-27
Donlin Gold | Alaska, EE.UU. | NovaGold Corporation (adquiriendo 100%, compra de participación del 40% de Paulson Advisers) | No especificado | Totalmente permisado / consolidación de propiedad (acuerdo de US$4.2 mil millones, cierre previsto 4T2026); estructuración de financiamiento en marcha (NovaGold y Paulson Advisers anunciaron 11-ago-2026 designación de Endeavour Financial y Macquarie Capital como asesores financieros para estructurar el financiamiento del proyecto y su infraestructura, incluyendo gasoducto de 315 millas); aún sin decisión de construcción (FID) | [Mining News North](https://www.miningnewsnorth.com/story/2026/07/24/news/donlin-gold-partners-form-new-novagold/9781.html); [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/11/3343196/0/en/novagold-paulson-announce-the-appointment-of-endeavour-financial-and-macquarie-capital-as-financial-advisors-to-the-donlin-gold-project.html) | 2026-08-18
Rhyolite Ridge Lithium-Boron Project | Condado de Esmeralda, Nevada, EE.UU. | ioneer Ltd. | Hyundai Engineering Co. Ltd. (MOU no vinculante, evaluando rol EPC/procura); KIND evaluando inversión de capital | Permitting confirmado en corte federal (31-mar-2026); préstamo DOE de US$996 millones cerrado; MOUs con KIND/Hyundai firmados inicios jul-2026; FID objetivo 2S2026, primera producción 2029 | [IM Mining](https://im-mining.com/2026/06/23/ioneer-signals-progress-on-rhyolite-ridge-lithium-boron-project-with-kind-and-hyundai-engineering-pacts/) | 2026-07-29
San Antonio Gold Project | Sonora, México | Axo Metals Corp. (Axo Copper Corp.) | No especificado | Permisos (SEMARNAT aprobó la MIA, 27-jul-2026, habilitando producción; planta de carbón-en-columna ya permisada; aprobaciones de uso de suelo para nuevos yacimientos —Sapuchi, Golfo de Oro, California— en trámite para fin de año) | [Resource World](https://resourceworld.com/axo-metals-secures-major-environmental-permit-approval-clears-path-for-production-at-the-san-antonio-gold-project/) | 2026-07-29
Tamarack Nickel-Copper-Cobalt Project | Aitkin County, Minnesota (mina) / Humboldt, Michigan (planta de proceso — Humboldt Mill), EE.UU. | Talon Metals Corp. (51%) / Kennecott Exploration Co. (Rio Tinto) JV | No especificado | Permitting/Feasibility (CAMBIO DE SITIO DE PROCESAMIENTO, sep-2026: Talon Metals seleccionó su planta existente Humboldt Mill en Michigan —adquirida vía la compra de Eagle Mine en ene-2026— como sitio de procesamiento, y NO avanzará la construcción de la antes propuesta Beulah Minerals Processing Facility en Dakota del Norte; el financiamiento DOE de US$114.8 millones para la planta de procesamiento se mantiene; EIS de la mina en scoping; entendimiento informal de offtake con Tesla) | [Talon Metals](https://talonmetals.com/talon-metals-battery-minerals-processing-facility-selected-by-us-department-of-energy-for-114-million-in-bipartisan-infrastructure-law-funding/) | 2026-09-11
Bunker Hill Mine — Reinicio + Planta de Relleno en Pasta | Kellogg/Wardner, Idaho, EE.UU. (Distrito Minero Coeur d'Alene) | Bunker Hill Mining Corp. | No especificado | Construcción/Comisionamiento avanzado (primera voladura de "stope" de producción anunciada 17-ago-2026; primer embarque de concentrado a la fundición Trail de Teck tras 45+ años de cierre; nueva planta de proceso de 1,800 tpd comisionada; planta de relleno en pasta en sitio Wardner sustancialmente completa; compañía en línea para producción comercial plena en Q4-2026) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/31/3337077/0/en/bunker-hill-ships-first-concentrate-to-trail-smelter-and-announces-drawdown-of-standby-facility.html); [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/17/3345915/0/en/bunker-hill-mining-announces-first-stope-blast-on-track-for-commercial-production-in-q4-2026.html) | 2026-08-18
NewRange Copper Nickel (Proyecto NorthMet) — Rediseño Mayor | Babbitt/Hoyt Lakes, Minnesota, EE.UU. (Iron Range) | NewRange Copper Nickel (JV PolyMet/Glencore + Teck) | No especificado | Permitting (rediseño mayor elimina la represa de jales propuesta —roca estéril se almacenaría en tajos de mineral de hierro existentes—; solicitud de permiso de humedales Sección 404/Clean Water Act presentada ante USACE; revisión ambiental suplementaria (SEIS) solicitada a Minnesota DNR) | [MPR News](https://www.mprnews.org/story/2026/07/30/newrange-copper-nickel-proposes-major-changes-to-copper-mine-plan) | 2026-08-05
White Mesa Mill — Expansión de Tierras Raras Pesadas | Blanding, Utah, EE.UU. | Energy Fuels Inc. | No especificado | Construcción (planta comercial de tierras raras pesadas —disprosio/terbio— iniciada 29-jul-2026; capex ~US$104 millones, para uso en imanes/defensa/vehículos eléctricos) | [Energy Fuels](https://investors.energyfuels.com/2026-07-29-Commercial-Scale-Heavy-Rare-Earth-Plant-Now-Under-Construction-in-Utah); [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/commercial-scale-heavy-rare-earth-plant-now-under-construction-in-utah-302837314.html) | 2026-07-30
Black Butte Copper Project | Meagher County, Montana, EE.UU. | Sandfire Resources America Inc. (Sandfire Resources) | Por definir (PFS elaborado por DM Consulting) | Feasibility (PFS actualizado presentado 28-jul-2026 con nuevas reservas Lowry, vida de mina de 12 años; mina subterránea de cobre de alta ley) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/29/3334925/0/en/sandfire-resources-america-files-black-butte-copper-project-preliminary-feasibility-study.html) | 2026-08-03
Planta de Procesamiento de Litio Red River (US Army) | Bowie County, Texas, EE.UU. | Pentágono / Departamento del Ejército de EE.UU. | EnergyX (desarrollador-operador) | Acuerdo de arrendamiento condicional otorgado (confirmado 25-jun-2026; 5to sitio del programa de minerales críticos en bases del Ejército, junto con Tooele, Pine Bluff/Anniston; construcción prevista desde 2027) | [Texarkana Gazette](https://www.texarkanagazette.com/news/2026/jun/30/army-awards-lithium-company-energyx-conditional/) | 2026-08-03
Camino Rojo — Proyecto Subterráneo (extensión) | Zacatecas, México | Equinox Gold Corp. (tras fusión Equinox Gold-Orla Mining completada 31-jul-2026, que consolidó el activo) | No especificado | Permisos completos/inicio de desarrollo subterráneo (SEMARNAT aprobó MIA 18-mar-2026, habilitando minado del resto del tajo de óxidos y construcción de rampa de exploración subterránea; PEA de feb-2026 para expansión subterránea de sulfuros muestra ~215,000 oz Au/año promedio en los primeros 10 años, extendiendo la vida de mina más allá de la operación actual de lixiviación en montones; Equinox Gold elevó su guía de capex de crecimiento a US$650 millones tras la fusión) | [Mining.com](https://www.mining.com/orla-secures-final-permit-to-advance-underground-mining-at-camino-rojo/); [MineAcademy](https://mineacademy.mx/camino-rojo-amplia-la-cartera-de-equinox-gold/); [Minería Pan-Americana](https://mineria-pa.com/2026/08/10/mexico-equinox-eleva-capex-de-crecimiento-hasta-usd-650-millones-tras-fusion-con-orla-mining/) | 2026-09-11
Cerro Caliche Gold Project | Sonora, México | Sonoro Gold Corp. | EPC por definir (en negociación con múltiples empresas EPC de China) | Permisos/estructuración de financiamiento EPC (plataforma consolidada de 3,924 hectáreas en 25 concesiones; finalización de permisos esperada 1T2026; 4 empresas EPC chinas evaluando financiamiento de deuda y desarrollo) | [Sonoro Gold Corp.](https://sonorogold.com/wp-content/uploads/2026/03/2026.03.01_Sonoro-Gold-Corporate-Presentation.pdf); [Mexico Mining Center](https://www.mexicominingcenter.com/sonoro-continues-discussions-with-china-based-epc-companies-and-potential-equity-investors/) | 2026-08-04
Pilot Mountain Tungsten Project | Mineral County, Nevada, EE.UU. | Guardian Metal Resources PLC (vía Golden Metal Resources USA LLC) | No especificado | Ingeniería/Feasibility (PFS positivo completado jun-2026, respaldado por USD 6.2 millones del Departamento de Guerra/DPA Title III; presentación del Mine Plan of Operations federal prevista ago-2026; producción 4T2028) | [Mining Weekly](https://www.miningweekly.com/article/guardian-metals-outlines-viable-tungsten-trioxide-operation-in-nevada-2026-06-30); [StockTitan](https://www.stocktitan.net/news/GMTL/guardian-metal-resources-plc-announces-pilot-mountain-pre-tftnlr9fu3if.html) | 2026-08-06
Gabbs Project | Walker-Lane Trend, Nevada, EE.UU. | P2 Gold Inc. | No especificado | Ingeniería/Feasibility (proyecto oro-cobre; feasibility study en curso, meta 4T2026) | [Newswire](https://www.newswire.ca/news-releases/p2-gold-gabbs-project-update-feasibility-study-on-track-840759204.html) | 2026-08-06
Treasure Canyon Gold Mine | Plumas National Forest, cerca de Taylorsville, California, EE.UU. | Buscar Company (CGLD) | No especificado | Permitting (Plan de Operaciones sometido a US Forest Service feb-2026; en revisión por agencias federales/estatales) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/buscar-company-announces-major-advancement-in-the-permitting-process-for-the-treasure-canyon-gold-mine-project-in-california-302772744.html) | 2026-08-06
Grassy Mountain Gold Project | Malheur County, Oregon, EE.UU. | Paramount Gold Nevada Corp. (vía Calico Resources) | No especificado | Permitting (Record of Decision federal firmado 29-ene-2026 bajo NEPA; permisos estatales pendientes, esperados 2S2026; Feasibility Study ya completo con VPN de USD 375 millones) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/29/3229150/0/en/Paramount-Gold-Receives-Federal-Approval-for-the-Grassy-Mountain-Gold-Project.html); [OPB](https://www.opb.org/article/2026/01/29/oregon-gold-mine-grassy-mountain/) | 2026-08-06
MP Materials 10X Magnet Manufacturing Facility | Northlake, Texas, EE.UU. | MP Materials | No especificado | Construcción (rompimiento de tierra 1T2026; planta de imanes de tierras raras de USD 1,250 millones; ~7,000 t/año de capacidad adicional) | [CNBC](https://www.cnbc.com/2026/02/26/mp-materials-selects-texas-for-rare-earth-magnet-manufacturing-site.html) | 2026-08-06
Expansión de Separación de Tierras Raras Pesadas — Mountain Pass | Mountain Pass, California, EE.UU. | MP Materials | No especificado | Ingeniería/Construcción temprana (financiamiento de USD 550 millones del Departamento de Defensa, feb-2026, para agregar capacidad de separación de tierras raras pesadas en la mina/planta existente) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/the-united-states-is-investing-in-its-domestic-rare-earth-industry-302838375.html) | 2026-08-06
Planta de Procesamiento de Antimonio (JV Galena Complex) | Silver Valley, Wallace, Idaho, EE.UU. | JV Americas Gold and Silver Corporation (51%) / United States Antimony Corp (49%) | No especificado | Ingeniería/Construcción (JV firmado feb-2026 para construir y operar planta de procesamiento de antimonio dentro de los permisos existentes del Galena Complex) | [Newsfile Corp](https://www.newsfilecorp.com/release/283399/Americas-Gold-and-Silver-Signs-Joint-Venture-Agreement-with-US-Antimony-to-Construct-Antimony-Processing-Facility-in-Idahos-Silver-Valley-Unlocking-Value-from-Its-Antimony-Production-and-Strengthening-U.S.-Critical-Mineral-Security) | 2026-08-06
Michigan Potash Project | Osceola County, Michigan, EE.UU. | Michigan Potash & Salt Co. | No especificado | Financiamiento/pre-construcción (mina de solución de potasa + planta de proceso; garantía de préstamo condicional DOE de USD 1,260 millones; posible aprobación FAST-41 en 2026; ~726,000 t/año) | [DOE-LPO](https://www.energy.gov/lpo/articles/lpo-announces-conditional-commitment-michigan-potash-produce-fertilizer-us-farmers); [Northern Miner](https://www.northernminer.com/news/us-boosts-potash-projects-in-utah-michigan/1003886533/) | 2026-08-06
Sevier Playa Potash Project | Millard County, Utah, EE.UU. | Peak Minerals (respaldado por EMR Capital) | No especificado | Construcción (BLM aprobó construcción de la etapa inicial de 195,000 t en jun-2026; capex total USD 435 millones; subvención USDA de USD 80 millones) | [BLM](https://www.blm.gov/announcement/blm-approves-construction-sevier-playa-potash-mining-project) | 2026-08-06
Shirley Basin Uranium Project | Wyoming, EE.UU. | Ur-Energy Inc. | No especificado | Producción (autorización final del estado de Wyoming para operar a plena producción, reportada 10-ago-2026; Ur-Energy realizó su PRIMER EMBARQUE de uranio desde la mina hacia la planta de procesamiento Lost Creek, 19-ago-2026 —transición de construcción a producción en 2.5 años—; planta satélite ISR integrada con Lost Creek) | [Ur-Energy](https://www.ur-energy.com/news-media/press-releases/detail/410/ur-energy-announces-first-shipment-of-uranium-from-shirley); [Junior Mining Network](https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/557-tsx/ure/208831-ur-energy-reports-second-quarter-2026-results.html) | 2026-08-24
Cusi Mine (Reinicio) | Chihuahua, México | Silverco Mining Ltd. | No especificado | Construcción (reinicio 68% completo; rehabilitación de la planta Mal Paso; primer concentrado previsto 4T2026) | [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/mining/news/silverco-targets-late-2026-restart-past-producing-cusi-mine); [Investing News Network](https://investingnews.com/silverco-mining-begins-underground-development-at-cusi-restart-remains-on-budget-and-on-schedule/) | 2026-08-06
Kilbourne Graphite Project | Nueva York, EE.UU. | Titan Mining Corporation | No especificado | Ingeniería/Feasibility (planta demostrativa ya en producción/calificación de clientes 2026; decisión de construcción esperada fines de 2026/2027; proyecto integrado de 40,000 tpa) ; subsidiaria Empire State Mines recibió Conditional Selection Notice del US Army para diseñar, financiar, construir y operar la planta de purificación de grafito; decisión de construcción esperada a fines de 2026 o inicios de 2027¦ [Junior Mining Network](https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2342-tsx/ti/199070-titan-mining-to-start-shipping-first-graphite-product-and-feasibility-study-underway-for-40-000-tpa-integrated-kilbourne-graphite-project.html) ; [Titan Mining Corp](https://www.titanminingcorp.com/news/news-releases/titan-mining-selected-by-the-us-army-to-establish-first-ever-public-private-partnership-for-domestic-critical-minerals-processing-on-strategic-defense-installations)¦ 2026-08-27
Graphite Creek Project | Alaska, EE.UU. | Graphite One Inc. | No especificado | Permitting (permitting federal en curso bajo programa FAST-41, finalización prevista 29-sep-2026) | [Permitting Council](https://www.permitting.gov/newsroom/success-stories/project-spotlight-graphite-creek-project) | 2026-08-06
La Colorada Skarn Project | Zacatecas, México | Pan American Silver Corp. | No especificado | Ingeniería/Feasibility (PEA revisada publicada mar-2026 para nueva planta de flotación selectiva de 15,000 t/d en área Candelaria oriente; gasto de capital 2026 estimado USD 92-95 millones, incluye "588 Decline Project" de 12.4 km de rampa; producción media proyectada de 19.1 Moz Ag/año en años pico) | [Pan American Silver](https://panamericansilver.com/news/pan-american-announces-revised-pea-for-the-la-colorada-skarn-project-positions-la-colorada-as-a-future-top-tier-silver-mine/); [SEC 6-K](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/771992/000077199226000031/a2026_03x24lacoloradapeaup.htm) | 2026-08-06
Lone Tree Plant (Refurbishment Autoclave/CIL) | Lovelock, Nevada, EE.UU. | i-80 Gold Corp | Hatch (EPCM) | Construcción (obras tempranas y movilización de contratistas en curso; construcción mayor prevista 4T2026) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/i-80-gold-provides-update-on-lone-tree-plant-refurbishment-project-remains-on-schedule-and-on-budget-302836341.html) | 2026-08-10
Round Mountain Phase X — Planta de Paste Backfill | Nye County, Nevada, EE.UU. | Kinross Gold Corporation | No especificado (paquetes de equipo móvil, ventiladores y planta CRF ya adjudicados) | Construcción/Ingeniería detallada | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/29/3335652/0/en/Kinross-reports-strong-2026-second-quarter-results.html) | 2026-08-10
Bald Mountain Redbird 2 — Planta SART (ácido/lixiviación) | White Pine County, Nevada, EE.UU. | Kinross Gold Corporation | Contratista de ingeniería detallada ya seleccionado, no revelado en la fuente | Ingeniería (básica ~50% completa) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/29/3335652/0/en/Kinross-reports-strong-2026-second-quarter-results.html) | 2026-08-10
Bear Lodge Rare Earth Project | Crook County, Wyoming, EE.UU. | Rare Element Resources Ltd. (afiliada de General Atomics/Synchron) | No especificado | Permitting (designación FAST-41; aviso NEPA publicado en Federal Register 29-jul-2026) | [Federal Register](https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/29/2026-15255/black-hills-national-forest-wyoming-bear-lodge-rare-earth-project) | 2026-08-10
Modernización Complejo Metalúrgico Empalme | Empalme, Sonora, México | Southern Copper Corporation (Grupo México) | No especificado | Pre-desarrollo (en negociación de permisos; fundición existente a modernizar) | [Minería en Línea](https://mineriaenlinea.com/2026/07/southern-copper-obtiene-permisos-ambientales-para-el-pilar-produccion-a-partir-de-2029/) | 2026-08-10
Coosa Graphite Project (Kellyton Graphite Plant) | Condado de Coosa, Alabama, EE.UU. | Westwater Resources Inc. | No especificado | Financiamiento/planeación (préstamo EXIM Bank de US$25 millones anunciado 7-ago-2026 para mina de grafito natural y planta de procesamiento, primera fuente de grafito natural producida en EE.UU.) | [Yellowhammer News](https://yellowhammernews.com/trump-administration-announces-25-million-exim-loan-for-westwaters-coosa-county-graphite-plant/); [EXIM.GOV](https://www.exim.gov/news/trump-administration-announces-58m-major-new-critical-mineral-deals-white-house-roundtable) | 2026-08-11
Expansión de Procesamiento de Tantalio/Niobio (Global Advanced Metals) | Pensilvania, EE.UU. | Global Advanced Metals | No especificado | Financiamiento/planeación (préstamo EXIM Bank de US$25 millones anunciado 7-ago-2026 para ampliar capacidad de procesamiento) | [EXIM.GOV](https://www.exim.gov/news/trump-administration-announces-58m-major-new-critical-mineral-deals-white-house-roundtable); [SME](https://me.smenet.org/trump-administration-to-back-three-mineral-projects-with-58-million-in-financing/) | 2026-08-11
Boron Americas Project (Fort Cady) | California, EE.UU. | 5E Advanced Materials | No especificado | Financiamiento/planeación (préstamo EXIM Bank de US$8 millones anunciado 7-ago-2026 para proyecto de boro, lixiviación/procesamiento) | [EXIM.GOV](https://www.exim.gov/news/trump-administration-announces-58m-major-new-critical-mineral-deals-white-house-roundtable) | 2026-08-11
Brook Mine (tierras raras/minerales críticos de carbón) | Ranchester/Sheridan, Wyoming, EE.UU. | Ramaco Resources | Hatch Associates Consultants (ingeniería/estudio) | Ingeniería/Construcción de planta piloto (Hatch publicó Initial Assessment Report jul-2026 con capex preliminar ~US$3,200 millones + US$800 millones de contingencia, VPN interno ~US$8,000 millones; planta piloto en construcción desde oct-2025; primer procesamiento de concentrados de óxido de tierras raras para la Defense Logistics Agency, ago-2026; construcción de planta comercial podría iniciar fines de 2026, producción comercial 2028) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/ramaco-resources-releases-hatch-report-and-shareholder-letter-on-exploratory-brook-mine-critical-minerals-project-302838319.html); [Mining.com](https://www.mining.com/ramaco-eyes-ree-stockpile-at-wyoming-mine/) | 2026-08-12
Dewey-Burdock Uranium ISR Project | Fall River/Custer Counties, Dakota del Sur, EE.UU. | enCore Energy (Powertech USA) | No especificado | Construcción autorizada/permitting (BLM autorizó inicio de construcción de infraestructura —caminos, pozos de monitoreo, líneas eléctricas— jun-2026; NRC renovó la licencia, publicado en Federal Register 7-ago-2026; pendiente permiso estatal de Dakota del Sur, proceso reiniciado tras 13 años de pausa) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/encore-energy-receives-bureau-of-land-management-authorization-to-begin-construction-at-dewey-burdock-uranium-project-302804230.html); [Federal Register](https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/07/2026-16132/powertech-usa-inc-dewey-burdock-uranium-in-situ-recovery-project-license-renewal) | 2026-08-12
Niron Magnetics — Planta de Imanes Permanentes sin Tierras Raras | Minnesota, EE.UU. (ubicación exacta no especificada) | Niron Magnetics | No especificado | Financiamiento asegurado (US$150 millones del Departamento de Defensa/Office of Strategic Capital, anunciado 7-8-ago-2026, parte de paquete federal de US$3,000 millones en minerales críticos) | [MINING.COM](https://www.mining.com/web/trump-says-us-is-announcing-a-series-of-mining-projects-worth-3-billion/); [CNBC](https://www.cnbc.com/2026/08/08/trump-admin-to-invest-3-billion-in-defense-linked-minerals-projects.html) | 2026-08-13
Louisiana Strategic Metals Complex | Alexandria, Luisiana, EE.UU. | Ucore Rare Metals Inc. | No especificado | Construcción (planta de procesamiento de tierras raras medianas/pesadas —terbio/disprosio—) | [Ucore Rare Metals](https://ucore.com/ucore-readies-for-louisiana-2026-heavy-rare-earth-element-processing/) | 2026-08-13
Distrito Copper Creek / San Manuel | Condado de Pinal, Arizona, EE.UU. | Faraday Copper Corp. (adquiriendo la propiedad San Manuel de BHP; BHP recibirá ~30% de acciones de Faraday) | No especificado | Exploración/definición de recursos (Faraday firmó acuerdo definitivo para comprar la antigua mina San Manuel de BHP —subterránea y de tajo/ISL, operada 1955-1999— y combinarla con su proyecto adyacente Copper Creek, creando un distrito de >18,000 millones de libras de cobre; asamblea de accionistas 25-ago-2026 para aprobar la transacción, cierre esperado 3T2026; plan de 23,000+ metros de perforación de confirmación desde 4T2026, recurso combinado a mediados de 2027) | [MINING.COM](https://www.mining.com/faraday-targets-18b-lb-arizona-copper-district/) | 2026-08-19
IMA Mine | Condado de Lemhi, Idaho, EE.UU. | American Tungsten Corp. | No especificado (geotécnica de presas de jales: NewFields MTDs) | Reactivación/pruebas metalúrgicas (mina histórica de tungsteno, produjo WO3 1945-1957; Fase I: reprocesamiento de jales superficiales; Fase II: rehabilitación de mina subterránea; pruebas metalúrgicas iniciadas jul-2026; definición de recursos, permisos y pruebas previstas concluir 4T2026, construcción fin de 2026/1T2027, primera venta de concentrado prevista inicios de 2027) | [MINING.COM](https://www.mining.com/american-tungsten-kinks-off-construction-at-ima-project-in-idaho/) | 2026-08-19
Railroad Valley Minerals / Super-Brine Complex | Railroad Valley, Nevada, EE.UU. | 3 Proton Lithium (3PL Operating Inc.) | No especificado | Exploración avanzada (depósito multi-mineral confirmado: litio, potasa, boro y lo que la empresa describe como el mayor depósito de tungsteno de EE.UU. —~1.78 millones de toneladas, valorado en ~US$152,000 millones in-situ—; ~17 millas cuadradas del área están retiradas de minería desde 2023 por solicitud de la NASA para calibración de satélites, lo que representa un obstáculo regulatorio; sin decisión de construcción) | [MINING.COM](https://www.mining.com/largest-us-tungsten-discovery-hits-nasa-roadblock/) | 2026-08-19
New Amalga Gold Project | ~25 km al norte de Juneau, Alaska, EE.UU. | Grande Portage Resources Ltd. | No especificado | Permitting temprano (recurso Indicado de 1.44 millones oz Au a 9.47 g/t e Inferido de 515,700 oz Au; obtuvo estatus de "Covered Project" bajo FAST-41 el 30-jul-2026, acelerando la revisión federal coordinada; quinta mina en Alaska con cobertura FAST-41, junto con Arctic, Johnson Tract, Donlin Gold y Graphite Creek) | [Mining News North](https://www.miningnewsnorth.com/story/2026/08/07/news/new-amalga-gold-project-enters-fast-41/9803.html) | 2026-08-19
ElementUSA Gramercy — Planta de Tierras Raras/Minerales Críticos | Gramercy, St. John the Baptist Parish, Luisiana, EE.UU. | ElementUSA Inc. (en colaboración con Colorado School of Mines) | No especificado | Ingeniería/financiamiento asegurado (proyecto de US$850 millones para procesar "lodo rojo"/bauxite residue del antiguo refinerio de alúmina Atalco —~34 millones de toneladas almacenadas— y extraer galio, escandio, disprosio, gadolinio, iterbio, germanio e itrio; recibió US$67 millones del DOE y US$29.9 millones del DoD; construcción de planta de demostración prevista a iniciar mediados de 2027, producción inicial 3T2028); Atalco (refinería de alúmina que aloja el sitio, entidad distinta co-ubicada) recibió 28-ago-2026 una inversión de capital adicional de US$100 millones del Departamento de Guerra de EE.UU. —participación total del DoW ahora US$400M, US$800M contando coinversión privada desde ene-2026— para restaurar la refinería, única refinería de alúmina activa en EE.UU., a su capacidad nominal de 1.2 millones ton/año, lo que apoya indirectamente la operación de ElementUSA en el mismo sitio | [Biz New Orleans](https://bizneworleans.com/elementusa-plans-850m-critical-minerals-refining-facility/); [Colorado School of Mines](https://www.minesnewsroom.com/news/colorado-school-mines-and-elementusa-awarded-67m-doe-construction-rare-earth-processing-plant); [Departamento de Guerra de EE.UU.](https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4585310/department-of-war-announces-a-100-million-follow-on-equity-investment-in-atalco/) | 2026-09-02
Planta de Refinación de Tierras Raras y Minerales Críticos Marion (ReElement Technologies) | Marion, Indiana, EE.UU. | American Resources Corporation (NASDAQ: AREC) vía subsidiaria ReElement Technologies | No especificado (acondicionamiento interno de la ex planta RCA Thomson, 425,000 pies² en campus de 42 acres) | Permiso de aire obtenido/comisionamiento (IDEM —Indiana— otorgó el permiso "Minor Source" para 4 líneas de producción de Fase 1, >16,000 t/año de óxidos separados de alta pureza —Nd, Pr, Dy, Tb, Gd, Sm, Y, galio, germanio—; arranque de producción inicial previsto 3T2026) | [Mining Technology](https://www.mining-technology.com/news/air-permits-reelements-marion-refinery-indiana/); [Investing News Network](https://investingnews.com/reelement-technologies-receives-air-permits-for-marion-indiana-rare-earth-and-critical-mineral-refinery/) | 2026-08-20
La Preciosa Project | Durango, México | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | No especificado | Construcción (desarrollo subterráneo en curso —rampa/decline de 360m—; permisos mineros ya obtenidos; producción objetivo 4T2026) | [AccessWire](https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/metals-and-mining/avino-provides-update-on-its-100-owned-la-preciosa-property-preparing-for-producti-837173); [MarketScreener](https://www.marketscreener.com/quote/stock/AVINO-SILVER-GOLD-MINES-L-1409069/news/Avino-Silver-Gold-Mines-Ltd-Commences-Underground-Development-At-La-Preciosa-48766238/) | 2026-08-24
Great Salt Lake Lithium Facility | Condado de Box Elder, Utah, EE.UU. | Lilac Solutions (subsidiaria Waterleaf P1 HoldCo) | Hatch (EPCM, seleccionado jun-2026) | Desarrollo/Ingeniería (DOE anunció 20/21-ago-2026 subvención de hasta US$100 millones para construir planta comercial de extracción/refinación de litio por intercambio iónico directo desde salmuera del Great Salt Lake, 5,000 t/año; primera producción prevista 2028) ; DOE otorgó US$100 millones (anuncio 20-ago-2026) para la instalación comercial de extracción/refinación de litio mediante DLE de Lilac Solutions; capacidad de primera fase 5,000 ton/año, producción objetivo 2028¦ [KSL](https://www.ksl.com/article/51614351/california-company-awarded-100m-to-develop-critical-mineral-facility-on-great-salt-lake-shore); [Hatch](https://www.hatch.com/About-Us/News-And-Media/2026/06/Lilac-Solutions-Selects-Hatch-as-EPCM-Partner-for-Great-Salt-Lake-Lithium-Facility) ; [DOE](https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-500-million-secure-americas-critical-mineral-and-battery)¦ 2026-08-27
Project SHIELD (refinería de "black mass" de baterías) | Carolina del Sur, EE.UU. (sitio exacto por definir) | Nth Cycle, Inc. | No especificado | Negociación de subvención/preconstrucción (DOE seleccionó a Nth Cycle 20/21-ago-2026 para negociar premio de hasta US$100 millones; planta de refinación de "black mass" de baterías de litio, producirá MHP de níquel y carbonato de litio grado batería, 24,000 t/año; operación proyectada 2028) | [Nth Cycle](https://nthcycle.com/newsroom/u.s.-department-of-energy-selects-nth-cycle-to-enter-award-negotiations-for-up-to-100-million-to-build-new-critical-mineral-refining-facility) | 2026-08-25
Refinería de Sulfato de Cobalto — Formation Holdings/Jervois | Sitio por definir, EE.UU. (empresa con sede en Salmon, Idaho) | Formation Holdings US, Inc. (dba Jervois) | No especificado | Desarrollo/financiamiento (DOE otorgó 21-ago-2026 subvención de US$100 millones para construir refinería comercial de sulfato de cobalto grado batería; ubicación específica de la planta aún no anunciada) ; DOE seleccionó el proyecto para un aporte federal de US$100 millones (anuncio 20-ago-2026) hacia una refinería comercial de cobalto; sitio industrial aún por determinar¦ [Local News 8](https://localnews8.com/news/business-watch/2026/08/21/salmon-company-wins-100-million-grant-to-build-cobalt-refinery/); [Local News 8 (seguimiento)](https://localnews8.com/news/local-news/2026/08/24/100m-grant-to-salmon-based-jervois-could-jumpstart-idahos-cobalt-industry/) ; [DOE](https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-500-million-secure-americas-critical-mineral-and-battery)¦ 2026-08-27
Copperwood Project | Península Superior Occidental, cerca de Wakefield, Michigan, EE.UU. | Highland Copper Company | DRA Americas Inc. (FEED) | Ingeniería/FEED (~40% completo para 4T2026; decisión de construcción esperada en 2S2026; producción de cobre proyectada 2029; capex ~US$425 millones) | [Highland Copper](https://www.highlandcopper.com/news/highland-copper-recaps-2025-execution-and-announces-2026-work-plan-to-advance-copperwood-toward-construction-decision/) | 2026-08-26
Modernización Refinería de Cobre El Paso | El Paso, Texas, EE.UU. | Freeport-McMoRan | EPCM Group (tecnología de cátodos permanentes); Metso (equipo de tankhouse) | Contrato adjudicado 2026 (modernización de refinería electrolítica, 46,650 cátodos permanentes, sustituye tecnología de láminas de arranque tradicional) | [EPCM Group](https://www.epcm.com/epcm-secures-prestigious-contract-with-freeport-mcmoran-to-advance-el-paso-copper-refinery-modernization/) | 2026-08-26
Round Top Rare Earth Project | Sierra Blanca, Condado de Hudspeth, Texas, EE.UU. | USA Rare Earth Inc. | Fluor Corporation / WSP Global Inc. (EPCM para estudio de factibilidad definitivo) | Ingeniería/DFS (en curso; subvención estatal de Texas de US$14.2 millones, may-2026; inversión estimada >US$1,400 millones; producción adelantada a fines de 2028; tierras raras pesadas) | [IM Mining](https://im-mining.com/2026/01/23/fluor-and-wsp-on-board-usa-rare-earth-incs-round-top-rare-earth-project/) | 2026-08-26
Expansión Fundición de Antimonio Thompson Falls | Thompson Falls, Montana, EE.UU. | United States Antimony Corporation (USAC) | No especificado | Comisionamiento (nueva fundición construida; comisionamiento de 9 hornos a gas iniciado may-2026; financiada con US$27 millones del Departamento de Guerra, mar-2026) | [Montana Public Radio](https://www.mtpr.org/montana-news/2026-04-06/montana-antimony-facility-expands-amid-federal-push-for-domestic-sources) | 2026-08-26
Expansión Planta de Lixiviación de Concentrados (CLP) Morenci | Morenci, Arizona, EE.UU. | Freeport-McMoRan | No especificado | Comisionamiento (segundo y último vaso de la expansión en comisionamiento/ajuste durante 2026; objetivo casi duplicar throughput de 24 a 40 ton/hora) | [Freeport-McMoRan](https://www.fcx.com/freeport-features/112125) | 2026-08-26
Reconstrucción Fundición y Refinería Kennecott | Bingham Canyon/Kennecott, Utah, EE.UU. | Rio Tinto (Kennecott Utah Copper) | No especificado | Construcción (reconstrucción de fundición US$300 millones y actualización de refinería/tankhouse y circuito de flotación de molibdeno US$120 millones en curso durante 2026; reparación adicional tras falla de horno flash en jun-2026, ~75 días) | [Mining.com](https://www.mining.com/web/rio-tinto-to-invest-almost-1-billion-in-kennecott-copper-mine/) | 2026-08-26
Fourmile (decline Bullion Hill) | Carlin Trend, condados de Elko/Eureka, Nevada, EE.UU. | Barrick Mining Corporation (JV Nevada Gold Mines, desde ago-2026) | Barminco (Perenti) — contrato A$275 millones/45 meses | Construcción (inicio de desarrollo subterráneo/portales programado jul/3T2026; ~16 km de desarrollo lateral subterráneo planeados; adyacente al complejo Goldrush) | [Northern Miner](https://www.northernminer.com/news/mining-forum-americas-fourmile-anchors-barricks-nevada-plan/1003882789/) | 2026-08-26
Puerto del Aire (distrito Mulatos) | Sonora, México | Alamos Gold Inc. | No especificado | Construcción (en curso desde 2025-2026 tras permiso ambiental ene-2025; procura de equipos de molienda de largo plazo de entrega; capex total US$165 millones; primera producción prevista mediados 2027) | [Alamos Gold](https://www.alamosgold.com/news-and-events/news/news-details/2025/Alamos-Gold-Announces-Receipt-of-Environmental-Permit-Amendment-Allowing-for-the-Start-of-Construction-on-the-Puerto-Del-Aire-Project-in-Mexico/default.aspx) | 2026-08-26
Korea Zinc / Nyrstar Critical Minerals Smelter | Clarksville, Tennessee, EE.UU. | Korea Zinc / U.S. Department of War / U.S. Department of Commerce (participación ~10%) | No especificado | Preparación de sitio en 2026, construcción completa en 2027 (inversión US$7,400 millones, capex US$6,600 millones; producirá zinc, plomo, cobre, oro, plata, antimonio, indio, bismuto, telurio, cadmio, galio, germanio, paladio y ácido sulfúrico; planta altamente intensiva en tubería/piping) | [Korea Zinc](https://www.koreazinc.co.kr/en/korea-zinc-partners-with-the-u-s-department-of-war-and-u-s-department-of-commerce-to-build-a-state-of-the-art-critical-minerals-smelter-in-the-united-states-with-6-6-billion-of-capital-expenditures/); [Carbon Credits](https://carboncredits.com/big-bet-bigger-stakes-korea-zincs-7-4-billion-smelter-reshapes-u-s-critical-minerals-supply/) | 2026-08-27
Aclara Heavy Rare Earth Separation Facility | Port of Vinton, Calcasieu Parish, Luisiana, EE.UU. | Aclara Resources Inc. | No especificado | Planeación (inversión US$277 millones; groundbreaking previsto 4T2026, construcción hasta 2027; procesará mineral de depósitos propios en Brasil/Chile) | [Louisiana Economic Development](https://www.opportunitylouisiana.gov/news/aclara-invests-277-million-to-build-nations-first-heavy-rare-earth-separation-facility-in-southwest-louisiana) | 2026-08-27
Archimedes Project (i-80 Gold) | Ruby Hill, Eureka County, Nevada, EE.UU. | i-80 Gold Corp | No especificado | Construcción (permisos de Nevada DEP y BLM obtenidos; desarrollo subterráneo en curso; producción esperada 4T2026, objetivo 150,000-200,000 oz Au/año hacia 2028) | [Resource World](https://resourceworld.com/i-80-gold-obtains-construction-permits-and-begins-underground-development-at-archimedes-project-nevada/) | 2026-08-27
Sweetwater Uranium In-Situ Recovery (ISR) Project | Sweetwater County, Wyoming, EE.UU. | Sweetwater Uranium, Inc. | No especificado | Permitting (Plan de Operaciones sometido al BLM nov-2025, periodo de comentarios públicos mar-abr 2026, proyecto designado FAST-41; sería la mayor instalación de producción de uranio de EE.UU. combinando procesamiento convencional e ISR) | [BLM](https://www.blm.gov/announcement/sweetwater-uranium-situ-recovery-irs-project-mine-plan-operations) | 2026-08-27
Velvet-Wood Uranium-Vanadium Project | San Juan County, Utah, EE.UU. | Anfield Energy Inc. | No especificado | Construcción (Fase 1 de construcción superficial completada jun-2026; desarrollo subterráneo Fase 2 en curso; regreso a producción previsto fines de 2026) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/01/3304179/0/en/Anfield-Energy-Inc-Completes-Phase-One-Surface-Construction-at-Velvet-Wood-Project.html) | 2026-08-27
Twin Metals Minnesota | Ely, Minnesota, EE.UU. (cerca de Boundary Waters) | Antofagasta plc (Twin Metals Minnesota LLC) | No definido | Permitting/Pre-EIS con retroceso regulatorio (plan de mina formal —concentradora de flotación de 20,000 tpd, cobre-níquel-EGP— presentado ante BLM y Minnesota DNR; el gobernador Walz frenó el trámite estatal en ago-2026 mediante orden ejecutiva que prohíbe minería no ferrosa en la cuenca del Rainy River Headwaters; el DNR de Minnesota canceló uno de los arrendamientos minerales de Twin Metals cerca de Babbitt por incumplimiento de requisitos de desempeño/producción, anunciado 14-sep-2026 y efectivo 10-nov-2026; grupos ambientalistas lo ven como precedente para cancelar los arrendamientos restantes; proceso federal continúa activo; construcción aún a años de distancia) | [MinnPost](http://www.minnpost.com/state-government/2026/08/walz-halts-state-action-on-mine-near-boundary-waters-but-federal-process-stays-on-track/); [Star Tribune](https://www.startribune.com/twin-metals-submits-formal-mine-plan-to-minnesota-federal-officials/566311242); [KAXE](https://www.kaxe.org/local-news/2026-09-14/dnr-cancels-1-twin-metals-mineral-lease-near-babbitt); [Voyageurs Conservancy](https://www.voyageurs.org/news/2026/9/22/what-the-walz-order-and-the-twin-metals-lease-cancellation-mean-for-voyageurs) | 2026-09-24
Falcon Copper — Fundición y Refinería de Cobre (greenfield) | Arizona (fundición) / Costa del Golfo (refinería), EE.UU. (sitios por definir) | Falcon Copper Corp. (MOU con Glencore) | No definido | Evaluación/pre-FEED (proyecto greenfield de ~US$2,000 millones para fundición primaria de cobre más refinería electrolítica; sin sitio definitivo ni FID) | [Fastmarkets](https://www.fastmarkets.com/insights/us-copper-smelting-equation-gap-or-glut-hotter-commodities-articles/); [Falcon Copper](https://www.falconcopper.com/projects/works) | 2026-08-31
Del Sol Refinery (antimonio/tungsteno) + White Spar Antimony Mine | Amargosa Valley, Nevada (refinería) / Arizona (mina), EE.UU. | American Tungsten & Antimony Corp (ATALF) | Metso Finland Oy (estudio de alcance) | Ingeniería/estudio (adquirió el 28-jul-2026 la refinería hidrometalúrgica permisada de antimonio Del Sol —18,500 t/año de capacidad de alimentación— y la mina White Spar (AZ) como fuente de mineral; 1-sep-2026 contrató a Metso para estudio de alcance de un circuito de producción de paratungstato de amonio —APT—, Fase 1: 2,500 t/año, posible Fase 2 a 5,000 t/año; la refinería también recibirá mineral del proyecto Antimony Canyon, Utah) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/american-tungsten-and-antimony-announces-study-for-tungsten-production-at-del-sol-refinery-in-nevada-302866335.html); [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/american-tungsten-and-antimony-to-acquire-permitted-critical-metals-refinery-in-nevada-and-white-spar-antimony-mine-in-arizona-302836579.html) | 2026-09-02
Spring Valley Gold Mine | Condado de Pershing, Nevada, EE.UU. | Solidus Resources LLC (subsidiaria de Waterton Gold) | No especificado | Construcción (todos los permisos federales en mano —BLM aprobó el plan de operaciones—; proyecto totalmente financiado, ~US$1,300 millones de capital comprometido incl. stream de oro de US$670M de Wheaton Precious Metals; trabajos de sitio tempranos en curso, construcción completa inicia en 2026; primera producción de oro proyectada 1S2028; reservas probadas/probables de 3.8 Moz Au) | [BLM](https://www.blm.gov/announcement/blm-approves-spring-valley-gold-mine-pershing-county); [Wheaton Precious Metals](https://www.wheatonpm.com/portfolio/development-projects/spring-valley/default.aspx); [The Pershing Post](https://www.thepershingpost.com/article/496,spring-valley-mine-project-moves-into-construction-phase-hiring-to-begin-in-2026) | 2026-09-03
Pitarrilla Project (plata-plomo-zinc) | 160 km al norte de la ciudad de Durango, Durango, México | Endeavour Silver Corp. | SGS Canada / SGS Bateman / JDS Energy & Mining / T Engineering / Stantec / SRK Consulting (estudio de factibilidad) | Ingeniería/estudio de factibilidad (inversión 2026 de US$65.8 millones: US$15M para estudio de factibilidad, US$48M en capex de preparación minera y 1,300 m de desarrollo subterráneo; aún sin decisión de construcción) | [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/mining/news/endeavour-silver-forecasts-89moz-silver-2026); [Endeavour Silver](https://edrsilver.com/portfolio/development/pitarrilla/) | 2026-09-03
Red Dog Mine Life Extension Project | Distrito Minero de NANA, noroeste de Alaska, EE.UU. | Teck American Incorporated (Teck Resources), en tierras de NANA Regional Corporation | U.S. Army Corps of Engineers (agencia líder de permisos) | Prefactibilidad (estudio en curso; Teck destina US$200-250 millones en 2026 a obras tempranas —camino de acceso todo-el-año, perforación— y avance del estudio de prefactibilidad; minado subterráneo por realces largos (long-hole stoping) propuesto para los yacimientos Aktigiruq y Anarraaq, alimentando el molino existente de Red Dog; minerales: zinc, plomo, plata, germanio; proyecto obtuvo cobertura FAST-41 en sep-2026) | [Permitting.gov](https://www.permitting.gov/newsroom/press-releases/red-dog-mine-life-extension-project-gains-fast-41-coverage); [Mining News North](https://www.miningnewsnorth.com/story/2026/09/04/news/red-dog-extension-gains-fast-41-permitting/9851.html) | 2026-09-04
Kings Mountain Lithium Material Processing Plant | Kings Mountain, Carolina del Norte, EE.UU. | Albemarle Corporation | Fluor Corporation | Permisos completados/pre-construcción (planta de procesamiento mineral con capacidad de ~420,000 t/año de concentrado de espodumeno; completó el proceso de permisos federales bajo el programa FAST-41 el 30-mar-2026; DOE propone financiamiento de US$149.7 millones dentro de un costo total del proyecto de ~US$394 millones, resto aportado por Albemarle; construcción plurianual pendiente de decisión final de inversión; DOE anunció 14-sep-2026 US$16 millones adicionales para programas de educación minera durante visita al sitio —14 escuelas mineras acreditadas—; proyecto sigue a la espera de permisos estatales y locales, tajo ya drenado) | [Permitting Council](https://www.permitting.gov/newsroom/press-releases/kings-mountain-lithium-material-processing-plant-project-completes-federal); [DOE](https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-03/fonsi-ea-2265-albemarle-2026-03.pdf); [WFAE](https://www.wfae.org/energy-environment/2026-09-14/trump-administration-announces-16-million-for-mining-education-at-kings-mountain-lithium-site) | 2026-09-24
Tonopah Flats Lithium Project | Condados de Esmeralda y Nye, Nevada, EE.UU. (~11 km al noroeste de Tonopah) | American Battery Technology Company (ABTC) | No especificado | Permitting (BLM aceptó formalmente el Plan of Operations de mina y refinería el 8-sep-2026, hito mayor hacia autorización NEPA; proyecto usa proceso propietario de lixiviación selectiva —SLE—; recurso estimado de 21.3 millones de toneladas de hidróxido de litio monohidratado accesible; mina y refinería en pleno desarrollo proyectadas a producir hasta 30,000 t/año de hidróxido de litio, ~1,300 empleos de construcción) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/08/3357682/0/en/american-battery-technology-company-achieves-major-milestone-with-u-s-blm-acceptance-of-plan-of-operations-for-tonopah-flats-lithium-project.html); [Mining Technology](https://www.mining-technology.com/projects/tonopah-flats-lithium-project-us/) | 2026-09-08
Angel Island Lithium Project | Esmeralda County, Nevada, EE.UU. | Century Lithium Corp. | No especificado | Permitting (presentó Plan de Operaciones Minero y solicitud de Permiso de Reclamación de Nevada ante BLM el 3-sep-2026; proyecto bajo programa FAST-41; meta de completar permisos federales para feb-2028) | [StockTitan](https://www.stocktitan.net/news/CYDVF/century-lithium-files-mine-plan-of-operations-for-angel-island-0v6ql6hprbzu.html) | 2026-09-11
Silver Peak Lithium Mine (Expansión) | Esmeralda County, Nevada, EE.UU. | Albemarle Corporation | No especificado | Permitting completo (BLM completó el permitting federal el 27-feb-2026; autorizada operación/expansión en 8,058 acres; incluye construcción de 2 estaciones de bombeo, 2 piscinas de salmuera y tuberías de proceso) | [BLM](https://www.blm.gov/press-release/blm-approves-silver-peak-lithium-mine-expansion); [Permitting.gov](https://www.permitting.gov/newsroom/press-releases/silver-peak-lithium-mine-project-completes-federal-permitting) | 2026-09-11
McDermitt Lithium Project (lado Jindalee) | Condado de Malheur, Oregón (límite con Nevada), EE.UU. | Jindalee Lithium (ASX:JLL / OTCQX:JNDAF) | No especificado (contratista de perforación contratado) | Exploración (permiso estatal de Oregón obtenido para perforación; inicio de perforación de Fase 1 de exploración contratado para sep-2026; etapa muy temprana) | [Kalkine](https://kalkine.com.au/news/announcements/jindalee-lithium-secures-state-permit-for-mcdermitt-drilling-program-contractor-engaged-for-september-2026-start) | 2026-09-11
Burke Hollow ISR Uranium Project | Sur de Texas, EE.UU. | Uranium Energy Corp (UEC) | No especificado (operación propia, ISR) | Producción (iniciada abr-2026; primera mina ISR nueva en EE.UU. en más de una década; procesa vía Hobson Central Processing Plant bajo modelo hub-and-spoke; expansión continua con nuevos "spokes" satélite en desarrollo en el cinturón de uranio de Texas — infraestructura de tuberías de proceso en expansión activa) | [ANS Nuclear Newswire](https://www.ans.org/news/2026-04-17/article-7945/uranium-energy-corp-begins-production-at-burke-hollow/) | 2026-09-11
Sage Plain Potash Project | San Juan County, Utah (cuenca Paradox), EE.UU. | Sage Potash Corp / Critical Mineral Co. | No especificado | Prefactibilidad (avanzando hacia estudio de factibilidad, jun-2026; recibió subvención USDA de US$14 millones —Fertilizer Production Expansion Program—; meta de 300,000 t/año de potasa) | [Mining Technology](https://www.mining-technology.com/news/sage-plain-potash-project-usda-grant/); [Streetwise Reports](https://www.streetwisereports.com/article/2026/06/24/critical-mineral-co-advances-high-grade-utah-potash-project-toward-feasibility.html) | 2026-09-11
Ann Mason Copper-Molybdenum Project | Yerington, Nevada, EE.UU. | Hudbay Minerals (vía Mason Resources) | No especificado | Evaluación Económica Preliminar (PEA) avanzada; 4° depósito porfídico de cobre más grande de Norteamérica; vida de mina de 21 años proyectada; aún no en permisos/construcción formal | [Mining Technology](https://www.mining-technology.com/projects/ann-mason-copper-molybdenum-project-nevada/) | 2026-09-11
Fresnillo — Portafolio próxima generación (Rodeo, Tajitos, Guanajuato Sur, Novador) | Sonora y Guanajuato, México (varias ubicaciones) | Fresnillo plc | No especificado | Exploración/prefactibilidad/ingeniería temprana (anunciado 7-sep-2026; Tajitos: capex preliminar US$400-450M, proyecto brownfield junto a Herradura, Sonora; Rodeo: PEA revisada, ~90-110k oz Au/año, arranque fin-2029/2030 sujeto a permisos; Guanajuato Sur: 15-17M oz Ag/año desde ~2033; Novador: ~200k oz Au/año potencial; etapa muy temprana, solo para monitoreo) | [MineAcademy](https://mineacademy.mx/fresnillo-plc-fortalece-su-cartera-de-proyectos-para-sostener-el-crecimiento-de-largo-plazo/) | 2026-09-11
Reina del Cobre (proyecto polimetálico) | Cuencamé, Durango, México (junto a Velardeña) | Industrias Peñoles | No especificado | Exploración (11,071 m perforados en 16 barrenos completos, ago-2026; recursos inferidos ~28.8-30 Mt @ ~2.0% CuEq; estudio económico preliminar planeado; etapa muy temprana) | [Milenio](https://www.milenio.com/estados/mina-velardena-pieza-clave-produccion-zinc-penoles) | 2026-09-11
Springer Tungsten Complex | Imlay, Nevada, EE.UU. | Blue Moon Metals Inc. (mina y molino) / JV planta APT: The Elmet Group (70%), Blue Moon Metals (20%), EQ Resources (10%) | No especificado | Reactivación anunciada (inversión US$150-175 millones, 11-14-sep-2026: mina open-pit + subterránea, molino de 1,200 tpd, y planta de paratungstato de amonio —APT— hasta 4,000 ton/año; Departamento de Guerra de EE.UU. comprometió US$450 millones adicionales a The Elmet Group, 14-sep-2026, para asegurar cadena de suministro de tungsteno; reinicio mina/molino previsto Q4 2027, planta APT H2 2028) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/blue-moon-the-elmet-group-and-eq-resources-announce-a-us150-175-million-investment-into-the-springer-tungsten-complex-nevada-to-strengthen-the-us-tungsten-supply-chain-302877075.html); [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/14/3360841/0/en/department-of-war-makes-landmark-450-million-committed-investment-in-the-elmet-group-to-secure-america-s-tungsten-supply-chain.html) | 2026-09-14
Sunshine Complex (Molino, Refinería Plata-Cobre y Planta de Antimonio) | Kellogg, Idaho (Silver Valley), EE.UU. | Sunshine Silver Mining & Refining Co. | No especificado | Estudios de factibilidad en curso (desmantelación del molino existente para construir uno nuevo, a completarse fin de 2026; estudios de factibilidad para reabrir la Refinería Plata-Cobre y construir una nueva Planta de Antimonio —hasta 34.5 millones lb/año—, entrega prevista inicios de 2027; estudio de factibilidad de la mina concluye Q2 2027; meta de reinicio de producción de plata fin de 2028) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/sunshine-silver-mining--refining-reports-second-quarter-2026-results-302850131.html); [World Energy](https://www.world-energy.org/article/54143.html) | 2026-09-11
USA Rare Earth — Planta de Metal y Magnetos Blacksburg | Blacksburg, Carolina del Sur, EE.UU. | USA Rare Earth (recién fusionada con Serra Verde Group, anunciado 4-sep-2026) | No especificado | Construcción (groundbreaking 9-sep-2026; inversión ~US$1,200 millones; ~490 empleos; planta de metal y manufactura de magnetos de tierras raras) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/09/3358813/0/en/usa-rare-earth-breaks-ground-on-advanced-rare-earth-metal-and-magnet-manufacturing-facility-in-blacksburg-south-carolina.html) | 2026-09-09
La Negra Project (expansión) | Ciudad de Querétaro, Querétaro, México | Silverco Mining (ex Nuevo Silver; adquisición completada may-2026) | No especificado | Ingeniería/optimización (mina de plata-plomo-zinc-cobre tipo skarn en operación con más de 5 décadas de historia; PEA publicado 23-sep-2026 con VAN de US$329 millones sobre inversión de solo US$20.9 millones, vida de mina de 8.2 años; meta de expansión de capacidad de procesamiento a 2,500 tpd para 2S-2027, producción promedio estimada 4.1 millones oz eq. plata/año; programa de 15,000 m de perforación en curso para revalidar el depósito skarn) | [Minería en Línea](https://mineriaenlinea.com/2026/09/silverco-mining-proyecto-la-negra-en-queretaro-proyecta-van-de-us329-millones/); [Minart](https://minart.pe/2026/09/23/silverco-proyecta-us329-millones-de-valor-para-la-mina-la-negra-y-una-vida-util-de-82-anos/) | 2026-09-24

## Data Centers
Proyecto | Ubicación | Cliente/Dueño | EPC/Contratista | Fase | Fuente | Última actualización
Stargate Frontier Campus | Shackelford County, Texas, EE.UU. | OpenAI / Oracle / SoftBank | Vantage Data Centers | Construcción (rompimiento de tierra formal completado; 1,200 acres/10 edificios/1.4GW; VoltaGrid aprobado para operar 210 generadores de gas industrial, 700MW combinados, permitiendo operación fuera de la red pública; primera instalación en servicio 2S2026) ; VoltaGrid fue aprobado por TCEQ para operar 210 generadores industriales a gas (700 MW: 197 generación primaria + 13 respaldo) con motores Jenbacher; Vantage Data Centers confirmado como socio desarrollador; primer edificio previsto para fines de 2026¦ [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/vantage-breaks-ground-on-texas-gigawatt-data-center-campus-for-openai/); [Construction Owners](https://www.constructionowners.com/news/oracle-and-openai-to-power-new-texas-data-center-off-the-grid) ; [Construction Owners Association](https://www.constructionowners.com/news/oracle-and-openai-to-power-new-texas-data-center-off-the-grid)¦ 2026-08-27
Stargate Milam County (fast-build) | Milam County, Texas, EE.UU. | OpenAI / Oracle | SB Energy (SoftBank) | Construcción | [Epoch AI](https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand) | 2026-07-10
Stargate Abilene Campus | Abilene, Texas, EE.UU. | OpenAI / Oracle | Crusoe / DPR Construction | Construcción ; planta simple-cycle de 1,015 MW cerca de completarse para los primeros 10 edificios; ya construidas 10 turbinas de gas más 62 generadores diésel de respaldo; se solicitan 41 turbinas y 18 generadores adicionales (expansión de 10 a 49 turbinas); TCEQ otorgó reunión pública sobre esta solicitud a petición del representante estatal Stan Lambert (~10-sep-2026), periodo de comentarios abierto; además, el gobernador Greg Abbott ordenó el 21-sep-2026 a la TCEQ pausar toda emisión de permisos nuevos para proyectos de data centers en Texas —incluidas instalaciones con generación propia "behind-the-meter"— hasta que ERCOT complete una auditoría de red (esperada mediados de dic-2026; TCEQ debe reportar cumplimiento al 19-oct-2026), lo que podría retrasar trámites pendientes de este y otros proyectos texanos del tracker¦ [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/crusoe-tops-out-final-building-at-openai-stargate-data-center-campus-in-abilene-texas/) ; [Texas Observer](https://www.texasobserver.org/abilene-texas-stargate-natural-gas-plant-harms/); [Texas Tribune](https://www.texastribune.org/2026/09/21/texas-data-center-moratorium-water-energy/); [Bracewell](https://www.bracewell.com/resources/governor-abbott-orders-tceq-to-pause-all-permit-issuance-for-data-center-projects/)¦ 2026-09-28
Microsoft Pecos Data Center Campus (Project Kilby) | Pecos/Reeves County, Texas, EE.UU. | Microsoft | Chevron (acuerdo definitivo de suministro de gas a 20 años firmado 22-jun-2026, sitio >2,000 acres); turbinas mayoritariamente GE Vernova de gran marco + Solar Turbines (Caterpillar) para capacidad adicional | Construcción temprana/Ingeniería (capacidad rampa a 2.67GW; flujo de energía previsto fines de 2028; FID de la planta esperada fines de 2026) ; Chevron (vía subsidiaria Energy Forge One LLC) firmó PPA a 20 años con Microsoft; 2.67 GW de capacidad, turbinas principalmente GE Vernova más Solar Turbines (Caterpillar); ubicación precisada en Condado de Reeves (2,000+ acres); FID esperada fin de 2026, arranque 2028¦ [Chevron](https://www.chevron.com/newsroom/2026/q2/chevron-signs-20-year-power-agreement-with-microsoft-for-west-texas-data-center) ; [Chevron](https://www.chevron.com/newsroom/2026/q2/chevron-signs-20-year-power-agreement-with-microsoft-for-west-texas-data-center)¦ 2026-08-27
CloudHQ Querétaro (6 campus, incl. Campus Colón) | Colón y otras ubicaciones, Querétaro, México | CloudHQ | No especificado | Construcción de infraestructura eléctrica (confirmado oficialmente por gobierno federal 7-jul-2026 bajo Plan México; inversión US$4,800M, 52 hectáreas, hasta 920MW; primera subestación propia de 400kV completada, segunda subestación con 36% de avance, según actualización presentada en Mexico Connect 2026, 9-sep-2026; en fase final de permisos, preparación de sitio y contratación de inquilinos) | [Gobierno de México](https://www.gob.mx/presidencia/prensa/plan-mexico-avanza-se-anuncia-inversion-de-4-mil-800-mdd-de-cloudhq-para-la-construccion-de-6-centros-de-datos-en-queretaro); [Mexico Business News](https://mexicobusiness.news/trade-and-investment/news/cloudhq-invests-us48-billion-queretaros-data-center-campus) | 2026-09-09
Meta Hyperion Data Center | Richland Parish, Luisiana, EE.UU. | Meta Platforms | Turner Construction / DPR Construction / Mortenson | Construcción (escalado confirmado a 5GW/USD 50+ mil millones, financiado fuera de balance vía JV con Blue Owl Capital; primeros 2GW en línea 2030, 5GW completo ~2032, finalización 2036; Entergy ahora respalda con 7 plantas adicionales de ciclo combinado a gas, 5,200+ MW, ~240 millas de transmisión 500kV y 3 baterías de red) | [Global Data Center Hub](https://www.globaldatacenterhub.com/p/meta-scales-hyperion-to-5gw-and-over) | 2026-07-29
Vantage Data Centers NV1 | Storey County, Nevada, EE.UU. | Vantage Data Centers | No especificado | Construcción | [Data Center Frontier](https://www.datacenterfrontier.com/site-selection/article/55305086/nv1-and-the-nevada-hyperscale-boom-vantage-data-centers-bets-3b-on-the-ai-future) | 2026-07-10
CloudBurst San Marcos Data Center I | San Marcos/New Braunfels, Texas, EE.UU. | CloudBurst Data Centers | Evolve (eVOLVE Data Center Solutions) | Construcción | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/cloudburst-breaks-ground-on-gigawatt-scale-data-center-campus-in-texas/) | 2026-07-10
Prometheus Hyperscale Dallas Campus | Entre Talty y Post Oak Bend City, Kaufman County, Texas, EE.UU. | Prometheus Hyperscale | No especificado (socio energía: Engie) | Ingeniería/construcción temprana (campus de 200MW/4 edificios; estrategia behind-the-meter con motores de gas Jenbacher J620 + almacenamiento en baterías de Engie; primera instalación 2026, fases hasta 2028) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/prometheus-hyperscale-details-plans-for-dallas-data-center-campus/) | 2026-07-28
GW Ranch Power Campus | Pecos County, Texas, EE.UU. | Pacifico Energy; inquilino confirmado: Amazon (AWS) | No especificado | Construcción de edificios de centro de datos iniciada (TCEQ emitió permiso de aire final para la planta —35 turbinas de gas natural, hasta 33 millones de toneladas de CO2/año—; Amazon presentó a inicios de ago-2026 permisos de construcción para 3 edificios de centro de datos —"Pecos County Data Center", Buildings A/B/C, ~189,060 pies² c/u, ~US$300M c/u—; construcción de edificios prevista ago-dic 2026; primera entrega de energía prevista 1T2027, operando inicialmente fuera de la red de ERCOT) ; Amazon confirmó públicamente su propiedad del proyecto; permiso otorgado para 35 turbinas de gas natural (hasta 7.65 GW), el permiso de emisiones más grande otorgado este año en el país (~33 millones de toneladas de CO2/año); incluye hasta 750 MW solar y 1.8 GW de almacenamiento en baterías; primera energía prevista 1T2027, 1 GW en servicio en 2028¦ [Business Wire](https://www.businesswire.com/news/home/20260126236053/en/Pacifico-Energy-Secures-7.65-GW-Power-Generation-Permit-for-GW-Ranch-Project); [Tom's Hardware](https://www.tomshardware.com/tech-industry/data-centers/amazons-new-7-65gw-texas-ai-data-center-power-plant-could-become-the-largest-source-of-co2-pollution-in-the-us-custom-35-turbine-gas-plant-authorized-to-emit-33-million-tons-of-annual-greenhouse-gases) ; [ENR](https://www.enr.com/articles/63464-amazon-discloses-ownership-of-gw-ranch-giant-texas-data-center-gas-power-complex)¦ 2026-08-27
Amazon Mattermeade Data Center Campus | Caroline/Spotsylvania County, Virginia, EE.UU. | Amazon (AWS) | No especificado | Construcción | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amazon-looks-to-build-large-scale-data-center-campus-next-to-nuclear-plant-in-texas/) | 2026-07-10
Fermaca Digital City (+ gasoducto + planta de ciclo combinado) | Durango, Durango, México | Grupo Fermaca (inquilino AI hyperscaler sin confirmar) | No especificado | Permisos/negociación avanzada (inversión total US$3.7 mil millones: US$2.7B centro de datos + US$1B planta de fertilizantes Fermachem; gasoducto de 160km desde Texas; planta de ciclo combinado on-site de 350MW para alimentar data center de 250MW; Congreso de Durango aprobó donación de 50 hectáreas) | [Mexico News Daily](https://mexiconewsdaily.com/business/durango-data-center-fertilizer-plant-investment-fermaca/); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/250mw-natural-gas-powered-data-center-campus-announced-in-durango-mexico/) | 2026-07-28
Circe Energy West Texas AI Infrastructure Campus | Cuenca Pérmica, West Texas, EE.UU. | Circe Energy | No especificado (gen-sets Cummins) | Ingeniería/procurement | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/circe-energy-secures-2gw-of-natural-gas-capacity-for-west-texas-data-center-campus/) | 2026-07-13
Project Jupiter | Santa Teresa/Sunland Park, Doña Ana County, Nuevo México, EE.UU. | BorderPlex Digital Assets/Stack (inquilino Oracle/OpenAI) | No especificado (rediseño: hasta 2.45GW de celdas de combustible Bloom Energy, reemplazando turbinas de gas/diésel) | Construcción activa con retraso regulatorio confirmado (Comisionada de Tierras de NM rechazó por segunda vez el derecho de vía en terrenos estatales para el gasoducto "Green Chile" de Energy Transfer/Transwestern Pipeline, 14-jul-2026; filing regulatorio reportado 14-ago-2026 confirma que la fecha de entrada en servicio del gasoducto —que alimentará hasta 2.5GW de celdas de combustible Bloom Energy— se retrasó de 15-ago-2026 a 1-feb-2027; NMED pospuso decisión final sobre permisos de calidad de aire de las dos plantas de gas gemelas, audiencia pública programada 19-oct-2026; analistas citados advierten riesgo de nuevo retraso a 2S2027) ; Oracle/BorderPlex Digital Assets cambiaron el plan de generación de turbinas de gas/generadores diésel a un microgrid de celdas de combustible para reducir uso de agua e impacto en calidad del aire; gasoducto asociado 'Green Chile Project' (~US$60 millones, 17.7 millas) bajo revisión FERC enfrenta protesta de personal regulador federal, entrada en servicio prevista ago-2026¦ [Source NM](https://sourcenm.com/2026/07/16/new-mexico-land-commissioner-blocks-project-jupiter-related-pipeline-from-building-on-state-land/); [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-14/new-mexico-gas-pipeline-for-oracle-data-center-delayed-to-2027) ; [Source NM](https://sourcenm.com/2026/04/27/nm-project-jupiter-data-center-developers-announce-new-plans-for-generating-power/)¦ 2026-08-27
PowerPlay AI "Greater Abilene" Data Center | Área metropolitana de Abilene, Texas, EE.UU. | PowerPlay AI (JV con socio Neocloud cotizado en Nasdaq, sin nombre público) | IPP en proceso de RFP (aún sin seleccionar) | Ejecución activa post-adquisición de terreno (400MW behind-the-meter iniciales; arranque objetivo 2028) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/powerplay-ai-announces-400-mw-behind-the-meter-ai-data-center-development-in-greater-abilene-with-nasdaq-listed-neocloud-joint-venture-partner-302829610.html) | 2026-07-23
Liberty Energy/PowerBridge "Alpha Digital Campus" | Condado de Reeves, Texas, EE.UU. (cerca del hub de gas Waha) | PowerBridge LLC | Liberty Power Innovations (subsidiaria de Liberty Energy, JV) | JV firmada/desarrollo temprano (~3,400 acres; primera fase >300MW, primera entrega de energía prevista 4T2027; campus completo 2GW) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/liberty-energy-powerbridge-form-jv-to-power-planned-2gw-data-center-in-west-texas/) | 2026-07-23
New Era Energy & Digital Hub | Lea County, Nuevo México, EE.UU. | New Era Energy & Digital | No especificado | Planeación temprana (opción de terreno) ; se formalizó opción de compra de ~3,500 acres en Condado de Lea, Nuevo México, para hub de IA de 7 GW; marca el primer desarrollo enteramente propio, separado del joint venture TCDC; planea >2 GW de gas natural más 5+ GW de generación nuclear¦ [PowerMag](https://www.powermag.com/nuclear-natural-gas-power-generation-planned-for-massive-new-mexico-data-center-site/) ; [Barchart](https://www.barchart.com/story/news/35949566/new-era-energy-digital-enters-into-land-option-purchase-agreement-for-3-500-acres-in-new-mexico-for-7gw-ai-data-center-hub-marks-first-wholly-owned-development-separate-from-tcdc-joint-venture)¦ 2026-08-27
Texas Critical Data Centers (TCDC) Campus | Ector County (cerca de Odessa), Texas, EE.UU. | New Era Energy & Digital | Stream Data Centers (JV vía LOI); Thunderhead Energy Solutions (gen. de gas behind-the-meter) | Permisos de construcción obtenidos (New Era Energy & Digital anunció 14-ago-2026, junto con su reporte 10-Q 2T2026, que ya cuenta con los permisos de construcción para TCDC; sitio escalable hacia 1.4GW; New Era aseguró permisos clave adicionales —Development Structure Permit, Drive Approach Permit— y presentó Notice of Intent ante TCEQ para nivelación de terreno, 17-ago-2026; capacidad combinada Fase 1+2 aumentó de ~650MW a 757MW vía nuevo permiso de aire TCEQ de Thunderhead (Fase 2: 450→550MW); construcción total prevista en 2026, primeros 100MW dic-2026; TCDC PowerCo LLC firmó 21-sep-2026 un PPA a 20 años con Luminant ET Services —afiliada de Vistra— por 200-207 MW para la Fase 1 (493 acres, escalando a 1.4GW), suministrado por la planta de gas natural de 1,180 MW de Vistra en Odessa, adyacente al sitio; entrega de energía firme prevista Q3 2027) | [Data Center Frontier](https://www.datacenterfrontier.com/site-selection/article/55289667/powering-ai-in-the-permian-texas-critical-data-centers-sustainable-energy-play); [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/14/3345632/0/en/new-era-energy-digital-files-q2-2026-form-10-q-and-announces-tcdc-construction-permits.html); [Minichart](https://www.minichart.com.sg/2026/08/17/new-era-energy-secures-construction-permits-for-texas-data-center-campus/); [GlobeNewswire PPA](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/21/3365358/0/en/new-era-energy-digital-secures-20-year-207-mw-ppa-with-vistra.html); [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/new-era-signs-20-year-gas-ppa-with-vistra-subsidiary-to-power-250mw-data-center-in-ector-county-texas/) | 2026-09-24
Stargate Lordstown | Lordstown, Ohio, EE.UU. | OpenAI / Oracle / SoftBank | SB Energy (SoftBank) | Construcción (rompimiento de tierra) | [OpenAI](https://openai.com/index/five-new-stargate-sites/) | 2026-07-14
Stargate Wisconsin | Wisconsin, EE.UU. (ubicación exacta no divulgada) | OpenAI / Oracle / SoftBank | Vantage Data Centers (en sociedad con Oracle) | Planeación/desarrollo temprano | [OpenAI](https://openai.com/index/five-new-stargate-sites/) | 2026-07-14
AWS Región Digital Querétaro | Querétaro, México | Amazon Web Services (AWS) | No especificado | Construcción/desarrollo (anunciado 2025, en curso) | [Mexico News Daily](https://mexiconewsdaily.com/business/aws-invest-5b-mexico-data-region/) | 2026-07-14
Stargate Michigan (Saline Barn Campus) | Saline Township, Michigan, EE.UU. | OpenAI / Oracle (desarrollador: Related Digital) | Walbridge | Construcción | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/oracle-and-openai-start-construction-on-stargate-data-center-campus-in-saline-township-michigan/) | 2026-07-15
Applied Digital AI Factory Campuses (Polaris Forge, Ellendale/Harwood; nuevo campus Oliver County) | North Dakota, EE.UU. | Applied Digital / Base Electron | Babcock & Wilcox (generación); Siemens Energy (turbinas de vapor) | Construcción (Polaris Forge 1 Edificio 2 Fase 1 alcanzó Ready-for-Service 1-jul-2026, 175MW operativos; acuerdo de uso de caminos firmado 10-jul-2026 para tercer campus cerca de Center, Oliver County) | [Valley News Live](https://www.valleynewslive.com/2026/07/13/applied-digital-expands-north-dakota-eyes-oliver-county-third-data-center/) | 2026-07-20
AI-GDC / Cipre Holding "Green Data Center" | San Pedro Garza García, Nuevo León, México | AI-GDC + Cipre Holding (Nvidia, socio tecnológico) | No especificado | Planeación/desarrollo temprano | [Energy Magazine MX](https://energymagazine.mx/2026/01/el-data-center-verde-que-encendio-la-polemica-asi-sera-el-proyecto-de-ia-en-nuevo-leon-que-usara-tecnologia-de-nvidia/) | 2026-07-15
CleanArc Data Centers VA1 Campus | Caroline County, Virginia, EE.UU. | CleanArc Data Centers | No especificado | Construcción | [Construction Dive](https://www.constructiondive.com/news/data-center-cleanarc-breaks-ground-virginia-campus/806489/) | 2026-07-15
Joule Energy and Data Center Campus | Millard County (Holden), Utah, EE.UU. | Joule Capital Partners | No especificado | Construcción | [KSL](https://www.ksl.com/article/51402125/groundbreaking-for-new-millard-county-artificial-intelligence-data-center) | 2026-07-15
Amazon Montgomery County Campus | New Florence, Montgomery County, Missouri, EE.UU. | Amazon | No especificado | Anuncio/permisos | [Governor.mo.gov](https://governor.mo.gov/press-releases/archive/amazon-investing-10-billion-montgomery-county) | 2026-07-15
Google Montgomery County Campus | New Florence, Montgomery County, Missouri, EE.UU. | Google | No especificado | Anuncio/permisos | [STLPR](https://www.stlpr.org/government-politics-issues/2026-05-21/missouri-governor-google-announce-15-billion-data-center-montgomery-county) | 2026-07-15
Big Digital Energy / 10NetZero AI Datacenter Campus | Hood County, Texas, EE.UU. | Big Digital Energy + 10NetZero (JV) | No especificado | Planeación/adquisición de sitio | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/06/3322404/0/en/big-digital-energy-announces-partnership-with-10netzero-to-acquire-power-ready-hood-county-texas-site-for-ai-datacenter-development.html) | 2026-07-15
Williams "Project Socrates" | New Albany, Ohio, EE.UU. | Meta (vía Sidecat, LLC) | Williams Companies / Will-Power | Construcción (financiamiento de USD 5.34 mil millones de Blackstone/Apollo/KKR cerrado jul-2026 por 49% de participación no controladora en 5 proyectos Power Innovation de Williams; Socrates Norte/Sur, 400MW combinados, en servicio 3T/4T2026) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/blackstone-invests-534bn-in-williams-behind-the-meter-natural-gas-power-projects-for-the-data-center-sector/) | 2026-07-20
Meta El Paso Campus (expansión) | El Paso, Texas, EE.UU. | Meta | No especificado | Permisos | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/meta-files-to-expand-campus-in-el-paso-texas-with-12-new-buildings/) | 2026-07-15
SB Energy/SoftBank PORTS Technology Campus | Pike County, Ohio, EE.UU. | SB Energy (SoftBank) / DOE / AEP Ohio | No especificado | Planeación avanzada/contratos firmados (17/18-ago-2026: OpenAI firmó arrendamiento a 20 años por ~8GW-IT en el sitio; NVIDIA garantiza financiamiento de hasta US$105 mil millones más US$1,500 millones de inversión directa en SB Energy, a cambio de derechos exclusivos para suministrar el cómputo IA del sitio; SB Energy construirá 9.2GW de generación a gas natural, financiamiento de US$33.3 mil millones por SoftBank, más US$4.2 mil millones en transmisión; primeros 800MW previstos 2028, construcción de 6 años generaría 35,000 empleos) ; OpenAI se unió como inversionista/arrendatario; Nvidia garantiza hasta US$105,000 millones en obligaciones de arrendamiento y pago de energía; escala confirmada en 8 IT-GW de cómputo/10 GW de generación nueva (9.2 GW de gas natural); costo total potencial hasta US$500,000 millones; primera fase de 800 MW en operación en 2028¦ [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/softbank-eyes-10gw-data-center-at-former-doe-nuclear-enrichment-site-in-ohio/); [NVIDIA Newsroom](https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-guarantees-sb-energy-s-ports-pike-technology-campus-in-ohio-to-exclusively-host-nvidia-ai-compute); [CNBC](https://www.cnbc.com/2026/08/17/nvidia-financing-open-ai-data-center-ohio.html) ; [CNBC](https://www.cnbc.com/2026/08/17/nvidia-financing-open-ai-data-center-ohio.html)¦ 2026-08-27
Williams "Apollo" Power Generation Project | Wood County (Middleton Township), Ohio, EE.UU. | Meta Platforms (planta: Will-Power OH, LLC / Williams Companies) | Williams Companies | Construcción (aprobado por Ohio Power Siting Board feb-2026; financiamiento de USD 5.34 mil millones cerrado con Blackstone/Apollo/KKR jul-2026) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/blackstone-invests-534bn-in-williams-behind-the-meter-natural-gas-power-projects-for-the-data-center-sector/) | 2026-07-16
Williams "Aquila" Power Project | Utah, EE.UU. (condado no revelado) | Cliente de centro de datos no revelado (planta: Williams Companies) | Williams Companies | Construcción/desarrollo (520MW; entrada en servicio prevista H1 2027; parte del financiamiento de USD 5.34 mil millones de Blackstone/Apollo/KKR) | [Williams Companies](https://www.williams.com/2026/07/13/williams-announces-5-34-billion-investment-in-power-innovation-joint-venture-from-blackstone/) | 2026-07-16
CleanCore/HST Technologies West Texas Data Center Campus | West Texas, EE.UU. (condado no revelado) | CleanCore Solutions (ZONE) / HST Technologies (JV) | No especificado | Cierre de transacción (200MW fase inicial, jul-2026; expansión a 500MW+ prevista para 2030) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/cleancore-solutions-zone-announces-closing-of-first-data-center-project-establishing-its-critical-infrastructure-buildout-for-the-ai-economy-302821421.html) | 2026-07-16
Tallgrass AI Data Center Campus (renombrado "Project Tembo", ex-"Project Jade") | Condado de Laramie (Cheyenne), Wyoming, EE.UU. | Google (vía subsidiaria Jupiter Star Holdings LLC, identidad revelada por registro del condado del 30-jun-2026) / Black Hills Corp. (desarrollador directo) / Tallgrass (generación) | No especificado (Crusoe Energy se retiró como desarrollador, jun-2026, a solicitud del cliente) | Desarrollo CONTINÚA con nuevo desarrollador (Black Hills Corp. avanza directamente con Google como cliente confirmado, revelado 8-jul-2026; permisos locales de Wyoming vigentes; 716 acres en Switchgrass Industrial Park; campus escalable de 2.7 GW hasta 10 GW, inversión ~US$50,000 millones, meta de finalización 2031); planta de generación asociada 'BFC Power and Cheyenne Power Hub' (Tallgrass Energy) con generación a gas natural, socio de utility local Black Hills Energy, vinculada a hub de captura/secuestro de CO2 existente | [Cowboy State Daily](https://cowboystatedaily.com/2026/06/11/partner-pulling-out-doesnt-slow-huge-2-7gw-cheyenne-project-jade-data-center/); [Inside Climate News](https://insideclimatenews.org/news/14012026/wyoming-county-approves-ai-data-center/); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-is-customer-behind-27gw-data-center-campus-near-cheyenne-wyoming/); [Cowboy State Daily](https://cowboystatedaily.com/2026/07/08/google-revealed-as-owner-of-wyomings-largest-data-center-now-project-tembo/) | 2026-09-02
Core Scientific Pecos Campus (expansión IA) | Pecos, Reeves County, Texas, EE.UU. | Core Scientific | No especificado | Construcción (primera nave de datos en construcción vertical; expansión a 1.5GW bruto; primera capacidad prevista inicios de 2027) | [HPCwire](https://www.hpcwire.com/off-the-wire/core-scientific-plans-expansion-to-1-5gw-of-gross-power-at-pecos-texas-campus/) | 2026-07-16
Stratos Project / Wonder Valley | Condado de Box Elder (Hansel Valley), Utah, EE.UU. | O'Leary Digital (Kevin O'Leary) | No especificado | Permisos/desarrollo temprano (aprobado por comisión del condado may-2026; hasta 9GW planeados; alimentado por gasoducto Ruby; obras tempranas previstas otoño 2026) | [Utah News Dispatch](https://utahnewsdispatch.com/2026/05/19/renderings-show-massive-data-center-box-elder-utah-permits-could-take-years/) | 2026-07-16
Fermi America Project Matador | Carson County (Amarillo), Texas, EE.UU. | Fermi America | Primoris Services Corporation (balance of plant, turbinas de gas); Siemens Energy (suministro de turbinas); Energy Transfer (interconexión de gasoducto); Hillcore Energy Capital (nuevo esquema BOOT "Hillcore Power Center", acuerdo anunciado 11-ago-2026) | Construcción (movimiento de tierra del campus inicial completo; 4.6 millas de gasoducto de 450 MMcf/d instaladas y conectadas al sistema interestatal de Energy Transfer, suficiente para los primeros 2GW; tubería de agua de 20"/7.2 millas completa; turbinas en sitio/tránsito: 3x GE Frame 6B, 3x Siemens SGT6-5000F, 6x Siemens SGT-800; nuevo acuerdo con Hillcore Energy Capital para "Hillcore Power Center" de ~2.6GW —2.5GW gas natural + 100MW solar/batería—, primer bloque de ~350MW inicia construcción al firmarse acuerdos definitivos, duplicando la generación en sitio a 4.8GW en ~30 meses; Fermi planea solicitar permiso TCEQ adicional por 5GW más, meta total 17GW; primer contrato de arrendamiento vinculante anunciado 10-ago-2026 con TensorWave —~US$6,500 millones a 15 años, instalación de 222MW con derechos de expansión hasta >650MW combinados—; nombramiento 13-ago-2026 de Lee McIntire —ex-Bechtel/TerraPower— como nuevo CEO para liderar transición de desarrollo a construcción, meta de ~200MW de primera energía comercial en 6 meses; ~6GW de los 17GW planeados ya permitidos, >US$1,500 millones invertidos a la fecha) ; detalles del permiso: 90 turbinas de gas de ciclo combinado, 16 torres de enfriamiento, 6 motores generadores de emergencia; ~24 millones de toneladas de GEI/año; Fermi Inc. y TensorWave firmaron 22-sep-2026 una Primera Enmienda al contrato de arrendamiento, extendiendo el cierre financiero del 30-sep-2026 al 31-oct-2026 mientras se negocia una garantía con contraparte investment-grade; Fermi realizó un giro inicial de su línea de financiamiento de equipo de US$200 millones (Keystone National Group/Cape Commercial Finance) para acelerar adquisición de transformadores, subestaciones y switchgear de los primeros 2.3GW de la fase HyperGrid (11GW total); Fermi Inc. anunció 28-sep-2026 acuerdo de operación y mantenimiento (O&M) con NAES Corporation —mayor operador independiente de plantas de energía de EE.UU.— para operar y mantener la flota de turbinas de gas natural del campus; Fermi retiene la propiedad de los activos, NAES opera; primeras turbinas de gas Siemens Energy SGT6-5000F ya llegaron a sitio; a inicios de sep-2026 Fermi también contrató a CBRE para operar/mantener su primer data center en Matador¦ [StockTitan](https://www.stocktitan.net/news/FRMI/fermi-america-tells-texas-lawmakers-project-matador-will-push-the-z7wbkjm2tsxy.html); [StockTitan — NAES O&M](https://www.stocktitan.net/news/FRMI/fermi-selects-naes-to-operate-and-maintain-its-natural-gas-turbine-qvztuks7g3tn.html); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/fermi-taps-hillcore-to-construct-26gw-gas-plant-for-up-to-11gw-project-matador-in-amarillo-texas/); [NewsChannel 10](https://www.newschannel10.com/2026/08/10/fermi-america-announces-65-billion-contract-with-tensorwave/); [247wallst](https://247wallst.com/investing/2026/08/13/fermi-lands-its-first-anchor-customer-and-names-a-ceo-as-project-matador-moves-to-construction/) ; [Inside Climate News](https://insideclimatenews.org/news/25082026/texas-data-center-gas-projects/); [ValueTheMarkets](https://www.valuethemarkets.com/news/press-releases/fermi-and-tensorwave-agree-to-extend-closing-date-to-october); [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/fermi-america-makes-initial-draw-on-200-million-equipment-facility-from-keystone-national-group-and-cape-commercial-finance-to-accelerate-the-delivery-of-the-first-2-3gw-of-project-matadors-11gw-private-hypergrid-campus-302693111.html)¦ 2026-09-28
NextEra Texas Power Generation Hub | Anderson County, Texas, EE.UU. | NextEra Energy Resources | No especificado | Aprobado/planeación (5.2GW a gas; primera fase en línea 2028; data center asociado aún no contratado) | [KLTV](https://www.kltv.com/2026/03/20/president-trump-approves-16-billion-natural-gas-generator-be-installed-anderson-county/) | 2026-07-17
Mon Power/FirstEnergy Gas Plant (Maidsville Energy Center) | Monongalia County, Virginia Occidental, EE.UU. | Mon Power (FirstEnergy) | No especificado | Planeación/regulatorio (USD 2.4 mil millones, 1,200MW; audiencia probatoria concluida 16/17-jul-2026 ante PSC; Mon Power confirmó pláticas con 3 desarrolladores de data centers no identificados; op. comercial prevista 31-dic-2031) | [WV MetroNews](https://wvmetronews.com/2026/07/16/mon-power-president-says-data-centers-will-end-up-paying-for-natural-gas-powered-power-plant/) | 2026-07-21
IEP Greene County Data Center & Power Plant | Greene County, Pensilvania, EE.UU. | International Electric Power | No especificado | Permisos (aprobación preliminar de desarrollo de terreno; planta CCGT de 944MW; COD previsto Q1 2029) | [Utility Dive](https://www.utilitydive.com/news/iep-plans-944-mw-behind-the-meter-gas-plant-in-pennsylvania-to-power-data-c/758830/) | 2026-07-17
AWS "Project Eagle" | Boling, Wharton County, Texas, EE.UU. (SO de Houston) | Amazon Web Services | No especificado | Permisos/Construcción inminente (confirmado inicio de construcción 1-ago-2026; 3 edificios completados ene-2027, 4to edificio ago-2027; USD 1.2 mil millones, ~2,700 acres) | [Wharton Post](https://whartonpost.com/2026/06/25/amazon-data-center-boling/) | 2026-07-29
Crusoe/Lancium Childress Data Center Campus | Condado de Childress, Texas, EE.UU. | Crusoe (operador) / Lancium (infraestructura energética) | No especificado | Anuncio/planeación (construcción prevista 3T2026; campus de 1.0-1.4GW) | [Crusoe](https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-and-lancium-announce-1-gigawatt-ai-data-center-campus-in-childress-texas) | 2026-07-20
Williams "Neo" Power Innovation Project | Ohio, EE.UU. (sitio exacto no revelado) | Cliente de centro de datos no revelado | Williams Companies | Planeación/desarrollo (682MW; en servicio 2S2028; parte del financiamiento de USD 5.34 mil millones de Blackstone/Apollo/KKR) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/blackstone-invests-534bn-in-williams-behind-the-meter-natural-gas-power-projects-for-the-data-center-sector/) | 2026-07-20
Williams "Socrates the Younger" Power Innovation Project | New Albany, Ohio, EE.UU. (adyacente a Project Socrates) | Meta Platforms (vía Sidecat, LLC) | Williams Companies | Construcción (aprobada por Ohio Power Siting Board 9-jun-2026; 340MW; en servicio 2S2028; parte del financiamiento de USD 5.34 mil millones de Blackstone/Apollo/KKR) | [PowerMag](https://www.powermag.com/new-200-mw-gas-fired-plant-in-ohio-will-power-meta-data-center/) | 2026-07-21
Crusoe/Google "Goodnight Campus" | Condado de Armstrong (Claude), Texas, EE.UU. | Google (negociación de arrendamiento) / Crusoe Energy (desarrollador) | No especificado | Construcción (Crusoe presentó permisos para 2 edificios adicionales —Building 3 y 4—, expansión estimada en US$1,000 millones; Building 3 en obra desde 25-may-2026 —término ~1-ago-2026—, Building 4 desde 15-jun-2026 —término mar-2027—; campus de USD 29 mil millones, ~1,030MW; planta de gas propia de 933MW en trámite ante TCEQ, respaldada por parque eólico Goodnight de 265.5MW) | [Aterio](https://www.aterio.io/blog/crusoe-launches-usd29b-goodnight-campus-in-claude-mirroring-openai-s-stargate); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/crusoe-files-for-two-more-data-centers-at-goodnight-campus-in-armstrong-county-texas/) | 2026-08-20
VoltaGrid/Serverfarm Covington | Condado de Newton (Covington), Georgia, EE.UU. | Serverfarm | VoltaGrid (planta de energía "pop-up", 33 motores de combustión interna) | Construcción REANUDADA (tras orden de suspensión de la agencia ambiental de Georgia -EPD- del 2-jul-2026 por construir sin permisos; a 31-jul-2026 la construcción de la planta de 90MW está en marcha de nuevo, con 6 de 33 motores a gas ya instalados) | [AJC](https://www.ajc.com/business/2026/07/officials-order-georgia-data-centers-pop-up-power-plant-to-halt-construction/); [Inside Climate News](https://insideclimatenews.org/news/31072026/georgia-data-center-private-power-plant/) | 2026-08-10
Stark Power/Sagebrush Infrastructure Partners (SAGE) | Múltiples sitios, EE.UU. Central (ubicaciones no reveladas) | Stark Power (adquirió SAGE, 8-jun-2026) | No especificado | Adquisición/planeación temprana (portafolio de 5 campus hyperscale con generación de gas co-localizada, 5.6GW agregados) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/stark-power-lands-56gw-data-center-development-portfolio-in-sagebrush-acquisition/) | 2026-07-21
Homer City Energy Campus | Condado de Indiana, Pensilvania, EE.UU. | Homer City Redevelopment (HCR) | Kiewit Power Constructors Co.; turbinas GE Vernova (7x 7HA.02 con capacidad de hidrógeno) | Construcción (cimentación subterránea concluida y primeras vigas de acero verticales en erección a mediados de ago-2026; planta de gas de 4.5GW, la más grande planeada en EE.UU.; primeras entregas de turbinas 2026, operación comercial 2027; Amazon confirmó —7-ago-2026, tras solicitudes FOI— estar en pláticas para posible datacenter junto a la planta; oct-2026: AWS presentó plan preliminar de desarrollo de terreno (PLDP) para campus de 36-39 edificios en 4 fases con inicio previsto dic-2026, pendiente de aprobación del condado, como parte de su compromiso de invertir US$20,000 millones en Pensilvania) ; Kiewit confirmado como EPC; turbinas GE Vernova habilitadas para hidrógeno con primeras entregas iniciando en 2026; planta de 4.5 GW, la más grande de Norteamérica¦ [Data Center Frontier](https://www.datacenterfrontier.com/site-selection/article/55281341/pennsylvanias-homer-city-energy-campus-a-brownfield-transformed-for-data-center-innovation); [Indiana Gazette](https://www.indianagazette.com/local_news/amazon-hcr-are-conducting-commercial-discussions-on-data-center/article_733afa63-9d58-42d0-b16e-6dc61b71689b.html); [Pittsburgh Post-Gazette](https://www.post-gazette.com/business/powersource/2026/08/07/amazon-homer-city-data-center/stories/202608070053) ; [ENR](https://www.enr.com/articles/60531-kiewit-to-build-record-45-gw-gas-power-plant-for-pa-data-center-complex); [DCD](https://datacenterdynamics.com/en/news/aws-plans-36-building-data-center-campus-in-indiana-county-pennsylvania)¦ 2026-10-12
Nebius Vineland AI Data Center Campus | Vineland, Nueva Jersey, EE.UU. | Nebius Group (cómputo entregado a Microsoft bajo acuerdo de USD 17.4 mil millones) | Bloom Energy (celdas de combustible de óxido sólido, 300MW, confirmado en earnings call 2T2026 —12/13-ago-2026—, sustituyendo turbinas de gas para evitar proceso PSD/Clean Air Act) | Construcción con fricción de permisos (ciudad de Vineland emitió orden de "stop-construction" el 10-ago-2026 por instalación de unidades Bloom Energy sin permisos ni planos aprobados; Nebius declaró 13-ago-2026 que el proyecto sigue "on track" pese a la orden) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nebius-to-deploy-bloom-energy-fuel-cells-to-power-its-us-data-centers/); [Hunterbrook](https://hntrbrk.com/breaking-news/vineland); [FuelCellsWorks](https://fuelcellsworks.com/2026/08/12/fuel-cells/nebius-says-switch-to-bloom-fuel-cells-strengthens-300mw-new-jersey-ai-data-centre-plan) | 2026-08-18
TerraVolt Infrastructure AI Data Center Campus | Sureste de Idaho, EE.UU. (sobre gasoducto Northwest Natural Gas Pipeline) | TerraVolt Infrastructure, Inc. (subsidiaria de CalEthos, Inc.) | No especificado | Ingeniería/Planeación (acuerdo de suministro de gas natural firmado, 55,000 MMBtu/día, para planta on-site de 200-240MW) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/terravolt-inks-natural-gas-supply-deal-for-onsite-power-plant-at-planned-data-center-campus-in-idaho/) | 2026-07-22
CyrusOne SAT14A | Castroville, San Antonio, Texas, EE.UU. | CyrusOne (sin arrendatario asignado aún) | No especificado | Ingeniería/Permisos (6to campus en San Antonio, 11vo en Texas; USD 500 millones, 460,000 pies²; inicio de construcción previsto dic-2026) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/cyrusone-announces-sixth-data-center-campus-in-san-antonio-texas/) | 2026-07-22
EdgeConneX PowerConneX New Albany Energy Center (I, II y III) | New Albany, Licking County, Ohio, EE.UU. | EdgeConneX (propiedad de EQT Infrastructure) | No especificado (desarrollado vía afiliada PowerConneX) | Construcción (PowerConneX I, 120MW, certificado OPSB 22-jul-2025, construcción iniciada sep-2025, operación comercial posible 3T2026; PowerConneX II, 216MW, solicitado ante OPSB, operación comercial objetivo 2T2027; PowerConneX III, 430MW, notificación previa ante OPSB abr-2026, elevando capacidad total del sitio a ~766MW de gas) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/edgeconnex-plans-120mw-gas-plant-to-power-ohio-data-center/); [BeBeez](https://bebeez.eu/2026/04/14/edgeconnex-affiliate-proposes-430mw-natural-gas-plant-to-power-data-center-campus-in-new-albany-ohio/) | 2026-07-28
xAI Colossus 2/Colossus 3 ("MACROHARDRR") | Southaven, Misisipi / Memphis, Tennessee, EE.UU. | xAI | No especificado | Operando parcialmente/en expansión con crisis regulatoria activa (59 turbinas de gas natural operando en Southaven, la mayoría sin permisos federales de Clean Air Act; demanda de NAACP/Southern Environmental Law Center/Earthjustice desde abr-2026; xAI recibió aprobación para 41 turbinas de gas adicionales, ~1.2GW, en el sitio de Southaven para alimentar Colossus 2 y el próximo Colossus 3; DOJ intervino en litigio citando uso de Grok por el Departamento de Defensa; capacidad total del sitio creciendo hacia 2GW+ en tres edificios) ; Mississippi Department of Environmental Quality otorgó permiso para 41 turbinas de gas permanentes en la planta de Southaven (~1.2 GW) que alimentará Colossus 2 (Memphis) y el próximo Colossus 3 en Mississippi; investigaciones revelaron que xAI operó 59 turbinas sin permiso (el doble de lo declarado), generando demanda legal de Earthjustice/SELC¦ [Technology.org](https://www.technology.org/2026/07/15/xai-59-unpermitted-gas-turbines-southaven-colossus-2/); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/musks-xai-gets-go-ahead-for-41-natural-gas-turbines-in-mississippi-to-power-colossus-data-centers/) ; [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/musks-xai-gets-go-ahead-for-41-natural-gas-turbines-in-mississippi-to-power-colossus-data-centers/)¦ 2026-08-27
Applied Digital "Delta Forge 1" (planta de gas dedicada Cleco 756MW) | Rapides Parish, Luisiana, EE.UU. | Applied Digital | Cleco Power (planta de gas dedicada de 756MW) | Construcción (campus de USD 3.6 mil millones/430MW, la mayor carga individual jamás atendida por Cleco; rompimiento de tierra ene-2026; operaciones iniciales objetivo mediados de 2027) ; Babcock & Wilcox firmó Limited Notice to Proceed (LNTP) por un proyecto valuado en >US$1,500 millones para diseñar e instalar 1 GW de generación adicional (cuatro plantas de 300 MW a gas natural con calderas y turbinas de vapor); contrato completo esperado 1T2026; arranque operativo 2028¦ [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/cleco-to-construct-756mw-natural-gas-plant-to-serve-applied-digitals-data-center-in-rapides-parish-louisiana-report/) ; [Babcock & Wilcox](https://www.babcock.com/home/about/corporate/news/babcock-and-wilcox-announces-ai-data-center-power-generation-solution-and-signs-lntp-with-applied-digital-to-design-and-install-one-gigawatt-of-electric-power)¦ 2026-08-27
Rubix Data Centers (Submer Group) | Russell, Kentucky, EE.UU. (antiguo sitio de acería AK Steel) | Rubix Data Centers / Submer Group | No especificado | Propuesta/planeación temprana (hasta 2GW, US$8-12 mil millones; moratoria municipal sobre solicitudes de data centers podría complicar el proyecto; fuente de energía aún no especificada) | [Kentucky Lantern](https://kentuckylantern.com/2026/07/22/developer-proposes-hyperscale-data-center-at-the-site-at-former-eastern-kentucky-steel-mill/) | 2026-07-27
QTS/Lancium Hall County Campus | Cerca de Turkey, Condado de Hall, Texas, EE.UU. | Lancium (dueño de sitio/energía) / QTS Data Centers (construcción/operación) | Lancium (autoabastecimiento solar+baterías; interconexión a red de 1GW; sin planta de gas confirmada) | Anuncio/desarrollo temprano (US$10 mil millones, hasta 11 edificios en 465 acres) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/qts-to-build-11-data-centers-on-lancium-campus-in-hall-county-texas/) | 2026-07-27
Anthropic/Nexus Hubbard Campus | Hubbard, Condado de Hill, Texas, EE.UU. | Anthropic (confirmado como tenant ancla tras proceso de licitación competitivo; operado por Nexus Data Centers; respaldo financiero de Google) | No especificado | Construcción iniciada (primera fase 500-612MW prevista 2026, ampliable a ~7.2-7.7GW; planta de gas natural behind-the-meter cerca de gasoducto principal; permisos de primera fase cubren ~491,000 pies² de cómputo de alta densidad; Eagle Point Credit Management lidera un préstamo de crédito privado mezzanine de USD 1,300 millones, parte de un paquete de financiamiento de ~USD 16,000 millones, 19-ago-2026; Google garantiza la deuda senior) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/600mw-natural-gas-powered-data-center-campus-proposed-in-hubbard-texas/); [Construction Review](https://constructionreviewonline.com/5bn-anthropic-data-center-in-texas-receives-critical-financial-backing-from-google/); [Private Equity Wire](https://www.privateequitywire.co.uk/eagle-point-leads-1-3bn-private-credit-loan-for-anthropic-linked-texas-data-centre/) | 2026-08-24
Stillwater Technology Park | Lovejoy, Condado de Clayton, Georgia, EE.UU. | Stillwater Development, LLC (cliente hyperscaler final no revelado) | No especificado | Permisos ("development of regional impact" presentado ante el estado; hasta 15 edificios, 1.25GW, US$13 mil millones; generación de energía aún no confirmada, contempla interconexión con Central Georgia EMC) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/gigawatt-scale-data-center-campus-planned-outside-atlanta-georgia/) | 2026-07-28
Paducah Data Center Campus | Antiguo sitio de enriquecimiento de uranio del DOE, Paducah, Kentucky, EE.UU. | Coalición: Brookfield / NextEra Energy / Big Rivers Electric / Jackson Purchase Energy Cooperative / Paducah Power System | No especificado | Anuncio/desarrollo temprano (hasta 1.8GW; incluye nueva planta de gas natural de ~2GW y hasta 2.6GW de almacenamiento en baterías; ~US$100 mil millones de inversión privada total, el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia de Kentucky) ; Brookfield y NextEra Energy lanzaron formalmente el campus en el sitio DOE de Paducah; >US$100,000 millones de inversión privada; campus de IA de 1.8 GW respaldado por 2 GW de generación a gas natural nueva más hasta 2.6 GW de almacenamiento en baterías; ~8,000 empleos de construcción¦ [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-29/nextera-brookfield-to-build-100-billion-kentucky-data-campus); [Kentucky Lantern](https://kentuckylantern.com/2026/07/29/hyperscale-data-center-natural-gas-fired-project-planned-for-paducahs-former-nuclear-plant/) ; [Data Center Knowledge](https://www.datacenterknowledge.com/data-center-construction/brookfield-nextera-launch-100b-ai-campus-at-doe-s-paducah-site)¦ 2026-08-27
OpenAI "Project Camellia" | Condado de Effingham, cerca de Savannah, Georgia, EE.UU. | OpenAI | No especificado (energía: Georgia Power, expansión de ~5.8GW de generación a gas natural) | Anuncio/preconstrucción (carga de 3.2GW, ~US$20-30 mil millones de inversión; capacidad disponible 2028-2032; OpenAI cubre el costo total de la infraestructura) | [Axios](https://www.axios.com/2026/07/22/openai-savannah-georgia-data-center-project); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/openai-reveals-32gw-data-center-project-in-effingham-county-georgia/) | 2026-07-30
Stream Data Centers "Project Saltworks" | Condado de Young (cerca de Graham), Texas, EE.UU. | Headwaters Site Development (afiliada de Stream US Data Centers) | No especificado (activos de interconexión de energía adquiridos de Plug Power) | Preconstrucción/diseño de sitio (~890 acres, ~US$10 mil millones, 15 edificios planeados; construcción no prevista antes de inicios de 2027; enfrenta oposición comunitaria local) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/developer-proposes-867-acre-project-saltworks-data-center-in-graham-texas/); [Olney Enterprise](https://www.olneyenterprise.com/news/stream-plug-power-deal-moves-young-county-data-center-closer-reality) | 2026-07-30
Eagle Rock Partners "Meridian Technology Park" | Cerca de Taylorville, Condado de Christian, Illinois, EE.UU. | Eagle Rock Partners | No especificado (PPA con Kindle Energy LLC para 1,000-1,100MW del proyecto de planta de gas Lincoln Land Energy Center, cerca de Pawnee, desarrollado por EmberClear) | Planeación muy temprana (aún sin solicitud de zonificación presentada; ~US$6 mil millones, 10 edificios planeados; energía esperada para 2029) | [Illinois Times](https://www.illinoistimes.com/news/data-center-development-linked-to-power-plant-construction/) | 2026-07-30
Creekstone Energy "Delta Gigasite" | Cerca de Delta, Condado de Millard, Utah, EE.UU. | Creekstone Energy LLC | Zeo Energy (socio de energía) | Construcción (rompimiento de tierra dic-2025; meta de 10GW de capacidad total —2GW de gas on-site + 6GW solar + posibles 1.8GW de la planta de carbón inactiva Intermountain—; >300MW de capacidad a gas prevista en línea 1S2027; US$17 mil millones comprometidos) | [KSL](https://www.ksl.com/article/51355852/worlds-largest-data-center-campus-could-be-coming-to-central-utah); [Utah GOED](https://business.utah.gov/tax-credits/creekstone-energy-llc-commits-17-billion-to-millard-county-data-center-project/) | 2026-07-30
Amazon Richmond County Data Center Campus | Richmond County (Hamlet), Carolina del Norte, EE.UU. | Amazon (AWS) | No especificado | Construcción (rompimiento de tierra completado jun-2026; campus de USD 10 mil millones, hasta 20 edificios en 800 acres; ubicado junto al complejo Sherwood H. Smith Jr. de Duke Energy —2.24GW de turbinas de gas natural existentes—; Duke Energy presentó formalmente permiso de aire para la turbina adicional de 240MW específica para este centro de datos, construcción prevista fines de 2027, en línea fines de 2029; generadores diésel temporales de Duke Energy instalándose en terreno de Amazon como respaldo mientras se construye infraestructura permanente; estudio de NC State University sobre impacto de contaminación del aire publicado ago-2026; SELC/NAACP amplían señalamientos sobre posible evasión de la Clean Air Act) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amazon-breaks-ground-on-10bn-data-center-complex-in-richmond-county-north-carolina/); [DCD - Clean Air Act](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amazon-duke-energy-accused-of-evading-clean-air-act-at-under-development-data-center-in-hamlet-north-carolina/); [NCSU](https://cnr.ncsu.edu/news/2026/08/richmond-county-data-center-air-pollution/) | 2026-08-12
Project Baccara | Cerca de Surprise, Maricopa County, Arizona, EE.UU. | Takanock LLC (respaldado por DigitalBridge) | No especificado | Permisos obtenidos/construcción inminente (160 acres; dos data centers de ~1 millón pies² c/u + planta de generación a gas natural de 700.2MW en 23.7 acres del sitio; Arizona Corporation Commission aprobó Certificado de Compatibilidad Ambiental 4-feb-2026; Maricopa County Board of Supervisors aprobó permiso de compatibilidad militar 4-1, 6-may-2026, pese a fuerte oposición vecinal por cercanía a Luke Air Force Base; pendiente permiso de calidad de aire EPA; construcción prevista 3T2026; primer edificio en línea 1T2028) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/160-acre-project-baccara-is-recommended-for-approval-in-maricopa-county-arizona/); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/two-data-center-projects-proposed-near-phoenix-arizona/) | 2026-07-31
Savannah River Site AI Data Center & Energy Campus | Aiken, Carolina del Sur, EE.UU. (sitio federal DOE/NNSA) | DOE/NNSA (sitio federal) | Amentum (desarrollador seleccionado) / DC BLOX (socio de infraestructura) | Negociación de arrendamiento por fases (seleccionado ~20-23 jul-2026; campus de ~1GW con ~2GW de generación dedicada in-situ, iniciando con gas natural como puente hacia energía nuclear futura) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/doe-selects-amentum-dc-blox-to-develop-behind-the-meter-ai-data-center-at-savannah-river-site-in-south-carolina/); [Energy.gov](https://www.energy.gov/nnsa/articles/nnsa-selects-amentum-ai-data-center-and-energy-project-savannah-river-site) | 2026-08-03
Pacifico Cedar Creek Power Campus | Cedar Creek, Bastrop County, Texas, EE.UU. | Pacifico Energy (Pacifico Cedar Creek LLC); inquilino de centro de datos aún no revelado | No especificado | Permisos/incentivos en revisión (solicitud de incentivos ante el Contralor de Texas presentada 24-jun-2026; campus de 2,842 acres; planta de gas natural on-site de 710MW para servir ~490MW de carga de centro de datos, esquema behind-the-meter) | [Community Impact](https://communityimpact.com/bastrop-cedar-creek/business/new-22b-cedar-creek-data-center-project-abatements-under-review/) | 2026-08-03
Bosque County Data Center Campus | Condado de Bosque, Texas, EE.UU. (~30 millas al sur de Dallas-Fort Worth) | Energy Capital Partners (ECP) / KKR (asociación estratégica de US$50 mil millones) | CyrusOne (JV de construcción/operación); Calpine Corp. (suministro de energía dedicada desde Thad Hill Energy Center) | Construcción (primera inversión de la asociación estratégica ECP-KKR; campus de ~700,000 pies², inversión total cercana a US$4,000 millones, capacidad inicial de TI de 144MW sobre 190MW total; operación prevista 4T2026) ; Calpine/CyrusOne anunciaron Fase 2 del acuerdo de tierra energizada en el Thad Hill Energy Center, añadiendo 210 MW (total 400 MW); campus en construcción, operación prevista 4T2026¦ [Data Centre Magazine](https://datacentremagazine.com/news/ecp-and-kkr-to-build-4bn-190mw-hyperscale-data-centre); [Connect CRE](https://www.connectcre.com/stories/energy-capital-kkr-joint-forces-on-bosque-county-data-center/) ; [CyrusOne](https://www.cyrusone.com/resources/press-releases/calpine-and-cyrusone-announce-phase-2-of-powered-land-agreement-to-support-hyperscale-data-center-at-thad-hill-energy-center-in-texas)¦ 2026-08-27
Prado AI Industrial Campus | Ridgeland, área metropolitana de Jackson, Misisipi, EE.UU. | Prado AI (desarrollador Gabriel Prado) | No especificado | Planeación (planta de gas natural dedicada de 350MW, fuera de la red eléctrica; Comisión de Servicios Públicos de Misisipi declinó emitir opinión declaratoria may-2026, interpretado por el desarrollador como luz verde para avanzar) | [WLBT](https://www.wlbt.com/2026/05/29/psc-wont-issue-opinion-hypothetical-electrical-plant-proposed-tech-site/) | 2026-08-06
AVAIO Digital Little Rock Data Center & Power Campus | Little Rock, Condado de Pulaski, Arkansas, EE.UU. | AVAIO Digital | No especificado | Construcción iniciando (760 acres; primera fase USD 6,000 millones, hasta USD 21,000 millones de desarrollo total; contrato con Entergy Arkansas por 150MW con infraestructura sustancial de gas natural en sitio; demanda potencial hasta 1GW; inicio de construcción 1T2026, energización jun-2027) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/avaio-to-develop-6bn-data-center-campus-in-little-rock-arkansas/) | 2026-08-06
Amazon Ridgeland Data Center | Ridgeland, Misisipi, EE.UU. | Amazon Web Services | Entergy Mississippi (generación) | Planeación/Construcción (Entergy construyendo planta de gas natural dedicada para respaldar la operación; inversión total de AWS en Misisipi de USD 13,000 millones) | [Mississippi Today](https://mississippitoday.org/2026/04/22/ridgeland-data-center-entergy-mississippi-power/) | 2026-08-06
Wise Innovation Hub / "Maverick Project" (OASIS) | Condado de Wise, Virginia, EE.UU. (Lonesome Pine Regional Business and Technology Park) | Wise Innovation Hub Venture LLC ("OASIS") | Red Post Energy (desarrollo de energía) | Planeación/Letter of Intent (campus fasado a 10 años, ~2 millones de pies² respaldados por generación a gas natural en sitio; capacidad planeada hasta 600MW, fase inicial ~100MW) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/red-post-energy-and-wise-innovation-hub-venture-oasis-execute-letter-of-intent-to-advance-power-infrastructure-for-major-data-center-development-in-southwest-virginia-302645511.html) | 2026-08-06
Vantage Data Centers VA2 | Sterling/Ashburn, Condado de Loudoun, Virginia, EE.UU. | Vantage Data Centers | No especificado | Operación (único data center en Virginia con permiso de aire de la DEQ para generación a gas en sitio; opera 8 turbinas de gas natural 24/7 bajo modelo "bring your own power") | [Virginia Mercury](https://virginiamercury.com/2026/07/20/data-centers-want-to-build-their-own-gas-turbines-would-that-skirt-state-renewable-energy-laws/) | 2026-08-06
Fundamental Data "Ridgeline Power Plant" y Data Center | Condado de Tucker, Virginia Occidental, EE.UU. (entre Davis y Thomas) | Fundamental Data LLC | No especificado | Permisos (en litigio/apelación; permiso de calidad de aire R13-3713 aprobado por WV DEP para planta de gas y diésel en sitio de 500 acres; segunda apelación de grupos ambientalistas presentada en 2026) | [WBOY](https://www.wboy.com/news/tucker/state-board-approves-tucker-county-data-center-air-quality-permit/) | 2026-08-06
NextEra/ExxonMobil Gas + CCS Plant para Data Centers | Sureste de EE.UU. (ubicación exacta no revelada, ~2,500 acres cerca de infraestructura de CO2 de Exxon) | Cliente hyperscaler aún sin contratar | NextEra Energy / ExxonMobil | Anuncio/MOU (planta de gas natural de 1.2GW con captura y secuestro de carbono; comercialización a desarrolladores hyperscale prevista desde 1T2026) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nextera-teams-up-with-exxonmobil-to-develop-12gw-natural-gas-plant-to-power-us-data-center-sector/) | 2026-08-06
NRG/LandBridge Delaware Basin Gas Plant | Condado de Reeves (Cuenca Delaware, Permian), Texas, EE.UU. | NRG Energy (planta) / LandBridge (sitio); cliente hyperscaler de nube/IA no revelado | GE Vernova (turbinas); Kiewit-TIC (JV de EPC) | Términos comerciales acordados con hyperscaler, FID aún pendiente de aprobaciones internas (planta de ciclo combinado a gas natural de 1.2GW, USD 3,200 millones; operación comercial prevista fines de 2029) | [Utility Dive](https://www.utilitydive.com/news/nrg-nears-12-gw-hyperscaler-deal-amid-texas-data-center-pause/827212/) | 2026-08-07
Galaxy Digital Project Merlin | McGregor, Condado de McLennan, Texas, EE.UU. | Galaxy Digital | No especificado | Planeación/permitting inicial (500 acres adquiridos; acuerdo de desarrollo aprobado por el ayuntamiento de McGregor 24-jun-2026; subestación eléctrica propia en construcción; enfriamiento de circuito cerrado, sin planta de gas on-site confirmada; Fase 1 de 74MW prevista 2028) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/galaxy-expands-data-center-footprint-with-acquisition-of-500-acre-campus-in-mcgregor-texas-302836014.html) | 2026-08-10
Nexus Fulcrum Gas Plant (TRIC) | Tahoe-Reno Industrial Center, Condado de Storey, Nevada, EE.UU. | Nexus Fulcrum LLC (abastecerá al hub industrial/de centros de datos de TRIC, donde operan Switch, Google, Tract, entre otros) | No especificado | Permitting (solicitud regulatoria presentada ante reguladores estatales de energía de Nevada para planta de gas natural de 510MW) | [The Nevada Independent](https://thenevadaindependent.com/article/nevada-data-center-rush-drives-request-for-a-novel-type-of-gas-power-plant) | 2026-08-10
Dove Creek Technology Campus | Condado de Tom Green (cerca de San Angelo), Texas, EE.UU. | Beacon Data Centers (vía Westline TX Holdings LLC) | No especificado (generación con motores reciprocantes de gas natural) | Permitting temprano (solicitud de permiso de aire ante TCEQ presentada 10-ago-2026, hasta 2,409 MW dedicados; sitio de ~1,240 acres construibles; construcción proyectada primavera/verano 2027 si avanza; diputado estatal Drew Darby solicitó formalmente audiencia pública de TCEQ ante oposición vecinal) ; planta de energía asociada identificada como 'Westline 2335' (desarrollador Westline TX Holdings LLC, vinculado a Beacon Data Centers); solicitud de permiso TCEQ para 2,409 MW mediante 240 motores reciprocantes a gas en 20 'engine halls', cerca de San Angelo¦ [San Angelo Live](https://sanangelolive.com/news/san-angelo/2026-08-10/dove-creek-data-center-has-applied-tceq-permit-heres-what-know); [Concho Valley Homepage](https://www.conchovalleyhomepage.com/news/local-news/concho-valley-data-centers/darby-calls-for-clarity-from-beacon-data-centers-requests-public-tceq-meeting/) ; [San Angelo LIVE!](https://sanangelolive.com/news/san-angelo/2026-08-10/dove-creek-data-center-has-applied-tceq-permit-heres-what-know)¦ 2026-08-27
Invitium (JV PPL–Blackstone) — cartera de generación para data centers | Pensilvania, EE.UU. (múltiples sitios) | PPL Corporation (51%) / Blackstone Infrastructure (JV) | No especificado | Desarrollo de cartera (JV aseguró reservas de más de 5GW de turbinas de gas de ciclo combinado y sitios con capacidad para hasta 14GW de generación nueva en Pensilvania; parte del pipeline de PPL de 31.8GW en data centers, 11GW ya con acuerdos firmados) | [Utility Dive](https://www.utilitydive.com/news/ppl-blackstone-joint-venture-secures-5-gw-of-gas-turbines-for-data-centers/827408/); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/pennsylvania-utility-ppl-sees-advanced-stage-data-center-pipeline-grow-to-318gw/) | 2026-08-12
Alpha Compute Corp — Campus de Data Center a Gas Natural | Norte de Pensilvania, EE.UU. (región de gas Marcellus) | Alpha Compute Corp | No especificado | Pre-construcción (term sheet vinculante firmado 11-ago-2026 para adquirir ~1,800 acres de derechos minerales de petróleo/gas —Formación Marcellus— más activos de superficie/espacio de poro, para desarrollar campus de data center a gas natural behind-the-meter; fase inicial 200MW, expansión potencial a 1GW; precio base de compra US$55 millones; pendiente permisos de PA DEP/Susquehanna River Basin Commission, financiamiento y acuerdos definitivos) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/11/3343083/0/en/alpha-compute-signs-binding-term-sheet-for-planned-200-mw-natural-gas-powered-data-center-campus-in-pennsylvania-with-potential-expansion-to-1-gw.html) | 2026-08-17
Crusoe / Blue Energy — Port of Victoria Campus | Victoria, Texas, EE.UU. (Puerto de Victoria, campus de ~1,600 acres) | Crusoe (desarrollador/operador del centro de datos de IA); suministro de energía: Blue Energy | GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH, reactores modulares SMR BWRX-300); GE Vernova (turbinas de gas 7HA.02) | Ingeniería/licenciamiento (Blue Energy y GE Vernova Hitachi firmaron acuerdo 13-ago-2026 para lanzar la siguiente fase —ingeniería de diseño, licenciamiento y análisis de seguridad— de una planta híbrida gas+nuclear de 2.5GW; dos turbinas de gas GE Vernova 7HA.02 suministrarían ~1GW como "puente de gas" desde 2030, seguido de hasta 1.5GW adicionales de hasta cinco SMR BWRX-300 desde 2032, para alimentar un campus de centro de datos de Crusoe de hasta 1.5GW; FID prevista 2027) | [GE Vernova](https://www.gevernova.com/news/press-releases/blue-energy-ge-vernova-hitachi-launch-next-phase-gas-plus-nuclear-project); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/blue-energy-ge-vernova-hitachi-advance-25gw-gas-plus-nuclear-plant-in-texas-to-power-up-to-15gw-data-center/) | 2026-08-19
Aligned Data Centers "Project Phoenix" (Shippingport Industrial Park) | Shippingport, Beaver County, Pensilvania, EE.UU. | Aligned Data Centers (JV con Frontier Group of Companies, dueño del predio) | Frontier Group of Companies (reconversión de planta); EPC de data centers por definir | Construcción (groundbreaking formal realizado 10-sep-2026 junto con la comunidad de Shippingport; campus de 2GW, 3 edificios de datacenter de +600,000 pies² c/u sobre ~660 acres; planta de gas natural —reconversión de la ex-carboeléctrica Bruce Mansfield— co-ubicada como fuente de energía dedicada fuera de la red pública; ~3,000 empleos de construcción y ~640 empleos permanentes estimados; inversión total ~US$10,000 millones) | [Beaver County Radio](https://beavercountyradio.com/news/align-data-centers-llc-closes-deal-to-build-data-center-campus-near-former-bruce-mansfield-power-plant-for-just-over-223-million/); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/shippingport-industrial-park/); [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/10/3359602/0/en/aligned-data-centers-and-shippingport-community-mark-revitalization-of-legacy-energy-site-with-groundbreaking-of-2-gw-project-phoenix-campus.html) | 2026-09-21
KIO Data Centers — Expansión QRO3 | El Marqués, Querétaro, México | KIO Data Centers | No especificado | Anuncio de inversión (~US$1,300 millones, ~100MW adicionales, ~8,100 empleos proyectados) | [CódigoQro](https://codigoqro.mx/nota/local/2026/08/13/invertira-empresa-mexicana-mil-300-mdd-ampliacion-tercer-centro-datos-queretaro) | 2026-08-24
Prometheus Hyperscale "Pecos Project" (con Istmo Energy) | Reeves County, Texas, EE.UU. | Prometheus Hyperscale / Istmo Energy (JV) | No especificado | Anuncio de desarrollo (hasta 2.5GW, dual-fuel —gas natural + metano de planta de fraccionamiento de Istmo Midstream—; primera energía prevista 2027) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/prometheus-hyperscale-partners-with-istmo-to-develop-up-to-25gw-gas-powered-data-center-in-reeves-county-texas/) | 2026-08-24
Riot Platforms — Campus Rockdale (Anthropic) | Rockdale, Texas, EE.UU. (antigua planta de Alcoa) | Anthropic (tenant ancla) / Riot Platforms (desarrollador-operador) | No especificado | Contrato de arrendamiento firmado (20 años, 191MW, ~US$9,100 millones; financiamiento interino de construcción de US$573 millones vía Morgan Stanley; primera fase de 96MW prevista dic-2027) | [Austin American-Statesman](https://www.statesman.com/business/technology/article/anthropic-riot-platforms-rockdale-texas-22383624.php); [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/anthropic-strikes-9-billion-deal-with-cloud-computing-firm-riot) | 2026-08-24
Schlachter Realty Data Center Power Station | Al sur de Dallas, Texas, EE.UU. (condado exacto no confirmado) | Schlachter Realty (solicitante del permiso; operador final del data center no identificado) | No especificado | Permitting (solicitud de permiso de aire ante TCEQ para instalar 891 generadores reciprocantes Caterpillar 3516E a gas, complejo de generación dedicado a data center; uno de 74+ proyectos de plantas de gas ≥100MW para data centers identificados a nivel nacional, 32 en Texas) | [Inside Climate News](https://insideclimatenews.org/news/25082026/texas-data-center-gas-projects/) | 2026-08-25
Meitner Energy Center | Condados de Gray y Roberts, Texas Panhandle, EE.UU. | Google (en sociedad con Intersect Power) | Intersect Power (desarrollador/operador de generación) | Construcción (groundbreaking; complejo >1GW combinando eólica, solar, almacenamiento en batería y generación a gas natural on-site para respaldo/firming; inversión reportada ~US$14,000 millones; ~840 MW de capacidad de data center) | [Intersect Power](https://www.intersect.com/news/google-and-intersect-deepen-texas-roots-with-new-data-center-and-energy-investments-in-gray-and-roberts-counties) | 2026-08-25
Project Roman / Roman Energy Center | Condado de Deaf Smith, ~22 millas al norte de Hereford, Texas, EE.UU. | Google (data center, 3,700 acres) | IP Roman III Gas, LLC (afiliada de Intersect Power, planta de gas); Blattner (componente solar/eólico) | Permitting (IP Roman III Gas presentó jun-2026 solicitudes de permiso de aire ante TCEQ —Construcción, PSD, GHG-PSD— para 640 generadores a gas + 25 diésel de respaldo, ~8 millones ton CO2/año; aprobación administrativa 24-jun-2026, en revisión de ingeniería; junta comunitaria en Hereford 15-jul-2026 por oposición local) | [Oil & Gas Watch](https://oilandgaswatch.org/facility/b3543c4f-82dc-4e50-b259-75b98be17e55); [ABC7 Amarillo](https://abc7amarillo.com/newsletter-daily/hundreds-in-deaf-smith-county-seek-answers-on-google-data-center-renewables-project-hereford-texas-project-roman-intersect-blattner-marilyn-bell-county-judge-dj-wagner-junie-wagner-chamber-of-commerce) | 2026-08-26
Adams Fork Data Center Energy Campus | Condados de Mingo y Logan, Virginia Occidental, EE.UU. (cerca de Holden y Wharncliffe, junto a King Coal Highway) | TransGas Development Systems (desarrollador; socio Flandreau Santee Sioux Tribe) | Lagan / Ware Malcomb / JBB (diseño/ingeniería/arquitectura); EPC de generación no especificado | Construcción (permisos de aire R13-3714 y R13-3715 emitidos 2-oct-2025 por WV DEP para dos plantas de gas off-grid, 117 motores a gas c/u, +2,400MW c/u; groundbreaking realizado; operación esperada 2027; demanda federal de residentes de Mingo County presentada dic-2025 por presuntas violaciones ambientales) | [Industrial Info Resources](https://www.industrialinfo.com/news/article/transgas-holds-groundbreaking-for-the-adams-fork-energy-project-in-west-virginia--178996); [West Virginia Watch](https://westvirginiawatch.com/2025/12/05/mingo-county-residents-file-federal-lawsuit-against-company-building-power-plants-data-center-in-wv/) | 2026-08-26
Energy Vault AI Infrastructure Campus ("Snyder AI") | Snyder, Condado de Scurry, Texas, EE.UU. | Crusoe Cloud (data centers modulares "Crusoe Spark") | Energy Vault (BESS, PCS grid-forming, integración de infraestructura de IA) | Construcción (groundbreaking 27-jul-2026; fase inicial de 8MW "powered shell", expansión potencial a 25MW en fase 2; operación comercial objetivo 1T2027) | [Business Wire](https://www.businesswire.com/news/home/20260727272502/en/Energy-Vault-Breaks-Ground-on-Powered-AI-Infrastructure-Campus-in-Snyder-Texas-to-Deploy-Crusoe-Spark-Modular-Data-Centers); [POWER Magazine](https://www.powermag.com/energy-vault-breaks-ground-on-ai-campus-in-texas-for-crusoe-spark-modular-data-centers/) | 2026-08-26
Nscale "Monarch Compute Campus" | Point Pleasant, Condado de Mason, West Virginia, EE.UU. | Nscale (respaldada por Nvidia); Microsoft (arrendatario de 1.35 GW de cómputo) | Caterpillar (motores de combustión interna a gas, ~2 GW) | Planeación/desarrollo (campus de 2,250 acres planeado a 8 GW total; Fase 1 de 1.35 GW con entrega objetivo a inicios de 2028; microgrid fuera de red alimentado por gasoducto dedicado de gas Marcellus Shale) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nscale-acquires-8gw-monarch-compute-campus-microsoft-signs-on-for-135gw-of-compute/); [Latitude Media](https://www.latitudemedia.com/news/microsoft-is-embracing-off-grid-gas-for-west-virginia-data-centers/) | 2026-08-27
Dominion Energy — Chesterfield Energy Reliability Center (CERC) | Chesterfield, Virginia, EE.UU. | Dominion Energy (utility; impulsada por demanda de data centers regionales) | No especificado | Aprobado/planeación (State Corporation Commission de Virginia aprobó el proyecto; 944 MW —cuatro turbinas de gas de 250 MW—, costo ~US$1,470 millones, operación comercial prevista 2029; primera de seis plantas de gas planeadas por Dominion para atender demanda de data centers) | [POWER Magazine](https://www.powermag.com/dominion-seeks-virginia-approval-for-1-gw-gas-fired-power-plant/); [Virginia Mercury](https://virginiamercury.com/2025/11/25/scc-approves-chesterfield-gas-plant-and-dominion-rate-hike-creates-new-rate-class-for-data-centers/) | 2026-08-27
PORTS-Pike Technology Campus | Pike County (sitio del antiguo Portsmouth/Piketon uranium enrichment), Ohio, EE.UU. | SB Energy (subsidiaria de SoftBank); OpenAI (arrendatario ancla); NVIDIA (exclusividad de cómputo) | No especificado (participación del Dept. of Energy de EE.UU. en el sitio) | Acuerdo firmado/pre-construcción (anunciado 17-ago-2026; inversión de US$33,000 millones para más de 9.2 GW de generación a gas natural, campus total de 10 GW/8 GW-IT, más US$4,000 millones en líneas de transmisión; primeros 800 MW esperados en 2028, buildout completo a 2032) | [OpenAI](https://openai.com/index/openai-joins-ports-pike-project/) | 2026-08-28
NorthMark/Valara Spartanburg Data Center Campus | Spartanburg County, Carolina del Sur, EE.UU. (antigua planta Kohler) | NorthMark Strategies / Valara Holdings | No especificado | Permitting favorable/desarrollo temprano (Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Sur dictaminó 27-ago-2026 que el proyecto no está sujeto a regulación de utility pública, despejando el camino para autogeneración behind-the-meter de 450+ MW en turbinas de gas, ampliando el permiso inicial de 48 MW; complejo de cómputo de US$2,800 millones; primera etapa operativa prevista 3T2026, construcción hasta 2028) | [SC Daily Gazette](https://scdailygazette.com/2026/08/27/spartanburg-data-center-not-subject-to-public-power-plant-rules-sc-regulators-rule/); [Post and Courier](https://www.postandcourier.com/spartanburg/news/spartanburg-data-center-northmark-water-power/article_07cc2de8-9eb6-4711-ad7f-90ef8230b158.html) | 2026-08-31
Project Cayman (ONE Nuclear Energy) | Ascension Parish, Luisiana, EE.UU. (cerca de RiverPlex MegaPark, entre Baton Rouge y Nueva Orleans) | ONE Nuclear Energy LLC (fusionándose con Hennessy Capital Investment Corp VII, ticker ONEN) | No especificado | Acuerdo de sitio firmado/planeación (carta de intención vinculante para control del sitio firmada con grupo de propietarios de terreno de Luisiana; planta de gas natural de 2.88 GW + sistema de almacenamiento en batería de 700MW/2.88GWh, co-ubicada con campus de data center hyperscale sin nombre; sitio cercano a la expansión de SpaceX y la planta de acero EAF de Hyundai Steel de US$5,800 millones; reuniones informativas comunitarias planeadas sep-dic 2026; posible transición futura a tecnología SMR) | [Business Wire](https://www.businesswire.com/news/home/20260831090268/en/ONE-Nuclear-Executes-Binding-LOI-for-Project-Cayman-a-2.88-GW-Louisiana-Energy-Project-with-Co-Located-Data-Center-Campus); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/one-nuclear-inks-binding-loi-to-develop-288gw-gas-plant-and-bess-to-power-data-center-in-louisiana/) | 2026-09-02
Beacon Point AI Data Center Campus | Nueces County (área de Corpus Christi), Texas, EE.UU. | Hut 8 (desarrollador); arrendatario único no revelado ("high-investment-grade") | No especificado | Construcción/pre-construcción (campus totalmente comercializado a 1 GW / 704 MW de capacidad IT tras segundo arrendamiento de 352MW a 15 años; valor de contrato a nivel campus ahora US$19,600 millones —hasta US$50,200 millones con renovaciones—; energización de servicios/construcción objetivo inicios de 2027, primeras naves operativas fines de 2027; Fase 1 ~US$8,500 millones de inversión, 945 empleos de construcción) | [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/hut-8-fully-commercializes-1-gw-beacon-point-ai-data-center-campus-with-second-352-mw-it-lease-bringing-campus-level-base-term-contract-value-to-19-6-billion-302829514.html) | 2026-09-02
CyrusOne / Calpine (Constellation) Freestone Energy Center Data Center | Freestone County, Texas, EE.UU. (~130 km al sureste de Dallas) | CyrusOne (data center) / Calpine-Constellation Energy (generación) | No especificado | Acuerdo de energía firmado/desarrollo (acuerdo de terreno energizado de 380MW junto a la planta de gas existente Freestone Energy Center de Calpine, más opción exclusiva de Fase 2 por otros 380MW; eleva la capacidad contratada de CyrusOne en Texas —combinada con el acuerdo separado Thad Hill/Bosque County— a 1,100+ MW en el estado) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/cyrusone-partners-with-constellation-for-760mw-data-center-campus-in-texas/); [Constellation Energy](https://www.constellationenergy.com/news/2026/02/constellation-and-cyrusone-announce-agreement-to-support-new-data-center-facility-at-freestone-energy-center-in-texas.html) | 2026-09-02
Fleet Data Centers — Peru Ridge & South Valley Self-Generation Projects | Tahoe Reno Industrial Center, Nevada, EE.UU. | Fleet Data Centers (subsidiaria de Tract Capital Management) | No especificado | Aprobado/pre-construcción (la Public Utilities Commission of Nevada —PUCN— aprobó el 17-sep-2026 las solicitudes para construir dos plantas de generación de gas natural temporales, behind-the-meter: Peru Ridge Self-Generation Project —218 MW, 23.4 acres en TRIC, Reno— y South Valley —144 MW, 37.4 acres, Sparks—, 362 MW combinados, alimentando dos campus de data centers en el mismo parque industrial; construcción prevista para inicios de 2027 —~6 meses—, operación temporal de 2-3 años hasta que llegue servicio permanente de la red) | [Nevada Current](https://nevadacurrent.com/2026/09/01/private-gas-plants-to-power-data-centers-would-skirt-states-renewable-energy-law/); [The Nevada Independent](https://thenevadaindependent.com/article/why-a-northern-nevada-data-center-wants-to-build-its-own-temporary-natural-gas-power-plant); [ConstructConnect](https://news.constructconnect.com/nevada-regulators-approve-362-mw-of-temporary-power-projects-for-data-centers); [Nevada Current — Aprobación](https://nevadacurrent.com/2026/09/18/public-utility-commission-approves-gas-plants-to-power-data-centers/) | 2026-09-24
Cuasar Data Center Campus (Cuasar Capital / grupo EOSOL) | Durango, Durango, México | Cuasar Capital (grupo español EOSOL), en alianza comercial con KA URBE IT | No especificado | Anuncio de campus/comercialización (etapa temprana; dos instalaciones — DC Norte Uno, 300 MW total/250 MW IT, sitio de 20 ha, Tier III; y DC Norte Dos, 7.74 MW, Edge/industrial —; enfocado en cargas de IA de alta densidad; respaldo reportado por proyectos fotovoltaicos de EOSOL, sin confirmar planta de gas dedicada) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/quasar-launches-a-300-mw-data-center-campus-in-durango-mexico/); [BeBeez](https://bebeez.eu/2026/09/03/cuasar-capital-plans-300mw-data-center-campus-in-durango-mexico/) | 2026-09-04
Matrix Data Center Campus (MSB Global) | Sulphur Springs, Hopkins County, Texas, EE.UU. | MSB Global Services | No especificado (energía: microgrid de celdas de combustible Bloom Energy) | Construcción activa (campus de 1,677 acres, 3GW/~US$18,700 millones a plena escala; Fase 1 de 8 edificios de 100MW c/u —800MW totales— en ejecución estructural activa e integración de subestación; primer edificio con microgrid de celdas de combustible Bloom Energy previsto en operación hacia fines de 2026; Fase 2 apunta a 1,200MW para 4T2027, 3GW completo 2T2028) | [Construction Equipment Guide](https://www.constructionequipmentguide.com/work-under-way-on-ai-data-center-in-sulphur-springs/69340); [KETK](https://www.ketk.com/news/local-news/30-ai-data-centers-to-be-built-at-sulphur-springs-campus/) | 2026-09-07
Amazon / STACK Infrastructure — Campus Caddo-Bossier-Shreveport | Caddo y Bossier Parish (incl. Shreveport), Luisiana, EE.UU. | Amazon (arrendatario) / STACK Infrastructure (desarrollador y propietario) | STACK Infrastructure | Construcción en marcha (anuncio inicial de US$12,000 millones el 23-feb-2026 para múltiples campus en colaboración con Amazon; Amazon amplió el compromiso a US$18,000 millones el 18-ago-2026 al sumar un tercer campus en Shreveport; hasta 1,500 empleos de construcción; construcción reportada en curso desde jun-2026) | [Louisiana Economic Development](https://www.opportunitylouisiana.gov/news/amazon-grows-northwest-louisiana-planned-investment-to-18-billion-with-new-shreveport-campus); [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/amazon-plans-to-spend-12bn-on-louisiana-data-center-campuses-developed-by-stack-infrastructure/); [STACK Infrastructure](https://www.stackinfra.com/about/news-press/press-releases/stack-infrastructure-announces-data-center-developments-supporting-economic-growth-in-louisiana/) | 2026-09-08
Hut 8 River Bend Campus (Anthropic/Fluidstack) | West Feliciana Parish, Luisiana, EE.UU. (cerca de Baton Rouge) | Hut 8 Corp. (desarrollador/propietario); arrendatario Fluidstack (cómputo dedicado a Anthropic) | Jacobs (EPC/gerencia de construcción) con Vertiv (infraestructura crítica) | Construcción activa (Fase I hasta US$10,000 millones de inversión, incl. lease de 15 años/245MW con Fluidstack valuado en US$7,000 millones para cómputo de Anthropic; ~300 trabajadores en sitio escalando a ~1,200 en pico de construcción; dos edificios de centro de datos de ~450,000 pies² c/u; operación prevista 2T2027; Anthropic cuenta con derecho de primera oferta por hasta 1,000MW adicionales en el sitio, potencial de hasta 2,295MW totales) | [Louisiana Economic Development](https://www.opportunitylouisiana.gov/news/hut-8-selects-southeast-louisiana-for-10-billion-artificial-intelligence-data-center); [Construction Dive](https://www.constructiondive.com/news/jacobs-louisiana-data-center-hut8/808553/); [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/hut-8-signs-15-year-245-mw-ai-data-center-lease-at-river-bend-campus-with-total-contract-value-of-7-0-billion-302644600.html) | 2026-09-08
Chevron West Texas AI Power Plant | Cuenca Pérmica, oeste de Texas, EE.UU. | Chevron (generador); usuario final de data center en negociación exclusiva, no revelado | No identificado aún | Anuncio/planeación (primera planta de generación de Chevron dedicada a data centers de IA, anunciada en Investor Day 12-nov-2025; planta de gas natural de 2.5 GW, ampliable a 5 GW, "behind-the-meter"/bypass de red; decisión final de inversión esperada a inicios de 2027; arranque objetivo 2027) | [ENR](https://www.enr.com/articles/61972-chevron-to-build-its-first-data-center-power-plant-in-texas-permian-area); [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-12/chevron-picks-west-texas-for-first-ai-data-center-power-project) | 2026-09-11
Aligned Data Centers "Project Caprock" (Aligned LBB-01) | Condado de Hale, cerca de Abernathy, Texas, EE.UU. | Aligned Data Centers | No especificado | Construcción (groundbreaking 9-abr-2026; campus de 540 MW, 313 acres, 6 edificios/1.65M sq ft; refrigeración líquida DeltaFlow + rechazo de calor por aire, circuito cerrado; entrada en servicio objetivo 1T2027; inversión ~US$5,000 millones en la región) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/09/3271435/0/en/Aligned-Data-Centers-Breaks-Ground-on-Project-Caprock-a-Sustainable-540-MW-Next-Generation-Data-Center-Campus-in-Northwest-Texas.html); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/aligned-breaks-ground-on-540mw-data-center-campus-in-texas/) | 2026-09-11
PowerHouse / Provident "Grand Prairie Campus" | Norte del condado de Ellis, cerca de Grand Prairie, metroplex Dallas-Fort Worth, Texas, EE.UU. | Joint venture PowerHouse Data Centers (Virginia) y Provident Data Centers (Dallas) | No especificado | Construcción/planeación (primer proyecto de la JV recién anunciada; campus de 768 acres, 24 edificios en 3 fases, switchyard de 1.8 GW planeado, primer tramo de 500 MW ya aprobado por ERCOT; primer edificio programado para energizarse mayo 2026) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/powerhouse-and-provident-partner-for-768-acre-data-center-campus-in-texas/); [Dallas Innovates](https://dallasinnovates.com/dallas-provident-data-centers-virginias-powerhouse-partner-on-hyperscale-north-texas-campus/) | 2026-09-11
Fluidstack Cameron County AI Data Center Campus | Cerca de Rio Hondo, condado de Cameron, Texas, EE.UU. | Fluidstack (desarrollador); Anthropic (mayor contraparte comercial revelada) | No especificado | Construcción (inicio de obras de sitio 10-sep-2026, permiso de nivelación/urbanización emitido esa fecha; fase 1 de US$4,000 millones en más de 1,100 acres; sistema de enfriamiento de circuito cerrado; finalización de fase 1 prevista mediados de 2028; +2,500 empleos de construcción) | [KRGV](https://www.krgv.com/news/fluidstack-breaks-ground-on-4-billion-data-center-project-in-cameron-county/); [Construction Review](https://constructionreviewonline.com/fluidstack-starts-site-work-on-4-billion-cameron-county-ai-data-center-campus/) | 2026-09-11
Soluna / Metrobloks "Project Kati 2" | Condado de Willacy, sur de Texas, EE.UU. (junto al campus eólico Kati de Soluna) | Soluna Holdings + Metrobloks (JV "Soluna MB KK II JVCo") | No especificado | Planeación (MOU firmado 15-ene-2026 para JV de codesarrollo; fase inicial de 100+ MW para IA/HPC, ampliable a 300+ MW; ERCOT clasificó condicionalmente el campus Kati completo, 166 MW, como Base Load) | [Soluna](https://www.solunacomputing.com/news/metrobloks-project-kati/); [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/soluna-partners-with-metrobloks-for-texas-campus/) | 2026-09-11
Twenty20 Energy — Data Centers Texas y Georgia | Texas y Georgia, EE.UU. (sitios específicos aún sin nombre público) | Twenty20 Energy | Baker Hughes (suministro de turbinas) | Suministro de equipo/generación temprana (pedido en firme, feb-2026, a Baker Hughes de 10 turbinas de gas Frame 5 y equipo asociado para hasta 250 MW; entregas iniciales programadas 2027; sin nombre de campus de data center revelado aún — mantener en observación) | [GlobeNewswire](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/11/3236117/0/en/Baker-Hughes-Receives-Gas-Turbine-Order-from-Twenty20-Energy-to-Power-U-S-Data-Center-Infrastructure.html); [Construction Review](https://constructionreviewonline.com/baker-hughes-to-supply-gas-turbines-to-twenty20-energy-for-texas-and-georgia-data-centers/) | 2026-09-11
Data City, Texas | Laredo, Texas, EE.UU. | Energy Abundance Development Corporation | No especificado | Planeación/desarrollo (campus de 50,000 acres, concebido como el mayor hub de data centers "behind-the-meter" del mundo; primera fase de 300MW y 1 millón de pies² prevista para lanzar en 2026, escalando a más de 15 millones de pies² leasables; opera inicialmente con gas natural producido en Texas, con transición planeada a hidrógeno verde 100% desde un domo salino de almacenamiento propio —proyecto adyacente "Hydrogen City"—) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/5gw-data-center-with-behind-the-meter-hydrogen-power-planned-for-laredo-texas/); [PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-abundance-announces-data-city-texas--the-worlds-largest-behind-the-meter-data-center-hub-powered-by-100-247-green-energy-302407052.html) | 2026-09-09
NextEra East Riverside Energy Center | Luzerne Township, Fayette County, Pensilvania, EE.UU. | Por determinar (hyperscaler a seleccionar por el Comité de Inversión EE.UU.-Japón, Dept. of Commerce, dentro del acuerdo comercial EE.UU.-Japón que financia el proyecto); NextEra Energy Resources es el desarrollador | No especificado (selección de contratistas de ingeniería y construcción en curso, según acuerdos definitivos de ago-2026) | Sitio seleccionado/planeación (sitio de ~700 acres, antigua zona minera de carbón, seleccionado 1-sep-2026; plan de 3 plantas de ciclo combinado —2 turbinas de gas + 1 de vapor c/u, ~1,250 MW cada una— = 3.75 GW total; inversión US$13,000 millones dentro del plan NextEra de 10GW en Texas y Pensilvania; audiencia pública/town hall comunitario 10-sep-2026 por preocupaciones ambientales; operación comercial escalonada 2030-2032) | [Marcellus Drilling News](https://marcellusdrilling.com/2026/09/nextera-picks-fayette-county-pa-for-13b-3-75-gw-gas-plant/); [Site Selection](https://siteselection.com/project-bulletin-september-14-2026-fayette-county-pennsylvania-mikkeli-finland-fayetteville-north-carolina/); [Herald-Standard](https://www.heraldstandard.com/news/local_news/2026/sep/09/13-billion-power-plant-proposed-in-fayette-county/) | 2026-09-14
Anthropic/Pacifico Energy/BlackChamber — Cedar Creek Data Center & Power Campus | Cedar Creek, condado de Bastrop, Texas, EE.UU. (13 mi al oeste de Bastrop, 25 mi al este de Austin) | Anthropic (en negociación para arrendar la capacidad; acuerdo aún no cerrado según funcionarios del condado) | Pacifico Energy LLC (Dallas) / BlackChamber Partners LLC (Washington D.C.) — desarrolladores de la planta de generación | Permisos en revisión (solicitudes de permiso de "mass-grading" presentadas para el campus de centro de datos y la planta de generación de 2,842 acres; planta de gas de 710 MW instalados —490 MW útiles para el centro de datos—; inicio de construcción tentativo 3T2026, terminación estimada 2028; oposición comunitaria activa solicitando a TCEQ negar el permiso de calidad del aire) | [The Real Deal](https://therealdeal.com/texas/2026/08/25/anthropic-eyes-bastrop-for-new-data-hub/); [Axios Austin](https://www.axios.com/local/austin/2026/08/26/anthropic-texas-data-centers-bastrop-rockdale); [Texas Reporter](https://texreporter.com/2026/09/02/four-cedar-creek-data-centers-represent-2-8-billion-development/) | 2026-09-02
KIO Data Centers MEX8 | Santa Fe, Ciudad de México, México | KIO Data Centers | No especificado | Construcción (inicio de obra anunciado 9/10-mar-2026; inversión US$70 millones; capacidad 4 MW, 60% ya pre-vendida; ~3,000 empleos directos e indirectos durante construcción; sistema de enfriamiento de circuito cerrado; inicio de operaciones previsto 1T2027) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/kio-begins-construction-of-mex8-facility-in-mexico-city/); [Reforma](https://www.reforma.com/invierte-kio-70-mdd-en-centro-de-datos-en-cdmx/ar3166439) | 2026-09-17
Telxius Cancún — Landing Gateway & Edge Data Center | Cancún, Quintana Roo, México | Telxius (Telefónica) | No especificado | Construcción/Inaugurado (anunciado 3-sep-2026; instalación AI-ready Tier III con redundancia N+1/2N en energía y enfriamiento; funcionará como punto de aterrizaje del cable submarino Tikal —Puerto Barrios, Guatemala a Boca Raton, EE.UU., capacidad inicial ~380 Tbps, lanzamiento de Tikal previsto 1S2027—; añade ruta alterna de conectividad hacia el hub de data centers de Querétaro) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/telxius-strengthens-caribbean-connectivity-with-a-new-edge-data-center-in-cancun/); [DPL News](https://dplnews.com/telxius-inaugura-data-center-edge-cancun/) | 2026-09-22
DataBank Red Oak Data Center Campus | Red Oak, Texas, EE.UU. (condado Ellis, sur de Dallas) | DataBank | No especificado | Construcción (campus de 292 acres, 3.4 millones de pies² en 8 edificios de 2 pisos —425,000 pies² c/u—, 480 MW de capacidad crítica total; financiamiento de US$2,000 millones; primer edificio DFW9 con inicio de operación previsto ago-2026, ya arrendado a una empresa de IA; quinto edificio DFW15 —444,000 pies², US$425 millones— con groundbreaking previsto feb-2027 y terminación fines de 2029; campus completo previsto 3T2030) | [DataBank](https://www.databank.com/resources/news/inside-databanks-multibillion-dollar-red-oak-data-center-campus/); [Dallas Morning News](https://www.dallasnews.com/business/energy/article/construction-red-oak-databank-data-centers-campus-22316548.php); [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/databank-announces-480mw-campus-in-dallas-texas/) | 2026-09-23
Open Origin — Campus de Data Center + Amoniaco (Presidio County/Marfa) | Presidio County, Texas, EE.UU. (sureste de Marfa; ranchos MacGuire y Antelope Springs) | Open Origin (terreno propiedad de Texas Mountain Cattle Company, de Brad Kelley; venta de tierra aún pendiente de finalizar) | No especificado | Planeación muy temprana (campus propuesto de ~80,000 acres; combina centro de datos fuera de la red eléctrica con plantas de producción de amoniaco alimentadas por energía solar in situ; busca calificar para el RFP de capacidad de Stargate/OpenAI; consumo de agua subterránea estimado hasta 800 acre-pies/año genera oposición comunitaria activa; discusiones en curso con el condado de Presidio y la ciudad de Marfa, sin permisos ni EPC asegurados) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/80000-acre-data-center-campus-proposed-in-west-texas/); [Big Bend Sentinel](https://bigbendsentinel.com/2025/10/01/proposed-marfa-data-center-still-in-discussions/); [Baxtel](https://baxtel.com/data-center/open-origin-presidio-county-tx) | 2026-09-23
Terranova San Miguel de Allende Data Center (corredor Querétaro-Guanajuato) | San Miguel de Allende, Guanajuato, México | Terranova (plataforma hyperscale LATAM respaldada por el fondo de infraestructura Actis) | No especificado | Operando (primer sitio de Terranova en México, entró en operación con 8.12 MW iniciales, escalable a 20 MW; diseño y construcción completados en ~1 año; parte de un plan de inversión de US$1,500 millones de Terranova para desarrollar campus hyperscale en Brasil, México y Chile, con terreno y suministro eléctrico asegurados para escalar hasta 1GW en la región; sitio conectado al corredor de fibra Phoenix-Querétaro) | [Data Center Dynamics](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/terranova-launches-in-mexico-with-its-first-data-center-campus/); [BNamericas](https://www.bnamericas.com/en/news/actis-backed-terranova-opens-first-mexico-data-center) | 2026-09-25
Encinal Gas Power Plant | Encinal, Webb County, Texas, EE.UU. | Propuesta como JV 50/50 entre inversionistas surcoreanos (bajo el pacto comercial Corea-EE.UU. de US$350,000 millones) y socios estadounidenses; sin hyperscaler/cliente de cómputo IA nombrado aún | No identificado | Negociación/no confirmado (acuerdo de ~US$22,300 millones para planta de 6.3 GW —sería la más grande de ERCOT, ninguna planta de gas en Texas supera ~2 GW hoy—, destinada a alimentar data centers de IA y plantas de semiconductores; Fase 2 convertiría turbinas de Fase 1 a ciclo combinado y añadiría 4.9 GW; el Ministerio de Industria de Corea del Sur desmintió que el acuerdo esté cerrado, señalando que las consultas con Washington continúan, pendiente revisión parlamentaria coreana y aprobación de comité de inversión de EE.UU.; mantener en watch-list hasta anuncio oficial) | [TechRadar Pro](https://www.techradar.com/pro/south-korea-us-agree-on-usd22-billion-deal-for-6-3-gw-texas-gas-power-plant-encinal-facility-to-feed-ai-data-centers-under-washington-and-seouls-usd350-billion-pact); [Construction Review Online](https://constructionreviewonline.com/south-korea-eyes-22-3bn-encinal-gas-fired-power-plant-in-texas-for-ai-data-center-operations/); [Korean Tech Texas](https://koreantechtexas.com/korea-encinal-texas-gas-power-plant/) | 2026-09-28
Vantage Data Centers "Frontier" (mega-campus 1.4 GW, ~USD 25 mil millones) | Shackelford County, Texas, EE.UU. | Vantage Data Centers | No especificado | Anunciado / desarrollo y construcción por fases | [Intelligent CIO](https://www.intelligentcio.com/north-america/?p=48937) | 2026-09-30
Layer 9 Data Centers — Project Falcon (campus 96 MW) | Celaya, Guanajuato, México | Layer 9 Data Centers | No especificado | Planeación/desarrollo (fase exacta no verificada; fuente consultada solo vía resumen de búsqueda) | [BNamericas](https://bnamericas.com/en/news/snapshot-layer-9-data-centers-massive-mexican-project); [DataCenterMap](https://datacentermap.com/mexico/celaya/layer-9-project-falcon) | 2026-10-01
Crow Holdings / CleanArc — Campus Stemmons Corridor (245 MW) | Dallas, Texas, EE.UU. | Crow Holdings (con CleanArc Data Centers) | Por definir | Ingeniería/diseño iniciado; primer edificio de 70 MW previsto para finales de 2027 | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/cleanarc-partners-with-crow-holdings-for-245mw-campus-in-dallas-texas/); [BusinessWire](https://www.businesswire.com/news/home/20260120363268/en/Crow-Holdings-Announces-245MW-Flagship-Data-Center-Campus-in-Central-Dallas) | 2026-10-02
NextEra / Basin Electric — River Run Energy Center (1,450 MW ciclo combinado para campus de data centers) | Mercer County, North Dakota, EE.UU. | NextEra Energy Resources / Basin Electric Power Cooperative | Por definir | Planeación/ingeniería temprana (MOU dic-2025; solicitud de estudio de interconexión SPP ERAS presentada) | [Basin Electric](https://www.basinelectric.com/News-Center/news-releases/Basin-Electric-Power-Cooperative-and-NextEra-Energy-Resources-announce-collaboration-to-bring-responsible-growth-jobs-and-economic-benefits-to-North-Dakota-through-development-of-the-River-Run-Energy-Center); [NextEra](https://www.nexteraenergyresources.com/river-run-energy-center/faq.html) | 2026-10-07
Nakota AI Data Campus (hasta 1 GW, energía a gas detrás del medidor, USD 1,000 M) | Williston Basin, North Dakota, EE.UU. | Tachyon9 Corp. / Nixxy Inc. (offtake: Nidar Infrastructure / Yotta) | Por definir | Planeación/financiamiento; primeros 120-150 MW previstos 2T-2027 | [PGJ Online](https://www.pgjonline.com/news/2026/june/north-dakota-ai-campus-plans-1-gw-of-gas-fired-power); [BusinessWire](https://secure.businesswire.com/news/home/20260618848981/en/Tachyon9-Secures-Offtake-Agreement-Supporting-%24156-Million-Annual-Revenue-Platform-and-Up-to-1-GW-of-Grid-Independent-AI-Infrastructure-Powered-by-Abundant-North-Dakota-Natural-Gas) | 2026-10-07
Nebius Pensilvania AI Campus (2do campus gigawatt de Nebius en EE.UU.; posible sitio "Highridge", sin confirmar) | Pensilvania, EE.UU. (ubicación exacta no divulgada) | Nebius Group | No especificado | Planeación/desarrollo (energía asegurada hasta 1.2 GW; primeros 250-300 MW previstos a fines de 2027, 1.2 GW completos hacia 2030) | [DCD](https://datacenterdynamics.com/en/news/nebius-plans-second-us-gigawatt-scale-data-center-campus-in-pennsylvania/) | 2026-10-08
T5 Grayslake Campus (Chicago; parte de plan de 5 campus de 1 GW con QuadReal) | Grayslake, Illinois, EE.UU. | T5 Data Centers (JV con QuadReal Property Group) | No especificado | Desarrollo/construcción temprana (reportes varían: 480 MW originales a 1.2 GW en 20 edificios de 60 MW; primera fase prevista 2027) | [DCD](https://datacenterdynamics.com/en/news/t5-plans-five-gigawatt-scale-data-center-campuses-announces-chicago-campus); [Bisnow](https://www.bisnow.com/news/national/deal-sheet/data-center-firm-t5-expanding-footprint-in-atlanta-and-chicago-129337) | 2026-10-08
ThisWay Global — Research and AI Compute Center (RELLIS, 73 MW) | Bryan, Texas, EE.UU. (campus Texas A&M RELLIS) | ThisWay Global (adquirió el proyecto de una quiebra; cierre 30-sep-2026) | No especificado | Desarrollo/construcción por fases (proyecto previo inconcluso; subestación de 73 MW; operación prevista 2T-2027, sujeto a aprobaciones) | [Data Center Dynamics](https://datacenterdynamics.com/en/news/thisway-global-plans-73mw-ai-and-hpc-data-center-in-bryan-texas); [KBTX](https://www.kbtx.com/2026/10/09/bankruptcy-breakthrough-new-plans-rellis-project/) | 2026-10-13
Prime Data Centers Avondale Campus (240 MW, 5 edificios) | Avondale (Phoenix), Arizona, EE.UU. | Prime Data Centers | No especificado | Construcción (rompimiento de tierra de los primeros 3 edificios 21-may-2026; inversión ~USD 3,000 millones; 48 MW IT por edificio) | [Prime Data Centers](https://primedatacenters.com/news/prime-data-centers-breaks-ground-on-three-buildings-at-its-240mw-phoenix-campus-advancing-3billion-dollar-investment-in-avondale/) | 2026-10-14
PowerHouse / Poe Companies — Campus Louisville (400 MW) | Louisville, Kentucky, EE.UU. | PowerHouse Data Centers / Poe Companies | No especificado | Construcción/Desarrollo (400 MW planeados; primeros 130 MW previstos para oct-2026) | [PowerHouse](https://www.powerhousedata.com/news/lets-go-build-some-data-centers-powerhouse-drives-hyperscale-and-ai-infrastructure-across-north-america) | 2026-10-14
Google "Journey" Data Center Campus (Housebound/Homebound Group) | Haskell, Condado de Haskell, Texas, EE.UU. | Google (vía afiliada Housebound/Homebound Group LLC) | No especificado | Construcción (Journey 1A inició 1-abr-2026, fin ago-2027; Journey 2A inició 23-jun-2026, fin oct-2026; ~USD 400 M por edificio) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-linked-housebound-group-files-for-two-data-center-projects-in-haskell-texas/) | 2026-10-15
Vantage Data Centers TX12 (campus TX1) | San Antonio, Condado de Bexar, Texas, EE.UU. | Vantage Data Centers | Jacobs (diseño); constructor no especificado | Ingeniería/Construcción (edificio de 2 pisos, hasta 96 MW, ~USD 276.8 M; inicio oct-2025, fin previsto ago-2027) | [DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/vantage-files-to-build-second-san-antonio-data-center-in-texas/) | 2026-10-15
ServerDomes Global — Hueco Ranch / Desert Haven (campus de domos geodésicos, 350 MW, ~USD 15,000 M) | Condado de Hudspeth, ~45 km al este de El Paso, Texas, EE.UU. | Kaufman & Company / ServerDomes Global | No especificado | Construcción (ceremonia de inicio de obra 7-oct-2026; fase 1 de 80 MW con inquilinos sin nombrar; el juez del condado indica que la construcción podría iniciar en 2027; presentación ante la Corte de Comisionados 27-oct-2026) | [Baxtel](https://baxtel.com/news/serverdomes-global-breaks-ground-on-350mw-hueco-ranch-campus-near-el-paso) | 2026-10-19
Taylor Technology Campus (ex-Project Mustang; 1 GW, 664 acres) | Taylor, Condado de Williamson, Texas, EE.UU. | Big Watt Digital / PowerHouse Data Centers | No especificado | Ingeniería/Permisos (concejo de Taylor aprobó acuerdo de desarrollo económico oct-2026; planta de gas propia de 750 MW behind-the-meter; primera fase 500 MW, primera energía 1S2028; sujeto a pausa de interconexión ERCOT/Abbott) | [DCD](https://datacenterdynamics.com/en/news/powerhouse-big-watt-secure-approval-for-1gw-behind-the-meter-campus-in-taylor-texas); [KUT](https://www.kut.org/energy-environment/2026-10-09/taylor-tx-annex-data-center-power-plant) | 2026-10-21